नेपाल सरकार

सुशासन कार्ययोजना, २०६८

पृष्ठभूमि

राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम नै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले नै सुशासनको अवस्थालाई चित्रण गरेको हुन्छ । सरल र सहज रूपमा प्रवाह हुने सेवाको समय, लागत, गुणस्तर र विश्वसनीयताले यसको दक्षता र प्रभावकारिताको  मापन गर्दछ । सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले सेवाप्रवाह तथा सुशासनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ । त्यस्तै लक्षित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसक्ने विकास आयोजना तथा कार्यक्रमले पनि सार्वजनिक सेवाको दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लक्षित समय तथा लागतमा हुने वृद्धि तथा न्यून गुणस्तरले प्रदान हुने सेवामा पनि प्रतिकूल असर पारेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सेवाको प्रवाह जनअपेक्षा र आवश्यकताअनुसार दक्ष तथा प्रभावकारी नभएको सन्दर्भ विभिन्न माध्यमहरूबाट अभिव्यक्त हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले प्रकाशन गरेको सन् २०११ को नेपालमा Doing Business को अवस्थाले पनि नेपालको सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्था सन्तोषजनक नभएको सन्दर्भलाई थप पुष्टि गर्दछ ।  तसर्थ सुशासन प्रबर्धनको लागि केही नगरी नहुने महशुस वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन वर्तमान सरकारको प्रमुख प्रतिवद्धताहरूमध्ये एक हो । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादन व्यवस्थापनलाई नतिजामूलक बनाई सम्वद्ध पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी निकायहरूले हासिल गर्ने प्रमुख नतिजाका क्षेत्रहरूको पहिचान, लक्ष निर्धारण, सूचकहरूसहितको समयबद्ध कार्ययोजना तथा सोको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्थाबाट नै सार्वजनिक सेवाको प्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाई सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सिर्जित हुने जनगुनासोहरूको संकलन तथा तिनको संबोधनको प्रवाभकारी संयन्त्रको निर्माणबाट एकातर्फ सेवाप्रवाह तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कै चरणमा सुधार गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गरी सुशासनको अनुभूतिसमेत दिन सकिन्छ ।

वर्तमान सरकारले चार "स" अर्थात शान्ति, संविधान, सुशासन र संवृद्धिलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको छ । यसभन्दा अगाडि ठप्प प्रायः रहेको शान्ति र संविधानले यो सरकार गठनसँगै गति पाएको छ । अव सरकारको ध्यान सुशासन र संवृद्धिमा केन्द्रित भएको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख काम शान्ति र संविधान नै भएता पनि सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र वस्तुहरु सरल र सुलभ रुपमा प्राप्त होउन भन्ने जनताको चाहनाको संबोधन सरकारले नै गर्नुपर्दछ । सबै सरकारको एउटै ध्येय जनचाहना अनुरूप सरल र सुलभ रुपमा सेवा र वस्तुहरु उपलव्ध गराउनमा केन्द्रित छ । सुशासनको परिभाषा जेजस्तो रुपमा गर्ने गरिए पनि जनताको लागि सुशासन भनेको जनताका गुनासो र समस्याप्रति संवेदनशील सरकार र सरल तथा सुलभ रुपमा उपलव्ध सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु नै हो । वर्तमान सरकार यही जनभावनाअनुरुप आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन कृतसंकल्प छ ।

वर्तमान सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पुरा गर्न सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरु सार्वजनिक गरी अगाडि बढाइरहेको छ । सरकार गठन भएको केही दिनमै तात्कालिक राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेर आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट आक्रान्त जनतालाई राहत दिने कोशिस गरिएको थियो । त्यसैगरी सरकारको कामकारवाहीलाई जनसंवेदनशील बनाउन सर्वसाधारणका गुनासो र उजुरीहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारीढंगबाट गर्न हेलो सरकार कक्षको स्थापना र जनतासँग प्रधानमन्त्री जस्ता नविन कार्यक्रम सुरु गरेर निरन्तरता दिइरहेको छ । यही सिलसिलामा सुशासनको आधार तयार गर्न सरकारले मन्त्रीहरु र राष्ट्रसेवकहरुको दुई छुट्टा छुट्टै आचार संहिताहरू पनि जारी गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहीता संस्थागत भइनसकेको हाम्रो जस्तो कम विकसित मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न नेतृत्वदायी पदमा रहने व्यक्तिको भूमिका उदाहरणीय बन्नुपर्छ । यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्ने कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । यसक्रममा संवैधानिक परिषद्‌द्वारा गरिने नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न संभावित उम्मेदवारहरुको पारदर्शी विधिद्वारा पहिचान गरी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरुमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिलाई सुधार गर्न सार्वजनिक आदेश जारी भई कार्यकारी प्रमुखहरू छनौट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू मापदण्डका आधारमा छनौट गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिसकिएको छ ।

यसरी सरकारले सुशासनसँग प्रत्यक्ष र सार्वजनिक सेवा तथा वस्तुसँग परोक्षरुपमा सम्बन्धित गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेको छ । अव सरकारको ध्यान सेवाप्रवाह  वा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सार्वजनिक सेवाको सुधारमा आकृष्ट भएको छ । यो कार्ययोजना यसै सिलसिलामा अगाडि बढाइएको पहिलो चरणको कार्यक्रम हो । यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त अनुभवको आधारमा सरकारले आगामी दिनमा सुशासनका थप गतिविधिहरु अगाडि बढाउनेछ ।

कार्ययोजनाको उद्देश्य

यो कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य जनउत्तरदायी सरकारको अवधारणामा आधारित रहेर सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार गर्नु हो । यसका उद्देश्यलाई देहाय बमोजिम थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

क)	ठूलो परिमाणमा जनतालाई सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउने सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने,

ख) सरकारी निकायको कामलाई प्रभावकारी र उद्देश्यपरक बनाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिने ।

ग) यस्ता निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने।

घ) यी निकायहरुलाई सेवाग्राहीको समस्याप्रति संवेदनशील बनाउने।

रणनीति

यो सुशासन सुधार कार्ययोजनामा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिको लागि देहायबमोजिमको रणनीति अगाडि बढाइने छः

क) दैनिक ठूलो परिमाणमा सेवाग्राहीसँग सम्पर्कमा रहने निकायको सुधारलाई सुशासनको प्राथमिकतामा राखी सुधारको प्रारम्भ ती निकायबाट गर्ने ।

ख) सार्वजनिक निकाय र तिनका पदाधिकारीहरुको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न उच्च कार्यकारीतहबाट मुख्य नतिजा क्षेत्रको मापनयोग्य सूचकको आधारमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।

ग) स्थानीयस्तरको सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने दायित्व रहेका केन्द्रीयस्तरका निकायबाट जिल्ला र स्थानीयस्तरमा नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।

कार्ययोजनाको विन्यास

उल्लिखित  रणनीति अख्तियार गर्दै कार्ययोजनाका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न यो कार्ययोजनालाई तीन भागमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यस कार्ययोजनाको प्रथम भागमा मन्त्रालयका प्रमुख कार्यसम्पादन लक्ष तथा परिसूचकहरू उल्लेख गरिएको छ । यी कार्यसम्पादन लक्षहरूमा मन्त्रालयहरूले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने कार्यहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएकोछ । दोस्रो भागमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधारका लागि केही प्रमुख विभाग/कार्यालय/संस्थानहरूको सुधार योजना प्रस्तुत गरिएको छ । हाललाई केही प्रमुख विभाग/कार्यालय/संस्थानहरूको सुधार योजनामात्र यस कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिएको भएता पनि सरकारले आवश्यकता अनुसार थप अन्य विभागहरूलाई समेत सुधार योजनामा समेट्दै लैजान सक्नेछ । तेस्रो भागमा सेवाप्रवाह तथा आयोजना कार्यान्वयनको जिल्लागत अनुगमन व्यवस्थालाई समन्वयात्मक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि संयुक्त अनुगमनको अवधारणाअनुरूप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिहरू रहने टोलीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच विकास क्षेत्रका पन्ध्र जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन टोलीलाई सेवाप्रवाह  तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि केही विशेष अधिकारसहित खटाइने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्धनको लागि सरकारले अगाडि बढाएका मुख्यमुख्य नीतिगत व्यवस्था र क्रियाकलापहरू बुँदागत रूपमा देहायबमोजिम छन् :

- सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मितव्ययिता निर्देशिका जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

- मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको छ ।

- विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा बोर्ड अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति निश्चित मापदण्ड र प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ ।

- विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरू पूर्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी प्राप्त विवरणहरूको अभिलेख तयार गर्ने काम सम्पन्न गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

- तत्काल राहत कार्यक्रम जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ ।

- सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन "जनतासँग प्रधानमन्त्री" कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

- विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका कामकारबाहीका सम्बन्धमा प्राप्त हुने जनगुनासो, माग तथा सुझावहरूको उचित सुनुवाइ गर्न "हेलो सरकार" कक्ष स्थापना गरिएको छ ।

- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ बमोजिमको बढुवा व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिई तर्जुमा गरिएको निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६८ को विधेयक व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष पेश भएको छ ।

- विद्युतीय खरिद प्रणालीको लागि सबै सार्वजनिक निकायको प्रयोगको निमित्त Central Portal को रूपमा www.gepson.gov.np को व्यवस्था गरिएको छ ।

- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को  कार्यालय र सबै केन्द्रिय निकायहरुमा भ्रष्ट्राचारविरुद्धको एकाइ स्थापना गरिएको छ ।

- भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना अन्तर्गतको निकायगत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा  अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू :

- जिल्ला सदरमुकामदेखि टाढा बसोवास भई अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा कठिनाइ भोगिरहेका जनतालाई एकीकृत रुपमा सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउन एकीकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरिनेछ ।

- हाल प्रभावकारीढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनः संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत ल्याई प्रभावकारीढंगबाट परिचालन गरिने छ ।

- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचारसंहिता, २०६८ प्रभावकारीढंगबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।

- जनगुनासोको ब्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । हेलो सरकार कक्षमा प्राप्त भएका जनगुनासोको तत्काल व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र सञ्जालको विकास गरिनेछ।

- तोकिएको क्षेत्रमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।

- चौमासिक रुपमा आय व्यय सार्वजनिक गर्ने पद्धतिलाई नियमितता दिइनेछ ।

- कार्यालयमा प्राप्त जनगुनासोमा कारवाही गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिने पद्धतिको विकास गरिनेछ ।

- भ्रष्टाचारविरुद्ध परेका उजुरीहरुमा एक महिनाभित्रमा छानविन गरी टुङ्गो लगाइनेछ ।

- सेवाग्राहीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको शिष्टाचार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

- मातहत कार्यालयको कामकारबाहीको अनुगमनलाई योजनावद्ध र नियमित बनाइनेछ ।

- फरक किसिमले सक्षम (अपाङ्ग) को अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ तथा दलितको अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन  संयन्त्र, २०६८ बमोजिम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

- सार्वजनिक विदाका दिनहरू पुनरावलोकन गरी घटाइनेछ ।

- स्थानीय निकायहरूमा कर्मचारीहरूको यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिनेछ ।

- दलीय संयन्त्रको खारेजीपश्चात् स्थानीय निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन नहुँदासम्म उत्तरदायी राजनीतिक संयन्त्र बनाई स्थानीय निकायहरुका कामहरुको अनुगमन गरिनेछ ।

- उपभोक्ता समितिका कामलाई पारदर्शी र उद्देश्यपरक बनाउन समितिहरूको गठन, सञ्चालन र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

- सार्वजनिक निकायहरूको कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारका निकायहरूमा नतिजामूलक कार्यसम्पादन ढाँचा (Result Framework) क्रमशः लागू गरिनेछ ।

- नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवाप्रवाहको नतिजामूलक परिसूचक सार्वजनिक गरी सूचकहरूको अनुगमन गरिनेछ ।

- कार्यालयको प्रगति सूचकको आधारमा कर्मचारीको कार्यासम्पादन मूल्याङन गरी उपलब्धिका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

- नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूको नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रणालिको शुरुवात गरिनेछ ।

- सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता बढाउन र सेवालाई सुलभ बनाउन तथा मानवीय सम्पर्कबाट हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ ।

- हालको संख्यामा नबढाउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गरिनेछ।

- राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाई सुदृढीकरण गरी भष्ट्राचार र अनियमितता घटाउने तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियमन/नियन्त्रण गर्ने कामलाई जोड दिइनेछ ।

- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन गरिनेछ।

- राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान बजाउने सम्बन्धमा संहिता/ निर्देशिका तीन महिनाभित्र बनाइनेछ ।

- सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ ।

- मर्यादाक्रम निर्धारण गरी आगामी तीन महिनाभित्र आदेश जारी गरिनेछ ।

- प्रत्येक गा.वि.स. र नगरपालिकामा सूपथ मूल्यका सहकारी पसलमार्फत अत्यावश्यक वस्तुको वितरणको व्यवस्था छ महिनाभित्र मिलाइनेछ ।

उपर्युक्त क्रियाकलापहरुका अलावा आगामी असार मसान्तसम्म सबै मन्त्रालय/विभागले वर्षमा एक दिन निर्णय प्रकृया र आफ्ना कामकारवाही सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै मन्त्रालयहरूले आगामी असार मसान्तसम्म आफ्ना कामलाई बढी भन्दा बढी परिमाणात्मक लक्षमा ढाल्ने गरी सूचक र वार्षिक लक्ष तय गर्ने छन् । सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण लक्ष तय गर्ने  मन्त्रालयलाई ती लक्ष प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन कोष स्थापना गरी रकम दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

यो कार्य योजना जारी भएको एक महिना भित्र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय राजनीतिक दलसंग बन्द, हडताल वा काममा अवरोध सिर्जना नगर्ने प्रतिबद्दता सम्बन्धित बिभागिय मन्त्रीले लिनुपर्नेछ। साथै ती परियोजनाहरूमा अत्यावश्यक कर्मचारीको आपूर्ति र रकमको अभाव नहुने व्यवस्था सम्बन्धित बिभागिय मन्त्रीले मिलाउनुपर्नेछ। कावुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक भौतिक लक्षको ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने परियोजना प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा कम्तिमा माथिबाट २ तह तलसम्म कार्य सम्पादन करार अनिवार्य गरेको हुनुपर्नेछ।

भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम भएमा वा पदको दुरूपयोग वा आर्थिक अनियमितता भएकोमा बाहेक कार्यसम्पादन करार गरी परियोजनामा खटाइएका कर्मचारीलार्इ करार अवधिभर सरूवा गरिनेछैन । कारणवस उपर्युक्त विभाग वा कार्यालयबाट कुनै कर्मचारी अर्को कार्यालयमा सरूवा भर्इ गएमा सरूवा भर्इ जाने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सरूवा भर्इ जाने कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

सुशासनसम्बन्धी कार्ययोजनाको अनुगमन  तथा मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छः

प्रधानमन्त्री	−	अध्यक्ष

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री	−	सदस्य

भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री	−	सदस्य

स्थानीय विकासमन्त्री	−	सदस्य

शिक्षामन्त्री	−	सदस्य

उर्जामन्त्री	−	सदस्य

अर्थमन्त्री	−	सदस्य

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री	−	सदस्य

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री	−	सदस्य

श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री	−	सदस्य

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष	−	सदस्य

मुख्य सचिव	−	सदस्य

सचिव, गृह मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, शिक्षा मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, उर्जा मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, अर्थ मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय	−	सदस्य

सचिव, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय−	सदस्य

सचिव, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय	−	सदस्य

प्रमुख अधिकृत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	   −	सदस्य

सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय − सदस्य सचिव

(सामाजिक विकास, योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने)

समितिको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिमको हुनेछः−

- कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गर्ने ।

- अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने र समस्याहरूको समाधान गर्ने ।

- कार्यान्वयनको वार्षिक मूल्याङकन गर्न / गराउन र कार्यसम्पादन स्तर अनुसारको मन्त्रालयगत सूची, पुरस्कार तथा दण्डको सिफारिश गर्ने ।

- समितिको वैठक कम्तीमा २ महिनामा एक पटक बस्नेछ । यसका अतिरिक्त वार्षिक समीक्षा श्रावण महिनाको दोस्रो हप्तामा गरिनेछ ।

यी कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा सबै मन्त्रालयले महिना वितेको सात दिनभित्र गरिसक्ने छन् । सो समीक्षाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । यो प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै संयन्त्र बनाउन सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय र यस कार्ययोजनामा परेका विभागहरूको कार्य प्रगतिको समिक्षात्मक प्रतिवेदन मासिकरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई दिनेछ। साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यकता अनुसार समन्वय वा समस्या समाधान वैठक राख्‍नुपर्नेछ।

सबै मन्त्रालयले तय गरेका सूचकहरू र विभागीय कार्य योजनाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलार्इ मन्त्रालयले तय गरेका  वार्षिक लक्षहरूको प्राप्तिको कठिनाइको तह ( level of difficulty )का  आधारमा स्वतन्त्र मूल्याङन गरार्इ सवै मन्त्रालयलाई उत्कृष्टताको क्रमका आधारमा सूचीकृत गरिनेछ । सूचीको पहिलो, दोश्रो तथा तेश्रो क्रमका कार्यालयलार्इ प्रशंसा पत्र दिइनेछ।

यसैगरी पुछारमा पर्ने तीन मन्त्रालयका  मन्त्रीहरू र विभागीय प्रमुखलाई तीन महिनासम्म द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय बैठकमा भाग नलिइनहुने अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाइनेछ। साथै पुछारका तीन विभागीय प्रमुखलाई र मन्त्रालयका प्रमुखलाई ६ महिनासम्म विशेष जिम्मेवारी दिइनेछैन।

सूचीको प्रथम, दोस्रो तथा तेस्रो नम्बरमा पर्ने मन्त्रालय तथा विभागका छानिएका कूल कर्मचारीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सुधार योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीलाई क्रमशः एक महिना, १५ दिन र ७ दिनको तलव बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिइनेछ।

भाग-१

मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन सूचक

कार्यसम्पादन सूचकको विषयवस्तु

कार्यकारिणी तहका सबै केन्द्रीय निकायहरूले नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी सम्पन्न गर्दा सम्पादन भइरहेको कार्यहरुको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको प्रमुख नतिजा क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको छ । तिनै नतिजाक्षेत्रको मापन गर्ने गरी कार्यसम्पादन सूचक निर्माण गरिएको छ । कार्यसम्पादन सूचक निर्क्यौल गर्दा उच्चतहबाट अनुगमन गर्ने कार्यलाई सरल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि ध्यान दिइएको छ । सबै सम्पादित कामको परिमाणलाई एकै समयसीमाका अन्तरमा मापन गर्न सान्दर्भिक नभएको तथ्यलाई विचार गरी सूचकको प्रकृतिको आधारमा फरक फरक समयमा आवधिक रूपमा मापन गरिनेछ । यस्तो कार्यसम्पादन सूचक २८वटा मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको लागि तयार गरिएको छ । यसबाट प्रमुख कामहरुको तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकियो वा सकिएन, नसकिएको भए कारण के छन् र अव कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने निर्क्योल गर्न तथा कार्यसम्पादनको वस्तुपरक मूल्यांकन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यी कार्यसम्पादन सूचकको मस्यौदा गर्ने कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा गरिएको हो । यसलाई अन्तिम रुप दिने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसँग पटक पटक छलफल गरी गरिएको छ । मन्त्रालयहरुले सम्पादन गरेको मुख्य मुख्य कामहरुको तुलना गर्न सकिने र मापन गर्न सकिने गरी सूचकाङक निर्धारण गरी कामको वस्तुपरक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ । मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन लक्ष्य र परिसूचकहरू देहाय बमोजिम छन् ।

| १. अर्थ मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य |  | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ | फागुन |  | चैत | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |
| १ | राजस्व संकलन | २४१७७.४२ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | वैदेशिक सहायता परिचालन (प्राप्ति) | ६०१०.६२ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) अनुदान सहायता | ४८४९.६५ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) ऋण सहायता | ११६०.९७ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | विभिन्न निकायलाई रकम निकासा | ३४५२१.९२ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) चालु | २५४४८.६९ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) पूँजीगत | ५८२२.८८ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) वित्तीय व्यवस्था | ३२५०.३५ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | विभिन्न निकायबाट भएको खर्च | ३४५२१.९२ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) चालु | २५४४८.६९ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) वित्तीय व्यवस्था | ३२५०.३५ |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | मौद्रिक तरलता | २० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | विदेशी मुद्रा संचिति | ८ महिनाको आयात धान्न सक्ने |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | शोधनान्तर स्थिति | २००० |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | ब्याज दर (निक्षेप र कर्जा) | १० र १४ |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | मूल्य वृद्धि | ८ |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | नेप्से अंक | ३५० |  | अंक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ | करपरीक्षण संख्या | ३०४० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ | करपरीक्षणबाट कर निर्धारण रकम | ९३५२१०० |  | रू. हजारमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १३ | कर अनुसन्धान संख्या | ११७५ |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १४ | कर अनुसन्धानबाट कर निर्धारण रकम | ७३६४०० |  | रु. हजारमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १५ | PCA को संख्या | ९२ (प्रथम पांच महिनाको प्रगति) |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १६ | PCA बाट निर्धारण भएको रकम | ५९७५ (प्रथम पांच महिनाको प्रगति) |  | रु. हजारमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १७ | PAN दर्ता संख्या | ४५८०० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १८ | VAT दर्ता संख्या | ६३५० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १९ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २० | गुनासो संवोधन | १०० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २१ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  | ख) |  |  |  |  | (ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

२. उद्योग मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | गत आ.व.को प्रगति | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | कम्पनी दर्ता | १०,३५० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | बजार निरीक्षण | ९२ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | वस्तुको रासायनिक तथा भौतिक जाँच विश्लेषण | १६०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | औद्योगिक तथा नापतौल सेवा (क्यालिव्रेशन गरिएको) | ५०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | ठूला तथा मझौला उद्योगतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) उद्योग दर्ता | २४२ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) स्वदेशी लगानी | ८८३६.७१ | रू करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) वैदेशिक लगानी | १०५०.७१ | रू करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ)रोजगारी सिर्जना | १३७२७ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | घरेलु तथा साना उद्योगतर्फ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) उद्योग दर्ता | १४६५८ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) स्वदेशी लगानी | १४७५ | रू करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) रोजगारी सिर्जना | ७२९१८ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | लघु उद्यम विकास कार्यक्रम ४५ जिल्ला | ५८७५ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रम ७५ जिल्ला | ४९३८ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | गुणस्तर प्रमाणपत्र प्रदान | १२ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | बजार नमूना संकलन | १५० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ | गुनासो संवोधन (यस वर्षको लक्ष्य) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १३ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ३. वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  |  | फागुन |  |  | चैत |  |  | वैशाख |  |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | नेपाल खाद्य संस्थान (खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रम) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) ३० दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी | १५००० | मे टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण | २५००० | मे टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) सार्क खाद्य सुरक्षा बैंक | ६८०० | मे टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (२२ जिल्लामा नून ढुवानी) | ४०००० | क्विन्टल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | बजार अनुगमन | ५७५ | व्यवसायी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | क) निकासी पैठारी अनुपात | १:६.१ (गत वर्षको) | अनुपात |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) व्यापार घाटा | ३३३ (गत वर्षको) | रू. अर्व |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५. | पेट्रोलियम पदार्थको कुल आयात र उपभोगको स्थिति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) पेट्रोल | २१८७०० | कि.लि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) डिजेल | ७२०५०० | कि.लि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) मट्टितेल | ४४००० | कि.लि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) ए.टि.एफ. | १२८६०० | कि.लि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) एल.पि.जि. | १७९५०० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | फर्म दर्ता, नवीकरण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) नयां फर्म दर्ता (विगत ६ महिनाको उपलब्धी) | ३८३९ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) फर्म नवीकरण | ५३४९ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) राजस्व असुली | २७२२७००० | रु |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | गुनासो संवोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४. कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको |  | माघ |  |  | फागुन |  |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| != | रासायनिक मल (अनुदानमा) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख.आयात | २००००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग.बिक्री | २००००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| @= | उन्नत वीउः |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. उत्पादन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | धान | १०६४० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | गहुँ | १०९५० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मकैं | ४३९५ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मुसुरो | १४५ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आलु | ६५००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. बिकी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | धान | ७२२० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | गहुँ | ८२४० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मकैं | २३७९ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मुसुरो | १३७ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आलु | ४०००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #= | तरकारीको आपूर्ति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. प्रक्षेपित माग | २९१२७०० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. उत्पादन | ३४००००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $= | रेविज विरुद्ध भ्याक्सिन उत्पादन | ३२००० | डोज |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| %= | अन्य पशु खोप उत्पादन | १७२१० | हजार मात्रा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ^= | कृत्रिम गर्भादान | ३००००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| &= | खाद्य पदार्थहरुको गुणस्तर नियमन तथा बजार अनुगमन | ३५१० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *= | उद्योग निरीक्षण | १०७५ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (= | खाद्य पदार्थहरुको जाँच परीक्षण | १०२०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !)= | प्रमुख बालीहरुको उत्पादन लक्ष्य |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | धान | ४५६४२५१ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | गहुँ | १७७४३३३ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मकैं | २१११५६९ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आलु | २६८३००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !!= | मासुको उत्पादन | २८८८२० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !@= | अण्डा उत्पादन | ७२५५६९ | हजार संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !#= | दूध उत्पादन | १६०८५०८ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !$= | प्रमुख नगदे बालीको उत्पादन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अलैंची | ७००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अदुवा | २१६००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !%= | प्रमुख ५ कृषिजन्य पदार्थको निर्यात |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मुसुरो | ३८००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अलैची | ५८०० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Black Tea Fermented | ८४६० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कफी | ७० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अदुवा | ३०३०० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !^= | सहकारी संस्था दर्ता | २००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !&= | ब्रिडर सिड र फाउण्डेशन सिड उत्पादन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | धान | ३९० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मकै | १४५ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | गहुँ | १७३.११ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कोशेवाली | २६.९७ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आलु (प्रिवेसिक बीउ) | १५०००० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | उखु | १०० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | जुट | ४ | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अदुवा | १० | मे.टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !*= | स्थानीय कच्चा दूध संकलन | ८११७३००० | लि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | प्रशोधित दूध संकलन | ६७९२७००० | लि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | चीज उत्पादन | ३८५००० | केजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मख्खन उत्पादन | १३४५००० | केजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | स्किम मिल्क पाउडर उत्पादन | ७५८००० | केजी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| !( | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| @) | गुनासो संवोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| @! | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ५. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सडक निर्माण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क.कालोपत्रे | २०५ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख.ग्राभेल | १०० | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग.माटे | ३३४ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | खानेपानी तथा सरसफाइ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क.क्षमता थप/गुणस्तर सुधार | ६७००० | जनसङख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख.थप लाभान्वित जनसंख्या | २८०००० | जनसङख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग.वर्षातको पानी संकलन | ७ | आयोजना संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ.वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम | ५०० | गा.वि.स.सख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण | ७ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | फास्ट ट्रयाक सडक (ट्रयाक खोल्ने काम) | २६ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | मध्य पहाडी लोकमार्ग |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क.कालोपत्रे | ७० | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख.ग्राभेल | ५५ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग.माटे | ११६ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | नेपाली सेनाबाट ट्रयाक निर्माण | २३.५ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | क. जनता आवास कार्यक्रम | २५५८ | आवास संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. नयाँ कार्यक्रम तर्फ | ७९९ | आवास संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | गुनासो संवोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ६. उर्जा मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  |  | वैशाख | जेठ | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | माथिल्लो तामाकोशी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) सडक निर्माण | २८ | कि.मि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) टनेल निर्माण | ४ | कि.मि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | चमेलिया विद्युत आयोजना (टनेल निर्माण) | ६०० | मिटर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना मुख्य सुरुङको Downstream मा खन्ने कार्य | ४.९ | कि.मि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | विद्युत उत्पादन (निजी प्रवर्द्धकका आयोजनाबाट) | १० | मे.वा. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | प्रसारण लाईन विस्तार (खिम्ति-ढल्केवर) | ७५ | कि.मि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | विद्युत उपभोक्ता (२०.५ बाट २३ लाख) | १५०००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | चुहावट नियन्त्रण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क चुहावट नियन्त्रण | २५ मा झार्ने | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख चोरी कारवाही | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ७. सिचाईं मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  |  | वैशाख | जेठ | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सिंचित क्षेत्र विस्तार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) सतह क्षेत्र विस्तार | ७६०० | हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) भूमिगत सिंचाइ |  | संख्या/ हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १ स्यालो ट्युवेल | १६०००/४४१०० | संख्या/ हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | २ डिप ट्युवेल | २५/१००० | संख्या/ हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | कृषक कुलो सुधार | २१४०० | हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण: तटवन्ध निर्माण | १२२ | कि.मि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको ।

८. वातावरण मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य |  | एकाई |  | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | पुस सम्मको |  |  | माघ |  |  | फागुन |  |  | चैत |  |  | वैशाख |  |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | प्रदुषकहरुको मापदण्ड निर्धारण (प्लास्टिकको झोला नियमन , ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण, सिमेन्ट उद्योगको वायु गुणस्तर मापदण्ड, क्रसर उद्योगको वायु गुणस्तर मापदण्ड, जेनेरेटरको मापदण्ड, औद्योगिक व्वाइलरको मापदण्ड, Non Alchoholic Bevarage Industries र औषधि उद्योगको Industrial Effluent ) | ८ |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | NAAQS 2003 को स्तरोन्नति गर्ने | १ |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | सवारी मापदण्डको स्तरोन्नति गर्ने | १ |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | WRF ( Numerical Weather Prediction) Model प्रयोग गरी मौसमी भविष्यवाणी गर्ने । | १ |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क : नदी नियन्त्रण, कम्पाउण्डवाल विथ ग्रिल फेन्सिङ्ग र वाक वे निर्माण गर्ने | ४५५ |  | र.मि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. गोवरग्यास प्लान्ट जडान | २१००० |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. लघु जलविद्युत उत्पादन | ४५०० |  | कि. वा. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग. सौर्य विद्युत उत्पादन | ६५००० |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ. सुधारिएको चुलो जडान | १००००० |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ. सुधारिएको पानी घट्ट जडान | १००० |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | गुनासो सम्बोधन | १०० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ९. विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | बैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान | ५० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | PKI डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने | १ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | विज्ञान संग्राहालय भवनको केन्द्रिय, B र C block निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने | १ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | विधि विज्ञान सम्बन्धी परीक्षण | ७५० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | टक्सिलोजि तथा क्लिनिकल टक्सिलोजि परीक्षण | २०० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | वायोलोजी/ सिरोलोजी तथा DNA सम्वन्धी परीक्षण | २५ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | केमेष्ट्रि तथा नार्कोटिक्स परीक्षण | २५० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | विवादित प्रलेख सम्बन्धी परीक्षण | २५० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्रिमिनालिस्टिक्स परीक्षण | २५ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | विभिन्न सरकारी निकायहरुको Web Hosting गर्ने | २४ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | विभिन्न सरकारी निकायहरुको डोमिन रजिष्ट्रेशन गर्ने | २०० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| १०. सूचना तथा संचार मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य |  | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ | फागुन |  | चैत | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | टेलिफोन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fixed Line (PSTN + WLL) टेलिफोन संख्या | ८५१८०० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GSM मोवाइल फोन वितरण | २९३५००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Internet प्रयोगकर्ता | ४४५१००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | टेलिफोन घनत्व दर | ६२ |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | इन्टरनेट घनत्व दर | १६ |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PSTN टेलिफोन | ३३२३१ |  | लाईन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ADSL लाईन | ३३६४८ |  | लाईन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | टेलिफोन घनत्व | ६ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | रेडियो |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | जनसंख्याको आधारमा | ९० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा | ७३ |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एफ.एम. को जनसंख्याको आधारमा | ५० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | एफ.एम. को भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा | ३५ |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | गोरखापत्र | २१६००००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | दि राइजिङ नेपाल | ५७६०००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मधुपर्क मासिक | १४४००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | युवामञ्च | ३६०००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मुना | ३००००० |  | सङ्ख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | नेपाल टेलिभिजन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | जनसंख्याको आधारमा | ७३ |  | कभरेज प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा | ५२ |  | कभरेज प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | नेपाल टेलिभिजन प्लस |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | जनसंख्याको आधारमा | ४७ |  | कभरेज प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा | ३० |  | कभरेज प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | वेरुजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | गुनासो सम्बोधन | १०० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  | ख) |  |  |  |  | ग्) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

११. शिक्षा मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | पहुचमा सुधार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पूर्व प्रा‍.वि./ वालविकास केन्द्र संख्या | ५०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पूर्व प्रा‍.वि./ वालविकास केन्द्रमा खूद भर्नादर | ७७ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | प्राथमिक तहको खुद विद्यार्थी भर्ना दर | ९७ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | आधारभूत तहको खुद विद्यार्थी भर्ना दर | ८७ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरुको प्रतिशत (आधारभुत तह) |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | शिक्षाको गुणस्तर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कक्षा ५ सम्म विद्यार्थीहरुको निरन्तरता दर | ८३ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कक्षा ८ सम्म विद्यार्थीहरुको निरन्तरता दर | ६८ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कक्षा १ मा खुद भर्ना दर | ९१ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | तालिम प्राप्त प्राथमिक/माध्यामिक तहका शिक्षकहरुको प्रतिशत | ९५/९० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | समूदायलाई हस्तान्तरण गरिएका विद्यालय संख्या | २५०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | प्राथमिक चक्र पूरा गरेका विद्यार्थी (प्रतिशत) |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | साक्षरता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरुका संख्या | १५० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | साक्षरता दर (१५+) | ५६ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | साक्षरता दर (६+) | ६३ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कूल शिक्षा खर्चमा प्रौढ शिक्षा खर्चको अंश | २ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | लैंगिक समता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | प्राथमिक विद्यालयमा महिला शिक्षिकाको अंश | ४२ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने छात्राहरुको संख्या (प्राथमिक/माध्यमिक) | ३०७१५६०/११७३०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | छात्राहरुको लागि छुट्टै शौचालय भएका विद्यालय संख्या | ३००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | खूद भर्नामा लैगिक समता सूचक (आधारभूत) | १ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट: लक्ष्य नतोकिए पनि आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागी राखिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| १२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य |  | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | मातृशिशु सेवा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) निशुल्क प्रसूति | ४५०००० |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) महिलामा हुने आङखस्ने समस्याको निशुल्क शल्यक्रिया | १४००० |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) डि.पि.टि. र हेप.वि. तेस्रो | ६६०२३४ |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) गर्भवती महिला टि टि खोप | ६६०००० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) गर्भवती जांच चौथोपटक | १७५००० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | स्वास्थ्य सेवा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क निशुल्क स्वास्थ्य सेवा | १५०००००० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख १५ वर्षमुनि र ७५ वर्ष माथिका नागरिकहरुको मुटुरोगको निशुल्क उपचार | ८०० |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | स्वास्थ्य चौकि स्तरोन्नति | ५०० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | अस्पताल स्थापना/स्तरोन्नति | १० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | चिकित्सक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क उपलव्ध | ९५० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख जिल्लामा उपलब्धता | ३७५१ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | चिकित्सा सहायक |  |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क उपलव्ध | ४००० |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख जिल्लागत उपलब्धता | ८० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | गुनासो सम्बोधन | १०० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  | ख) |  |  |  |  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको ।

१३. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | महिला बिकास कार्यक्रम बिस्तार क) गा.वि.स. ख) वडा संख्या ग) लाभान्वित महिला संख्या | २१० १४८० ४८८४० | संख्या संख्या जनसंख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | नयाँ कार्यक्षेत्रका थप वडामा कार्यक्रम विस्तार | १४८० | वडा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | बिद्यालय विमुख किशोरीहरुको लागि बहुआयामिक विकास कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने संख्या | २७९० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | सिपमूलक तालिम प्राप्त गर्नेको संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | व्यावसायिक महिला समूह विकास सिप विकास तालिम | ६१७३ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | विद्यालयविमुख किशोरीको सिप तथा व्यवसायिक विकास तालिम | २७९० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 'गरिबीविरुद्ध महिला' अभियान, (लैङ्गिक विकास सूचकांकमा अन्तिम १५ जिल्लाका लागि सिप तथा व्यवसायिक विकास तालिम) | १८०० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मुक्त कमलरीको सशक्तीकरण, ६ जिल्लाका लागि सिप तथा व्यवसायिक विकास तालिम | ३६० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | बादी समुदायका महिलाका समूह सदस्यको पुनर्ताजगी अनुशिक्षण, ३ दिने, गाउँस्तर | ३३ | समुह |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | लोकसेवा आयोगबाट बिभिन्न तहका लागि लिइने परीक्षा तयारी कक्षा (महिलाहरुको लागि) संचालन | ११०० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | मानव बेचबिखनबाट प्रभावित का लागि ८ जिल्लामा स्थापित पुनस्थापना केन्दमा सेवा लिनेको संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | लैगिंक हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरुको लागि स्थापना भएका १५ जिल्लाका सामुदायिक सेवाकेन्द्रमा सेवा लिनेको संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) हराएका र बेवारिससे फेला परेका |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) परिवारमा पुनर्स्थापना गरिएको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) बालगृहको संरक्षणमा राखिने/राखिएको |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | बालगृह संख्या |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ | बालबालिका |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ | अपांग |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) अपांग परिचय पत्र वितरण |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) सहायता पाएको अपांगको संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १३ | वेरूजु संपरीक्षण | ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १४ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १५ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| १४. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | राष्ट्रिय प्रतियोगिता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १.१. छैटौँ वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) आयोजना | १ पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) सहभागी खेलाडी |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १.२. राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) आयोजना | ७५ | जिल्ला |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) सहभागी खेलाडी |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | २.१. बाह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) सहभागीता |  | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) सहभागी खेलाडी |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) प्राप्त पदक |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | युवा विकास |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ३.१. युवा साझेदारी कार्यक्रम (केन्द्र/ जिल्ला) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) कार्यक्रम संख्या | ६०० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) समावेश युवाको संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ३.२. युवा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम (आन्तरिक) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) कार्यक्रम संख्या | १ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) समावेश युवाको संख्या | २६ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ३.३. युवा अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम (बाह्य) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) कार्यक्रम संख्या | १ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) लाभांवित युवाको संख्या | ३० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| १५. श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | आगामी ६ महिनाको लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | वैदेशिक रोजगारिको स्थिति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क रोजगारिमा गएका | २ लाख ५० हजार | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख वृद्धि |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग रोजगारीबाट फर्केकाहरुको संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | उद्धार गरिएको संख्या | आवश्यकता अनुसार | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | ठगी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) ठगी विरुद्ध परेको उजुरी | ९८० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) मुद्दा चलाउने | १ महिनाभित्र | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) अन्य कारबाही गरिएको | आवश्यकता अनुसार | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) क्षतिपूर्ति भराउने | २५० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | आन्तरिक श्रम सम्वन्ध |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) कारखाना निरीक्षण | २० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) श्रम विवाद समाधान | आवश्यकता अनुसार | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) वालश्रम निरीक्षण | ३०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १. मौज्दात |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | २. खर्च |  | रु करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिममा समावेश | ११००० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | सार्वजनिक यातायात |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क सवारी साधन | ६५००० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख नयां सवारी चालक अनुमति पत्र जारी संख्या | १००००० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

१६. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | म‌सिर सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | पर्यटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) आगमन | ८५०००० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) वृद्धि | २५ | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) पर्यटन क्षेत्र गैरकर राजस्व | २० | रु. करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) वृद्धि | १० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | हवाई |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान | २४००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यात्रु | २६००००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | होटेल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) पर्यटक स्तर र तारे होटल थप | १०० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) पर्यटक स्तर र तारे होटलको उपलब्ध बेड | १००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) ५ तारे होटलको बेड उपयोग | ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | नेपाल वायुसेवा निगम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) अन्तर्राष्ट्रिय उडान | २६०० | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) यात्रु संख्या | ३००००० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) आम्दानी | ५५० | रु.करोडमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | पर्वतारोहण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) आरोही दल | २८० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) आरोही | २००० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) सफल आरोही | ८०० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | वेरूजु संपरीक्षण | ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

१७. संघीय मामिला, संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | गत आ.व.को उपलव्धि | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सरकारी र गैर सरकारी विधयेक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | प्रस्तुत भएको | ९ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पारित भएको | ८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | संग्राहलयको अभिलेख सम्वन्धी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क्यूरियो जांचपास | ३३१४४८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पर्यटक आगमन ऐतिहासिक दरवार र संग्राहलय | २९०८६४ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | राष्ट्रिय तथा क्षेत्रिय संग्राहलयको संरक्षण | १४ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | संस्कृति संरक्षण र समावेशीकरण सम्वन्धी : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. मठ, मन्दिर, गुम्वा, गुरुद्वारा, मस्जिद आदि संरक्षण | २६९ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. विभिन्न जातजातिको संस्कृति संरक्षण | १६ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग. पुरातात्विक स्थल उत्खनन | १५ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ. पुरातात्विक सम्पदाहरुको जीर्णोद्वार | ४८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | प्रतिलिपि अधिकारयुक्त सामाग्रीको दर्ता | ६२ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | नारायणहिटी दरबार संग्रहालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) अवलोकन गर्नेको संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) राजस्व संकलन | २६८ | रु.लाखमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य ) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | गुनासो सम्बोधन (यस वर्षको लक्ष्य ) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

१८. भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | राष्ट्रिय भू-उपयोग कार्यक्रम : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | गा.वि.स. स्तरीय भू-उपयोग नक्शा/ डाटा तयार गर्ने । | २४ | गा.बि.स. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | भू-उपयोग नक्सा/डाटा तयार भएका गा.वि.स.हरुमा भू-उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायलाई प्राविधिक सहायता एवं अन्य कार्य गर्ने । | २१ | गा.बि.स. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गर्ने । | १५ | गा.बि.स. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | मुक्त कमैयालाई घर निर्माण सहयोग | १५०० | परिवार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | भू-सूचना तथा अभिलेख कार्यक्रम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | मालपोत कार्यालयहरुमा रहेको मिसिल डाटा इन्ट्रि गर्ने । | १० लाख | कित्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | काठमार्र्डौ उपत्यकाका ५ मालपोत कार्यालयको हक हस्तान्तरण सम्वन्धी फारमहरुको इमेज तयार गरी Indexing गर्ने । | ३० लाख | पाना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुलाई केन्द्रीय भू-सूचना प्रणालीमा आवद्व गर्ने । | ३५ | कार्यालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | नापी कार्यालयहरुमा रहेको प्लट रजिष्टरहरुको इमेज तयार गरि विवरणहरु इन्ट्रि गर्ने । | ४५ लाख ५० हजार | कित्ता |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | क) कित्ता नापी कार्यक्रम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | पुनः नापी र गाउँब्लक नापी | ५००० | हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | डिजीटल क्याडस्ट्रल बनेपा | ५०० | हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | थप विन्दु स्थापना र सिट प्लटीङ् | ५० | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | कित्तानापीको लागि ट्रिग सिट उत्पादन | ४०० | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Digital Cadastral तालिम | ३ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | २. खगोल तथा भू-मापन कार्यक्रमः जियोडेटिक डाटा इन्ट्री कार्य | ४००० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | क) स्थलरुप नापी कार्यक्रम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नक्सा अध्यावधिक | २० | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नक्सा पुनः छपाई | ३० | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १०:५००० मान नापको नक्सा कम्पाइलेसन | १० | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | ख) राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पुर्वाधार आयोजना : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VDC/Municipality नक्सा पुन: संस्करण | ६२३ | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | अञ्चल नक्सा तयार गर्ने | १४ | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | जिल्ला नक्सा तयारी गर्ने | ५० | सिट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण सम्वन्धि विभिन्न तालिमहरु | २२५ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १३ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

१९. वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य |  | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | काठदाउरा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) गोलिया काठ उत्पादन | ७००००० |  | क्यू.फि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) चिरान काठ उत्पादन | २३५९८४ |  | क्यू.फि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) दाउरा उत्पादन | ३८४२ |  | चटृा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) सह उत्पादन -वाकल, अनसाइज, कटपिस) | ३६२७० |  | क्विन्टल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) गोलिया काठ विक्री | २०३१३०० |  | क्यू.फि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | च) चिरान काठ विक्री | २३५९८४ |  | क्यू.फि. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | छ) दाउरा विक्री | ३८४२ |  | चटृा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ज) ट्रिटेड पोल विक्री | १०००० |  | थान |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | भ) हर्वल केयर उत्पादन | २५००००० |  | थान |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ञ) सुगन्धित तेल उत्पादन | ३१ |  | टन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | सामुदायिक वन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह गठन | ४९० |  | गोटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम मार्फत लाभान्वित घरधुरी | ६०२७० |  | घरधुरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) कवुलियती वनबाट लाभान्वित घरधुरी | ४२९५२ |  | घरधुरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) कवुलियती एवं सामुदायिक वनबाट लाभान्वित विपन्न घरधुरी | १९०० |  | घरधुरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) सामुदायिक वनको थपहुने क्षेत्रफल | ४५५७० |  | हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | वन संरक्षण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) वृक्षारोपण | ३५७२७६०० |  | वोट |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) वन अपराध गतिविधि नियन्त्रण | १५० |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | अतिक्रमण नियन्त्रण | १०००० |  | हेक्टर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | भू संरक्षण तथा जलाधार संरक्षण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) जलाधार संरक्षण क्षेत्रफल | १०२७० |  | उपजलाधार वर्ग.कि.मि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) उप जलाधार क्षेत्रफल | ११५१५ |  | उपजलाधार वर्ग.कि.मि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | राजश्व | १११०००० |  | रु.हजारमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | गुनासो सम्बोधन | १०० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  | ख) |  |  |  |  |  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

२०. गृह मन्त्रालय

| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | गत आ.व.को उपलव्धि |  | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन | चैत | वैशाख | जेठ | असार |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | नागरिकता वितरण | ६५७९५१ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | द्वन्द प्रभावितका लागि राहत वितरण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) राहत प्राप्त गर्ने संख्या | २५१० |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) वितरित राहत रकम | ७७४.४ |  | रु लाखमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | प्रकोप व्यवस्थापन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) प्रकोपबाट पीडित | ४८७६ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) प्रकोप पीडितलाई राहत प्रदान | २३२५.५ |  | रु लाखमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | लागु औषध सम्बन्धी कारवाही |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) पक्राउ परेका व्यक्तिहरु | १५७४ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) पक्राउ परेको लागु औषध परिमाण | २२९१९.६ |  | ls=u¦f= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) मद्दा चलाइएको संख्या | ११७३ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | शान्ति सुरक्षा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) आपराधिक घटना | २५०८ |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) अभियुक्त पक्राउ | १९२५४ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) मुद्दा चलाईएको | १३४८१ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) अपहरणका घटना | ११९ |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) हत्याका घटना | ८१३ |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | च) हातहतियार खरखजाना जफत | ४८८ |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | छ) विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण | ८१ |  | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | सडक दुर्घटना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) संख्या | ८८०३ |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) मृत्यु संख्या | १६८९ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) घाइते संख्या | १३२०४ |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | बजार नियमन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) अनुगमन |  |  | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) कारवाही |  |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | सीमा संरक्षण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) सीमा अतिक्रमणका घटना | ७३ |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) गस्ती पेट्रोलिङ | निरन्तर |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) समन्वय वैठक | २८ |  | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ | तस्करी नियन्त्रण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) परिचातिल गस्ती |  |  | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) पक्राउ परेको सामान | रू.३०५५००००० |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० | वेरूजू संपरीक्षण | कम्तिमा ६० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ | गुनासो सम्बोधन | १०० |  | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १२ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  | ख) |  |  |  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको ।

| २१. परराष्ट्र मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | गत वर्षको | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | भ्रमण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. राष्ट्रपति¸ उपराष्ट्रपति र सरकार प्रमुख | २ | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको विदेश भ्रमण (परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय) | ६ | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग. विदेशी प्रतिनिधि मण्डल (मन्त्री स्तर र USG स्तर) | १० | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | सम्झौता र समझदारी आदि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. द्वीपक्षीय | ८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख बहुपक्षीय ग. क्षेत्रीय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | उद्धार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. विदेशबाट नेपालीको उद्धार | २०४ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. विदेशमा नेपालीलाई आस्रय प्रदान |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | राहदानी व्यवस्थापन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. वितरित सङ्ख्या (साधारण) | ३२४६०० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | गुनासो सम्बोधन (यस वर्षको लक्ष्य) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| २२. शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप |  | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | राहत वितरण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. मृतकका हकदार | १०००० | परिवार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदार | १२२५ | परिवार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग. घाइतेलाई | २००० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ. सन्तति छात्रवृत्ति | २६ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ. सम्पत्ति क्षति | १३५० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको पुननिर्माण | २५७ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | स्थानीय शान्ति समिति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. शान्ति समिति गठन | ७५ | जिल्ला |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. वार्ता व्यवस्थापन | ३० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःवर्गीकरण, समायोजन र पुन:स्थापना | १७१७० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | गुनासो सम्बोधन (यस वर्षको लक्ष्य) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : १. लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको ।  रू. १ लाख पाउनेको लक्ष्य १००० परिवार र रू. २ लाख पाउनेको लक्ष्य ९००० परिवार गरी वार्षिक लक्ष्य १०००० परिवार भएपनि १००० परिवार दोहोरिन सकिने सम्भावना ।  रू. १ लाख पाउनेको लक्ष्य २२५ परिवार र रू. २ लाख पाउनेको लक्ष्य १००० परिवार गरी वार्षिक लक्ष्य १२२५ परिवार भएपनि २२५ परिवार दोहोरिन सकिने । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

२३. सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

| क्र सं |  | मुख्य क्रियाकलाप | गत आ.व.को उपलव्धि | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ |  | नियुक्ति/बढुवा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क.राजपत्राङ्कित | १६०५ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क) राजपत्रअनङ्कित र अन्य | ३३ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ |  | व्यवस्थापन परीक्षण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ |  | निजामती अस्पताल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क. वहिरंग सेवा | ८४१०६ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ख. अन्तरंग सेवा | ६२ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ |  | तालिम | ४११ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ |  | अध्ययन |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ |  | निजामती कितावखाना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | निवृत्तिभरण प्रदान | १८५५ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | उपदान प्रदान | ३१८ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | सिटरोल दर्ता | २६२८ | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | अभिलेख अध्यावधिक | ४३४२४४ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ |  | सरुवा/पदस्थापन |  | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क. सङ्ख्या | ३६८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ख. विभागीय प्रमुख / आयोजना प्रमुख / सरुवा सहमती |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ |  | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ |  | गुनासो सम्बोधन (यस वर्षको लक्ष्य) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ |  | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| २४. स्थानीय विकास मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरित रकम | ८५६०१९० | रु. हजारमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या | २७५४५७० | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) बाल संरक्षण अनुदान वितरित रकम | १०८०००० | रु. हजारमा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्ने संख्या | ९ लाख | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बर्साईसर्राई, सम्बन्धविच्छेद) |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | भौतिक पुर्वाधार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) कच्ची सडक | २००० | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) पक्की सडक (कालोपत्रे) | ४९४ | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) सडक मर्मत संभार | १६०० | कि.मी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | घ) सडक पुल (सुरुवात एवं निर्माण) | ६० | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ङ) झोलुङ्गे पुल | ७६२ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | च) खानेपानी योजना | ४२६ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | गा.वि.स. व्यवस्थापन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) गा.वि.स. सचिव दरबन्दी संख्या |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) गा.वि.स. सचिवको उपलव्धता |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | उजुरी व्यवस्थापन |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) प्राप्त उजुरी |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) छानविन |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) कारवाही |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| २५. कानुन तथा न्याय मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | गत आ.व.को उपलव्धि | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | ऐन/नियम/अध्यादेश/आदेश को तर्जुमा | ७७ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | राजपत्रमा प्रकाशित हुने सूचनाको सम्पादन गर्ने | ४७२ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | कानूनी राय परामर्श प्रदान | २० | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | सन्धि सम्झौता,अन्तराष्ट्रिय कानुनी दायित्वका सम्बन्धमा राय प्रदान | ९८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | लिखित जवाफ पठाएको | ४४ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ | गुनासो सम्बोधन (यस वर्षको लक्ष्य) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| २६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं |  | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ |  | मन्त्रिपरिषद् वैठक | ५० | पटक |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ |  | गुनासो |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क प्राप्त |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ख. सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ |  | भ्रष्ट्राचार विरुद्धको उजुरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क. प्राप्त |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ख. प्रेषित | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ग. फछर्योट |  | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ |  | सचिव वैठक निर्णय कार्यान्वयन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ |  | केन्द्रीय अनुगमन समितिको वैठक | ६ | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ६ |  | Senior Management Team (SMT) का निर्णय कार्यान्वयन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ७ |  | मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन लक्ष्य र सूचकांक निर्धारण तथा अनुगमन | २६ मन्त्रालय | संख्या |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ८ |  | संयुक्त अनुगमन टोलीवाट जिल्ला अनुगमन | १५ | जिल्ला |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ९ |  | नतिजामूलक कार्यसम्पादन ढाँचा निर्माणको निर्देशिका तयार गर्ने | १ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १० |  | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ११ |  | सुशासनसम्बन्धी कार्यालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| २७. राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | गत आ.व.को उपलब्धि | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | उजुरी |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. प्राप्त | ५८७ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. फछर्योट | ४६५ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग. कारवाहीको लागि सिफारिस |  | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | भौतिक परीक्षण |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क. सङ्ख्या | ५८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख. सिफारीश | ५८ | वटा |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | वेरूजु संपरीक्षण (यस वर्षको लक्ष्य) | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | गुनासो सम्बोधन (यस वर्षको लक्ष्य) | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | सुशासनसम्बन्धी केन्द्रबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | नोट : लक्ष्य नतोकिएका कामहरू आवधिक स्थितिको जानकारी र अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि उल्लेख गरिएको । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| २८. रक्षा मन्त्रालय |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र सं | मुख्य क्रियाकलाप | वार्षिक लक्ष्य | एकाई | प्रगति |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | पुस सम्मको | माघ |  |  | फागुन |  | चैत |  | वैशाख |  | जेठ |  | असार |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| १ | UN शान्ति सेनामा सहभागीता | लक्ष्य तोक्न नसकिने | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २ | सैनिक तालिम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) वैदेशिक तालिम | लक्ष्य तोक्न नसकिने | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) स्वदेश तालिम | कार्यक्रम अनुसार | जना |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ३ | वेरूजु संपरीक्षण | कम्तिमा ६० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ४ | गुनासो सम्बोधन | १०० | प्रतिशत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ५ | सुशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अन्य सिर्जनात्मक कामहरु : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | क) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ख) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ग) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | सबै मन्त्रालयका लागि नोट : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | १.‍ प्र‍.म. कार्यालयबाट पठाइएको गुनासोको संख्यालाई लक्ष्य मान्ने। |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | २. लक्ष्य नतोकिएका कार्यक्रमहरुको वास्तविक उपलब्धिको अनुगमन गरिनेछ । |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

भाग - २

सुधार कार्ययोजना

कार्ययोजनाको विषयवस्तु

परिमाणात्मक तथा गुणात्मक हिसाबले महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने निकायहरु पहिचान गरी ती निकायको गतिविधिलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन स्पष्ट र समयबद्ध सुधार कार्ययोजना तयार गरिएको छ । विशेष गरी यो कार्ययोजना ती निकायका गतिविधिलाई पारदर्शी र उत्तरदायित्वपूर्ण वनाउन, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न तथा सेवाप्रवाहलाई सरल र सुलभ बनाउने विषयमा केन्द्रित गरिएको छ । यी निकायहरुको दीर्घकालीन सुदृढीकरणको विषयलाई समाहित गरी सुधार कार्ययोजनाका गतिविधिहरुलाई नीतिगत, व्यवस्थापकीय, प्रक्रियागत, सेवाप्रवाह र भौतिक पूर्वाधार गरी पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ । सवै कार्ययोजनाको प्रारंभिक मस्यौदाको काम सम्वन्धित निकायले गरेका थिए । यसरी तयार भएको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्वन्धित निकायसंग छलफल गरी अन्तिम रुप दिएको छ । पहिलो चरणमा देहाय बमोजिमका २२ वटा निकायको सुधारको लागि  कार्ययोजना तयार गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य निकायहरूको पनि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिंदै लगिने छ ।

कार्ययोजनाले लक्षित गरेका निकाय

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग तथा निकायहरु

- राजस्व अनुसन्धान विभाग

- भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग

- नापी विभाग

- वाणिज्य विभाग

- आन्तरिक राजस्व विभाग

- भन्सार विभाग

- यातायात व्यवस्था विभाग

- वैदेशिक रोजगार विभाग

- सडक विभाग

- शिक्षा विभाग

- खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर विभाग

- जिल्ला प्रशासन कार्यालय

- जिल्ला विकास समिति

- जिल्ला प्रहरी कार्यालय

- क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय

सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरु

- नेपाल आयल निगम

- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड

- काठमाण्डौ महानगरपालिका

- नेपाल खाद्य संस्थान

- नेपाल टेलिकम

- नेपाल विद्युत प्राधिकरण

- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

उल्लिखित निकायहरुको विस्तृत कार्ययोजना देहाय बमोजिम  रहेको छ ।

!= /fh:j cg';Gwfg ljefu

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ /fh:j r'xfj6 lgoGq0f lgodfjnL @)^* hf/L ug]{ . v_ ljb]zL ljlgdo lgoldt ug]{ P]g, @)!( / lgodx? @)@) nfO{ ;+zf]wg ug]{ . | gofF lgodfjnL hf/L ePsf] x'g] . ljb]ZfL ljlgdo ;DjGwL ljw]os Joj:yflksf ;+;bdf k]z ePsf] x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf | gnfUg] gnfUg] |
| @ | Aoj:yfksLo ;'wf/ | s_ ;+u7g / Joj:yfkg cWoog u/L ljefusf] ;+/rgfTds ;'wf/ ug]{ . | g+of ;+u7g ;+/rgf tof/ x'g] . | # dlxgf | gnfUg] |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf hf/L ug]{ . v_ /fh:j r'xfj6 cg';Gwfg lgb]{lzsf hf/L ug]{ . u_ rfn" DRI-CIS Software nfO{ :t/f]GgtL ug{] . 3_ cfGtl/s cf];f/ k;f/ ;DaGwL ;km\6j]o/ tof/ u/L DRI-CIS Software ;+u cfj4 u/L sfof{Gjogdf Nofpg] . ª_ eG;f/ ljefu, cfGt/Ls /fh:j ljefu / /fh:j cg';Gwfg ljefu aLr cGt/ljefuLo ;~hfn tof/ ug]{ . r_ ;'/fsL vr{ kl/rfng sfo{ljlw hf/L ug]{ . 5_ dfnj:t'sf] cf];f/ k;f/ tyf r]shfFr ;DaGwL hfgsf/L k'l:tsf tof/ ug]{ . h_ 7"nf Jofkfl/s :ynsf sf/f]jf/nfO{ cflGtl/s /fhZj ljefudf :jtM clen]v hfg] u/L sDKo"6/ ;~hfndf cfj4 ug]{ Software agfO{ nfu' ul/g]5 . | lgb]{lzsf hf/L ePsf] x'g] . lgb]{lzsf hf/L ePsf] x'g] . :t/Lo Software tof/ ePsf] x'g] . cf];f/ k;f/sf] tracking ePsf] x'g] . ;'rgf cfbfg k¦bfg k¦efjsf/L ePsf] x'g] . g+of sfo{lalw tof/ x'g] . k'l:tsf tof/ ePsf] x'g] . 7"nf Jofkfl/s :ynsf sf/f]jf/nfO{ cflGtl/s /fhZj ljefudf :jtM clen]v ePsf] x'g] | ^ dlxgf ^ dlxgf ^ dlxgf ^ dlxgf ! aif{ ! dlxgf ! dlxgf ^ dlxgf | gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ sfo{ ;Dkfbg ;"rs tof/ ug{] . v_ ljefu / dftxtsf sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf hf/L ug]{ . u_ ;+rf/ dfWodaf6 hfgsf/Ld"ns tyf ;r]tgf sfo{qmddfkm{t k¦rf/ k¦;f/ ug]{ . 3_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk'lt{ ;lxtsf] gful/s j8fkqsf] Joj:yf ug]{ . ª_ rf}dfl;s ?kdf cfo Joo ;fj{hlgs ug]{ . r_ sfof{nodf k¦fKt hgu'gf;f] sf/jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 5_ e¦i6frf/ lj?4 k/]sf ph'/Lx? ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'Ëf] nufpg] . h_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{qmd ;+rfng ug]{ . em_ dftxt sfo{nosf] sfdsf/jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ kl/rfng ug]{ . | ;"rs tof/ x'g] . cfrf/;+lxtf sfof{Gjog ePsf] x'g] . /fh:j 5nLsf 36gfdf sdL cfpg] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . | ^ dlxgf ! dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ ljefusf] ejg lgef{0f ug]{ . v_ b'O{j6f If]qLo sfof{no ejg lgdf{0f ug]{ . | ljefusf] cfkmg} ejg ePsf] x'g] . If]qLosf] sfof{no cfkmg} ejgdf ;rfng ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ |  |

@= e"ld;'wf/ tyf Joj:yfkg ljefu

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | Nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ bf]xf]/f] :jldTj cGTo ug{ e"ld ;DaGwL P]g @)@! df 5}6f}+ ;+zf]wg ug]{ . v_ ljtf{ hUuf sdfpg] df]xLsf] gfddf hUuf btf{ ug{ lgj]bg lng] / lg0f{o ug]{ Dofb yk ug{ ljtf{ pGd"ng lgodfjnL @)!& df cf7f}+ ;+zf]wg ug]{ . | ljw]os k]z ePsf] x'g] . ljtf{ hUuf df]xLsf] gfddf /}s/df kl/0ft ePsf] x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf | gnfUg] gnfUg] |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ ;Dk"0f{ cfly{s sf/f]jf/ a}ls+u k¦0ffnLjf6 dfq ug{ sf7df08f} pkTosf leqsf dfnkf]t sfof{nox?df j}+s sfp06/ vf]Ng] . v_ /f]Ssf Joj:yfkg -jfOlG8+u, sDKo'6/ OlG6«_ ;'b[9 ug]{ . u_ /lhi6«]zg lnvt tyf lg0f{o ldl;n jfOlG8+u u/L tfd]nL Joj:yfkg ug]{ . 3_ tfd]nLsf lg0f{o sDKo'6l/s[t ug]{ . ª_ RofltPsf >]:tf k'gn]{vg / Joj:yfkg ug]{ . r_ ;/sf/L tyf ;fj{hlgs hUufsf] tYof+s clen]vLs/0f ug]{ . | a}+s ef}r/ dfkm{t dfq /fh:j /sd hDdf ePsf] x'g] . /f]Ssf /lhi6/df sfuhft jfOlG8+u eO{ sDKo'6/df Update ePsf] x'g] . lnvtx? jfOlG8+u / N.T.R ePsf] x'g] . tfd]nL Jojl:yt x'g] . lh0f{ >]:tf k'gn]{lvt x'g] . ;/sf/L tyf ;fj{hlgs hUufsf] nut Update ePsf] x'g] . | t'?Gt} ^ dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ^ dlxgf | gnfUg] @% nfv ! s/f]8 %) nfv @% nfv %) nfv |
| # | k¦0ffnLut ;'wf// ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u | s_ ;z:q åGåsf] qmddf Ifltu¦:t ePsf vf]6fª, ;f]n'v'Dj', c3f{vf+rL / d'u' lhNnfsf hUufwgL ;¦]:tfx?sf] clen]v cBfjlws ug]{ . v_ sf7df08f} pkTosfsf dfnkf]t tyf gfkL sfof{nox?df Audio Citizen Charter tyf 6f]sg k¦0ffnL nfu' ug]{ . u_ Psåf/ k¦0ffnLaf6 ;]jf k¦jfxsf] sfo{ sf7df08f} pkTosfjf6 ;'? ug]{ . 3_ xfn k¦of]udf /x]sf ;fljssf hl6n kmf/fddf kl/jt{g u/L ;/nLs/0f ug]{ . ª_ df]7 tyf /f]Ssfsf] Data entry sfo{ ;DkGg ug]{ / Update ub}{ hfg] . | cf+lzs ?kdf >]:tf tof/ x'g] . ;j{;fwf/0f ;';"lrt ePsf] x'g] . ;]jf k¦fKtLdf emGem6 d'Qm x'g] . kl/dflh{t kmf/fd k¦of]udf cfPsf] x'g] . dfnkf]tsf ;fljssf ;a} clen]vx?sf] tYof+s sDKo'6/s[t x'g] . | ! jif{ ! jif{ ! jif{ ^ dlxgf ^ dlxgf | ^) nfv $% nfv %) nfv %) nfv *@ nfv |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_sf7df08f} / nlntk'/sf dfnkf]t sfof{nox?df x'g] sf/f]jf/nfO{ N.T.R Sofd]/fjf6 cg'udg ug]{ Joj:yf ldnfpg] . v_ sfof{nox?sf] cg'udg tyf lg/LIf0f k¦0ffnLnfO{ lg/Gt/ / k¦efjsf/L jgfpg] . u_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk'lt{ ;lxtsf] gful/s j8fkqsf] Joj:yf ug]{ . 3_ rf}dfl;s ?kdf cfo Joo ;fj{hlgs ug]{ . ª_ sfof{nodf k¦fKt hgu'gf;f]df sf/jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . r_ e¦i6frf/ lj?4 k/]sf ph'/Lx?df ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'Ëf] nufpg] . 5_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{qmd ;+rfng ug]{ . h_ dftxt sfof{nosf] sfdsf/jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ kl/rfng ug]{ . em_ 3/hUuf d"Nof+sgdf Ps?ktf Nofpg, d'cfAhf tyf Ifltk"lt{ k¦bfg ug{ s]lGb¦o lgsfosf] u7g ug]{ . | clgoldt sfo{ lgoGq0f x'g] cg'lrt sfo{ lgoGq0f e} sfo{df ;'wf/ cfpg] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . s]lGb¦o d'cfAhf cfof]u u7g ePsf] x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ! jif{ | !) nfv @) nfv gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] gnfUg] |

#= gfkL ljefu

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut -?=_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ -gLlt lgdf{0f , P]g tyf lgodfjnLdf ;+zf]wg _ | s_ /fli6«o gfkgSzf gLlt th'{df ug]{ . v_ /fli6«o ef}uf]lns ;"rgf gLlt th'{df ug]{ . u_ hUuf -gfkhfFr_ P]g, @)!( / lgodfjnL, @)%* df ;+zf]wg ug]{ . | gLlt sfof{Gjog ePsf] x'g] . gLlt sfof{Gjog ePsf] x'g] . P]gsf] ;+zf]lwt ljw]os Joj:yflksf ;+;bdf k]z ePsf] x'g] | ^ dlxgf ^ dlxgf ! jif{ | !) nfv gnfUg] gnfUg] |
| @@@ @ | Joj:yfksLo ;'wf/ -;+u7g ;+/rgfdf ;'wf/_ | s_ ljefusf] s]Gb¦Lo ;+/rgf -ljefu tyf cGtu{tsf dxfzfvfx?_ k'g;{+/rgf ug]{ . v_ ljefu cGtu{tsf gfkL sfof{nox?sf] ;+u7g ;+/rgfdf ;'wf/, sfo{If]q lj:tf/ tyf lhDd]jf/L cg';f/ sd{rf/Lx?sf] :t/j[l4 ug]{ . | k'gu{l7t ;+u7g ;+/rgf tof/ x'g] . gfkL sfof{nox?sf] k'gu{l7t ;+u7g ;+/rgftof/ x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf | % nfv gnfUg] |
| # # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ gfkL sfof{nox?af6 ;Dkfbg x'g] sfd sf/jfxL tyf ;]jf k¦jfxnfO{ l56f] 5l/tf] agfpg nflu th'{df ul/Psf] ljBdfg sfo{ljlw kl/dfh{g ug]{ . v_ ljefu jf cGtu{taf6 x'g] ;a} lsl;dsf ;]jf k¦jfxnfO{ Jojl:yt ug{ sfo{ljlw lgdf{0f ug]{ . u_ gfkL sfof{nox?df ljB'tLo zf;g k¦0ffnL dfkm{t ;]jf k¦jfx ug]{ . 3_ lsQfgfkL sfo{df cfw'lgs k¦ljlw cjnDag ug{ z'? ug]{ . | ;]jf k¦jfx l56f] 5l/tf] x'g] . ;a} lsl;dsf] ;]jf k¦jfxsf] nflu sfo{ljlw lgdf{0f e} sfof{Gjog ePsf] x'g] . sfof{Gjog ljB't zf;g k¦0ffnLaf6 ;]jf k¦jfx ePsf] x'g] . l8lh6n k¦ljlwaf6 lsQfgfkL sfo{ x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf tTsfn z'? u/L @ jif{ leq ;DkGg ug]{ | !) s/f]8 |
| $ $ | ;]jfk¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pjd\ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/ _ | s_ cfkm\g} ejg ePsf gfkL sfof{nox?jf6 qmdzM l8lh6n k¦ljlwaf6 ;]jf k¦jfx ug]{ . v_ sfof{nox?af6 x'g] ;]jfk¦jfxsf] nflu ckgfOg'kg]{ k¦lqmofx?nfO{ ;/nLs/0f ug]{ tyf ;]jfsf] nflu cfjZos kg]{ ;Dks{:yfgx? 36fpFb} hfg] . u_ ;]jfk¦jfxsf] nflu pkof]u x'g] kmf/fdx?df ;'wf/ ug]{ . 3_ ;j{;fwf/0f ;]jfu¦fxLx?sf] nflu kfos kg]{ :yfgdf ;]jfs]Gb¦ vf]nL ;f]xLdfkm{t ;]jfk¦jfx ug]{ . ª_ tTsfn ;Dkfbg ug{ ;lsg] sfo{x? -gSzf lk¦06, gSzf 6«];, lkmN8a's ptf/ cflb_ sf] nflu 6f]sg k¦0ffnL nfu" ug]{ . r_ sfof{nox?af6 k¦jfx x'g] ;]jf ;'ljwfsf] ;DaGwdf ;j{;fwf/0f ;]jfu¦fxLn] a'«‰g] u/L ;/n efiffdf gful/s a8fkq kl/dfh{g ug]{ / o;nfO{ >Job[Zo tl/sfaf6 ;d]t ;Dk¦]if0f x'g] Joj:yf ldnfpg] . 5_ ;fj{hlgs v/Lb tyf lgdf{0f sfo{sf] nflu eBidding dfkm{t ;]jf cfXjfg ug]{ . h_ ;]jfu¦fxLx?sf] ph'/L jf u'gf;fsf] tTsfn ;'g'jfO{sf nflu gf]8n clws[t tf]Sg'sf] ;fy} dflyNNff] lgsfodf ph'/L jf u'gf;f] /fVg] Joj:yf ldnfpg] . em_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk'lt{ ;lxtsf] gful/s j8fkqsf] Joj:yf ug]{ . `_ rf}dfl;s ?kdf cfo Joo ;fj{hlgs ug]{ . 6_ sfof{nodf k¦fKt hgu'gf;f]df sf/jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 7_ e¦i6frf/ lj?4 k/]sf ph'/Lx?df ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'Ëf] nufpg] . 8_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 9_ dftxt sfo{nosf] sfdsf/afxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ kl/rfng ug]{ . | ljB'tLo dfWodaf6 ;]jf k¦jfx e} ;]jf k¦jfx l56f] 5l/tf] x'g] . ;]jfk¦jfxdf b¦'ttf cfpg] . ;/n kmf/fdx? pknJw x'g] . gfkL sfof{no gePsf d'Vo :yfgx?df ;]jfs]Gb¦sf] :yfkgf x'g] . cgfjZos eL8df sdL cfpg] . ;]jfu¦fxLx?nfO{ ;]jf ;"rgf lng] sfo{df ;/ntf tyf ;xhtf cfpg] . ;]jf lng] ;+:yfx?sf] nflu k¦lt:kwf{sf] nflu kf/blz{tfsf] ;'lglZrttf X'g] . ;]jfu¦fxLx?sf] nflu tTsfn ;'g'jfO{sf] ;'lglZrttf x'g] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . | @ jif{ t'?Gt # dlxgf ! jif{ t'?Gt ^ dlxgf lg/Gt/ tTsfn lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gkg]{ gkg]{ gnfUg] lgoldt ah]6 lgoldt ah]6 lgoldt ah]6 lgoldt ah]6af6 gnfUg] |

$=jfl0fHo ljefu

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? | s}lkmot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ jfl0fHo lbUbz{g k'g/fjnf]sg / kl/dfh{g ug]{ –cg'udg lgb]{lzsf lgdf{0f ug]{ | kl/dfh{g ;lxt k¦sflzt ePsf] x'g] lgb]{lzsf tof/ ePsf] x'g] . | )^*r}q )^(cfiff9 | – |  |
|  |  | v_ /fli6«o pkef]Qmf gLlt th'{df ug]{ – lgsf;L k}7f/L lgoGq0f P]gsf] k'g/fjnf]sg÷kl/dfh{g ug]{ –cfGtl/s Jofkf/ gLlt th'{df ug]{ | - th'{df ePsf] x'g] . - kl/dfh{g ePsf] x'g] . - gLlt th'{df ePsf] x'g] . | )^( r}q )^( r}q )^(cfiff9 | – |  |
|  |  | u_jfl0fHo gLlt / ;Dj4 sfg'gx?sf] k'g/fjnf]sg ug]{ | –k'g/fjnf]sg ePsf] x'g] . | )^( cfiff9 |  |  |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_lg/LIf0f clws[t ,ahf/ ;+/If0f clws[tnfO{ tflnd k¦bfg ug]{ | - tflnd k¦bfg ePsf] x'g] . | x/]s jif{ | – |  |
|  |  | v_ljefusf] df}h'bf ;+u7g k'g;+/rgf u/L lhNnf:t/df ;+u7g lj:tf/ ug]{ - lg/LIf0f clws[t / ahf/ ;+/If0f clws[tx?sf] Joj:yf ug]{ _ | - k'g{;+/rgf ePsf] x'g] . | )^( j}zfv | yk ah]6 cfjZos kg]{ . |  |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ |  |  |  |  |  |
|  |  | s_cfjZos ;"rgf,kmf/fdx? j]j;fO6 af6} pknJw u/fpg] . –j]j ;fO6 cBfjlws ug]{ . | - pknJw ePsf] x'g] - j]j;fO6 cBfjlws ePsf] x'g] | )^* r}q )^( c;f/ |  |  |
|  |  | v_cfoft lgof{t cg'dlt,Ohfht nfO{ cg nfOg j]; agfpg] u_d"No ;"rL / df}Hbftsf] ;"rgf ljlgdosf] :jrflnt k¦0ffnL lgdf{0f ug]{ . | - ;km\6j]o/ lgdf{0f ePsf] x'g] . - ;km\6j]o/ lgdf{0f ePsf] x'g] . | )^( c;f/ )^(c;f/ | yk ah]6 cfjZos x'g] . |  |
|  |  | 3_;fj{hlgs ;+:yfgx?;Fu ;"rgf ljlgdo ug]{ ;~hfn lgdf{0f ug]{ . | - ;Ghfn lgdf{0f ePsf] x'g] . | )^( c;f/ | yk ah]6 cfjZos |  |
|  |  | ª_lgoldt sfo{tflnsf agfO{ cg'udg ug]{ . r_cg'udg ;DjGwL ljj/0f lgoldt k¦sflzt ug]{ . 5_;/f]sf/jfnfx? / ;~rf/sdL{x? ;Fusf]cGt/s[ofnfO{ lgoldt ug]{ . | cg'udg ePsf] x'g] . - k¦sflzt ePsf] x'g] - cGt/s[of ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ |  |  |
|  |  | h_pkef]Qmf hfu/0f ,;r]tgf,pkef]Qmf lzIff sfo{qmd nfO{ lj:tf/ ug]{ . em_pkef]Qmf lzIff nfO{ ljBfno / pRr lzIffsf] kf7\oqmddf ;dfj]z ug]{ `_pkef]Qmf cbfntsf] u7g ug]{. | - lj:tf/ ePsf] x'g] . - ;dfj]z ePsf] x'g] . | )^( ;fpg )^( ;fpg )^( ;fpg |  |  |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 3_-e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_Hotline ;]jfsf] k¦efjsfl/tf cg'udg ug]{ . v_u'gf;f] ;'g'jfO{ yk k¦efjsf/L agfpg lgb]{zssf] g]t[Tjdf Prompt Response Team agfpg] . u_ ;]jf k¦fKt ug{ nfUg] /fh:j b:t'/ ;DjwL ;"rgf nfO{ j]j;fO{6,gful/s a8fkq / ;"rgf kf6Ldf ;d]t lgoldt k¦sfzg ug]{ . 3_ l9nf;':tL / clgoldttf lgoGq0f ug{ l;sfot÷;'emfj k]l6sfsf] Joj:yf nfO lg/Gt/tf lbO{ lgoldt cg'udg ug]{ . | - ;]jfu¦fxL ;e]{If0f ;DkGg ePsf] x'g] . - sfo{;d"x u7g ePsf] x'g] . - –cg'udg ePsf] x'g] . | )^* df3 lg/Gt/ )^* kmfu'g )^* df3 |  |  |
|  |  | ª_;]jfu¦fxL ;e]{If0f ug]{ . | - ;e]{If0f ePsf] x'g] . | )^*r}q |  |  |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ |  |  |  |  |  |
|  |  | s_ Help Desk sf] ;'b[9Ls/0f ug]{ | ;]jf;Fu ;DalGwt kmf/fd tyf hfgsf/Lx? pknAw ePsf] x'g] . | )^* r}q |  |  |
|  |  | v_ cg'udg sfo{sf] nflu yk ;jf/L ;fwg,rfns sf] Joj:yf ug]{ . u_ jfl0fHo sfo{fnox?df ;d]t ;jf/L ;fwg / rfns sf] Joj:yf ug]{ . 3_ ;]jfu¦fxLsf] a9L rfk ePsf zfvfx?df yk sfpG6/sf] Joj:yf ug]{ . ª yk sDKo'6/ / kmlg{r/sf] Joj:yf ug]{ . r_ k¦ltIff 3/ lgdf{0f 5_ ;]jfu¦fxLx?sf] nflu 5'6\} zf}rfno lgdf{0f ug]{ | ;jf/L ;fwg sf] Joj:yf ePsf] x'g] . yk sfpG6/sf] Joj:yf EfPsf] x'g] . pNn]lvt ef}lts ;+/rgfx? lgd{f0f ePsf] x'g] . | )^( c;f/ )^( c;f/ )^( c;f/ | yk ah]6 cfjZos kg]{ cfufdL jif{sf] ah]6df ;dfj]z ug]{ |  |

%=  cfGtl/s /fh:j ljefu

| qm= ;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ 3/ axfndf lbg] 3/wgLnfO{ s/sf] bfo/fdf Nofpg] . v_ jlsn, 8fS6/, n]vf Joj;foLh:tf k]zfsdL{x?nfO{ s/sf] bfo/fdfNofO{ cleofgs} ?kdf s/ p7fpg] . v_ lghL If]q;+usf] ;xsfo{df s/bftf btf{ sfo{qmd ;+rfng ul/g] . u_ btf{, s/ / s/ ljj/0f bflvnf ug]{ ljB'tLo dfWodsf] k¦of]u lj:tf/ ug]{ . 3_ cfly{s, ljQLo tyf ;]jfd"ns ultljlwx?sf] ahf/ ;j]{If0f u/L ;"rgf ;+sng ug{] . ª_ s/bftf ;]jf;DaGwL sfo{sf] ljs]Gb¦Ls/0f ug]{ . | PsLs[t k¦f]kmfOn tof/ x'g] / a}olQms :yfoL n]vf gDa/ ljt/0f ul/g] . yk @% % 3/wlgnfO{ s/sf] bfo/fdf cfPsf] x'g] . 3'lDt ;]jfdfkm{t slDtdf @%,))) s/bftf btf{ ePsf] x'g] . NTR sf] ;'ljwf k¦of]u ug]{ s/bftfx?sf] ;+Vof a[l4 x'g] . ;"rgfx? ;+sng ePsf] x'g] . @^ j6f s/bftf ;]jf sfof{nosf] :yfkgf x'g] | # dlxgf ^ dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ ^ dlxgf |  |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ ljefusf] k¦To]s zfvf / cGtu{t sfof{nox?sf] Jofj;flos sfo{of]hgf tof/ ug{] . v_ s/ k¦0ffnLsf] ;'wf/nfO{ lbuf] / k¦efjsf/L agfpg] pkfox? klxrfg u/L sfof{Gjog ug]{ . u_ s/bftfnfO{ l56f] 5l/tf] ;]jf k¦jfx ug{ k¦To]s sfof{nosf] s/bftf ;]jf zfvfnfO{ k¦efjsf/L agfpg] . 3_ sf7df8f}+df !# j6f s/bftf ;]jf sfof{nosf] :yfkgf ug]{ 8_ pkTosf aflx/ yk !# j6f s/bftf ;]jf sfof{no :yfkgf ug]{ . r _ sfo{;Dkfbg:t/nfO{ clea[l4 ug{ / u'0f:t/Lo ;]jf k¦jfxsf] ;'lglZrttf ug{ k¦f]T;fxg eQf k¦0ffnLsf] k¦efjsf/L c'gudg ug]{ . 5_ cGtMz'Ns Joj:yfkgnfO{ k¦efjsf/L agfpg s]Gb¦Lo tyf lhNnfut sfof{nox?sf] k'gM;+/rgf ug]{ . h_ hf]lvd klxrfg ug{ k¦of]u ePsf kl/;"rsdf ;'wf/ ug{] . em_ aSof}tfnfO{ /sd / ;dosf] cfwf/df juL{s/0f u/L 7"nf aSof}{tfnfO{ klxnf] k¦fyldstf lbO{ c;"nL ug]{ . ~f_ e+;f/ ljefu, /fh:j cg';Gwfg ljefu / ;DklQ z'l4s/0f ljefu;+u ;"rgf cfbfg k¦bfg ug{] . 6_ ;fna;fnL?kdf s/ gLltdf ;+zf]wg Pjd\ kl/dfh{g ug{ /fo ;'emfj ;+sng ug]{ . | Jofj;flos sfo{of]hgf tof/ x'g] . pkfox? klxrfg e} sfof{Gjog ePsf] x'g] . l56f] 5l/tf] ;]jf k¦jfx ePsf] x'g] . l56f] 5l/tf] ;]jf k¦jfx x'g] . l56f] 5l/tf] ?kdf :yfgLo :t/df g} ;]jfk¦jfx x'g] . sfo{;Dkfbg:t/ j[l4 ePsf] x'g] . s]Gb¦Lo tyf lhNnfut sfof{nox?sf] k'gM;+/rgf ePsf] x'g] . kl/;"rs kl/dfh{g ePsf] x'g] . aSof}tf /sd %) k¦ltztdf em/]sf] x'g] . ;"rgf cfbfg k¦bfg ePsf] x'g] . /fo ;'emfj ;+sng ePsf] x'g] . | @)^* k'; @)^* k'; lg/Gt/ @)^* df3 @)^* df3 lg/Gt/ lg/Gt/ @)^* r}q @)^( cfiff9 lg/Gt/ @)^( cfiff9 |  |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ Tax application software sf] integration ug]{ . u_ cfo s/ lgb{]lzsf, d"No clej[l4 s/ lgb{]lzsf, cGtMz'Ns lgb{]lzsf, s/ k/LIf0f lbUbz{g tyf d"No clea[l4 s/ lgb]{lzsf ;+zf]wg tyf gof+ hf/L ug{] . u _ Transfer Pricing, Permanent estalishment, DTA / Long term contract ;DaGwL guidelines tof/ u/L k¦sfzg ug{] . 3_ cfGtl/s /fh:j ljefu / sDkgL /lhi6f/ sfof{nosf] ;"rgf ;+oGqdf PsLs/0f u/L sDkgL btf{ / :yfoL n]vf gDa/ btf{ ug]{ sfo{nfO{ 5l/tf] agfpg] . | Application software sf] integration sf] sfo{ k¦f/De x'g] . lgb]{lzsf hf/L x'g] . lgb]{lzsf hf/L x'g] . ljefu / sDkgL /lhi6f/sf] sfof{no aLr ;"rgf ;+hfn lgdf{0f eO{ btf{ sfo{ PsLs[t x'g] . | @)^* df3 @)^( cfiff9 @)^( cfiff9 @)^( cfiff9 |  |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 -e¦i6frf/, cg"lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ Online Reigstration System sfof{Gjog ug]{ . v_ pBf]u afl0fHo ;+3;+:yfx?;+u ;dGjo u/L 3'lDt;]jf dfkm{t s/bftfsf] 3/b}nf]df uO{ s/ k¦of]hgsf] nflu JolQm jf lgsfox?nfO{ btf{ ug]{ . u_ tf]lsP adf]lhdsf] sfo{ljlw adf]lhd pBf]u jfl0fHo ;+3;+:yfx?nfO{ cfos/df btf{ ug{ outsourcing ug]{ . 3_ ljB'tLo dfWodaf6 cfo ljj/0f, s/ ljj/0f bflvnf ug]{ k¦aGw ug]{ . 8_ /fh:j a'em\g] clVtof/L kfPsf jfl0fHo a}+sx?sf] h'g;'s} zfvfaf6 klg /fh:j bflvnf ug{ ;Sg] Any Bank Branch System- ABBS k¦0ffnL nfu" ug]{ . r_ s/bftf tyf cGo ;/f]sf/jfnfx?sf] hfgsf/Lsf] nflu s/ ;DaGwL ;a} P]g, sfg"g, sfo{ljlw, dxTjk"0f{ ;"rgf, cfo ljj/0f, s/ ljj/0f tyf cGo ljj/0fx?sf] 9f+rf, kmf/fdx? ljefusf] j]e;fO6df /fVg] . 5_ s/bftfnfO{ ;xof]u ug{ k¦To]s sfof{nox?df s/bftf ;xfotf sIf (Help Desk) /fVg] . h_ s/bftfnfO{ s/ ;DaGwL cf}krfl/stf k"/f ug{ ;Ifd agfpg ljleGg hfgsf/Ld"ns a¦f];/ k'l:tsfx? k¦To]s sfof{nox?sf] Help Desk df /fVg] . ~f_ s'g} JolQm jf lgsfo s/df btf{ eP gePsf] hfgsf/L k¦fKt ug{ ;a} ;/f]sf/jfnfx?n] kx'+r sfod ug{ ;Sg] u/L Taxpayer Portal sf] Joj:yf ug]{ . 6_ Call centre nfO{ k¦efjsf/L agfpb} s/bftf lzIff ;"rgf tyf ;+rf/sf] Joj:yf ug{] . 7_ s/bftf ;]jfnfO{ u'0f:t/Lo agfpg lgoldt?kdf ljefuLo cfGtl/s cg'udg ug]{ . _ 8_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . 9_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo laa/0f ;fj{hlgs ug]{. 0f_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . t_ e¦i6frf/ lj¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . `_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;+rfng ug]{ . 6_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . | Online Reigstration x'g] . lgj]bg lbPsf] ;do d} :yfoL n]vf gDa/ pknAw x'g] . pBf]u jfl0fHo ;+3;+:yfx?n] :yfoL n]vf gDa/ hf/L ug{] . s/bftfnfO{ s/ ljj/0f / cfo ljj/0f k]z ug{ ;do / nfut Go'g x'g] . s/bftfnfO{ s/ bflvnf ug{ ;xh x'g] . a]j;fO6df log on u/L dxTjk"0f{ hfgsf/L k¦fKt ug{ ;lsg] . k¦To]s sfof{nodf s/bftf ;xfotf sIf -Help Desk) :yfkgf x'g] . ;"rgfx? s/bftf ;xfotf sIfjf6 k¦fKt x'g] . Help Desk af6 k¦fKt ug{ ;Sg] . Taxpayer Portal sf] Joj:yf x'g] . s/bftfnfO{ s/ ;DaGwL ;"rgf l56f] pknAw x'g] . cg'udg lgoldt x'g] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ l;+xb/af/ leq Ps j}slNks Data security centre :yfkgf ug{ cWoog ug{] . v_ pkTosf aflx/ Data Disaster Recovery Centre :yfkgf ug{ cWoog ug{] . u_ cfGtl/s /fh:j sfof{no, eb¦k'/, aL/u+h, e}/xjf, a'6jn, kf]v/f, dx]Gb¦gu/sf] gof+ sfof{no ejgdf s/bftfd}qL, k¦ljlwd}qL / Open space Management ug{ ;xh x'g] u/L ljGof; ug]{ . 3_ lgdf{0f e};s]sf lj/f6gu/, w/fg, l;d/f, x]6f}8f, e/tk'/, wgu9Lsf] sfof{no s/bftfd}qL, k¦ljlwd}qL / Open space Management ug{ ;xh x'g] u/L ljGof; ug]{ . 8_ aa/dxndf Tax Plaza lgdf{0f ug{ ;DefJotf cWoog u/L gS;f tof/ ug{] . | cWoog k¦ltj]bg tof/ x'g] . cWoog k¦ltj]bg tof/ x'g] . gof+ ejgdf Open Space Management df cfwfl/t sfo{ ljGof; x'g] . gof+ ejgdf Open Space Management df cfwfl/t sfo{ ljGof; x'g] . Tax Plaza lgdf{0f ug{ ;DefJotf cWoog u/L gS;f tof/ x'g] . | @)^( cfiff9 @)^( cfiff9 @)^( cfiff9 @)^( cfiff9 @)^( cfiff9 |  |

^= eG;f/ ljefu

| s¦=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 != | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ ljZj eG;f/ ;+u7gn] lglb{i6 u/]sf] eG;f/ d"NofÍg k¦0ffnLnfO{ k¦efjsf/L 9+un] nfu" ug]{ . v_ ljb]zdf sfd u/L kms{g] g]kfnL sfdbf/nfO{ eG;f/ ljGb'df ;xh / ;x'lnot ;]jf k¦bfg ug]{ . | ;'wfl/Psf] eG;f/ d'NofÍg lgb]{lzsf nfu" ul/Psf] x'g] . cfly{s ljw]osaf6 ;'ljwf lbPsf] x'g] . | @)^( a}zfv @)^( c;f/ | ?= # nfv gkg]{ . |
| २ @= | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ eG;f/ k¦zf;gsf] sfo{ ;Dkfbg clej[l4 ug{ kl/jlt{t ;Gbe{ cg's"n ;+u7gfTds ;+/rgfdf kl/dfh{g ug{ O & M ;e]{If0f ug]{ . v_ eG;f/ sfof{nox?sf] ;LdfjtL{ eG;f/ sfof{nox?;Fu sfo{;do ldnfg ug]{ / sfo{;do lj:tf/ ug]{ . | ;e]{If0fsf] klxnf] d:of}bf k¦fKt x'g] . ;LdfjtL{ eG;f/ k¦zf;g;Fu sfo{;do ldnfg / lj:tf/ x'g] . | @)^( c;f/ @)^( c;f/ | ?=!% nfv |
| #= | k¦0ffnLut ;'wf/ | s_ ofq' hfFrkf;nfO{ ;/nLs[t u/L hfFrkf;nfO{ ;xh agfpg] . v_ eG;f/ Ph]06sf] sfo{nfO{ kf/bzL{ agfpg] . u_ ;jf/L ;fwgsf] c:yfoL k}7f/LnfO{ :jrfng ug]{ . | ofq' ;+lIfKt k¦1fkgkqnfO{ PsLs[t 3f]if0ff kq Pj+ /fh:jk¦flKt ef}r/sf] ?kdf ?kfGtl/t ug{ ;f] sf] 9fFrf cg';f/ eG;f/ lgodfjnLdf ;+zf]wgul/Psf] x'g] . eG;f/ Ph]G6 lgb]{lzsf tof/ ePsf] x'g] . ;jf/L ;fwgsf] c:yfoL k}7f/L k¦lqmofnfO{ :jrfng ePsf] x'g] . | @)^( c;f/ @)^( c;f/ d;fGt | ? %) nfv -bzj6f eG;f/ sfof{nosf nflu_ ?= !) nfv -bz eG;f/ sfof{no nflu_ |
| ४ $= | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 | s_ k¦d'v eG;f/ sfof{nox?df Ip Camera h8fg u/L sfo{;DkfbgnfO{ Online cg'udg ug]{ . v_ eG;f/ k¦zf;gsf] j]e ;fO6nfO{ ;]jfu¦fxL d}qL agfpg] . | k¦d'v eG;f/ sfof{nonfO{ Dedicated Fiber Link af6 h8fg ul/Psf] x'g] . la/f6gu/–jL/u+h / tftf]kfgL eG;f/ sfof{nox?df IP Camera h8fg ul/Psf] x'g] . eG;f/ k¦zf;g;Fu ;DalGwt ;Dk"0f{ hfgsf/L ;Dk¦]lift ug]{ u/L a]e;fO6 lgdf{0f ul/Psf] . | @)^( c;f/ @)^( c;f/ | ?= !) nfv ?= % nfv |
|  |  | u_ l;/fxsf] 7fF8L / gjnk/f;Lsf] dx]zk'/ 5f]6L eG;f/ sfof{nox?nfO{ :t/f]Gglt u/L g]kfn ef/taLrsf] Jofkf/gfsfsf] ljsf; u/L ;]jf k¦jfxdf j[l4 ug]{ . 3_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . ª_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo laa/0f ;fj{hlgs ug]{ . r_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 5_ e¦i6frf/ la¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . `_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . 6_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . | l;/fxsf] 7fF8L / gjnk/f;Lsf] dx]zk'/ 5f]6L eG;f/ sfof{nox?sf] :t/f]GgtL ePsf] x'g] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . | @)^( c;f/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | @=%) nfv -b'j} sfof{nosf] ef}lts k"jf{wf;'wf/ ug]{_ . gnfUg] |
| ५ %= | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | lq=lj= :yn eG;f/ sfof{nosf] ofq' / sfuf]{ zfvfsf] ef}lts k"jf{wf/df ;'wf/ ug]{ . | ef}lts k"jf{wf/sf] lj:t[t cWoog u/L k¦ltj]bg k¦fKt u/]sf] x'g] . | @)^( c;f/ | ?= $ nfv |

&=oftfoft Joj:yf ljefu

| qm=; | ;'wf/sf If]q | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| != | lgltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ ;jf/L tyf oftfoft Joj:yf P]g, @)$( nfO{ ;d;fdlos agfpg ;+zf]wgsf] k¦lqmof z'? ug]{ . | ;+zf]wgsf nflu ljw]os k¦:tfj k]z ePsf] x'g] . | @)^(j}zfv d;fGt | gnfUg] |
| @= | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ ;jf/L Joj:yfkgdf ljB'tLo k¦ljlw k¦of]usf] nflu ;jf/L btf{ k¦0ffnL - le=cf/=P;_ sf] sfo{ljlw tof/ ug{] . v_ ;jf/L rfns cg'dltkq Joj:yfkgsf] sfo{ ljB'tLo dfWodjf6 ug{ ;jf/L rfns cg'dlt kq k¦0ffnL -l8=Pn=cf/=P;_ sf] sfo{ljlw tof/ ug{] . u_ Joj;flos / u}/ Joj;flos ;jf/L rfns cg'dltkq ;DjGwdf cWoog u/L 5'§ 5'§} sfo{ljlw agfO{ nfu" ug{] . | sfo{ljlw tof/ eO{ nfu' ePsf] x'g] . sfo{ljlw tof/ eO{ nfu' ePsf] x'g] . sfo{ljlw tof/ eO{ nfu' ePsf] x'g] . | @)^( j}zfv @)^( j}zfv = @)^( c;f/ | yk gnfUg] |
| #= | k¦0ffnLut ;'wf/ | s_ ;jf/L rfns cg'dlt kq k0ffnL - l8=Pn=cf/=P;=_ /fKtL, e]/L, ;]tL, dxfsfnL / wf}nflu/L c~rn sfof{nodf lj:tf/ ug]{ . v_ gf/fo0fL / sf]zL crn oftfoft Joj:yf sfof{nodf l;=l;=l6=le=h8fg u/L ;jf/L rfns cg'dlt k¦df0f–kqsf] k¦of]ufTds k/LIffsf] cg'udg ug{] . u_ ;fj{hlgs ;jf/L b'3{6gfsf] cWoog ug{sf] nflu :yfoL k¦s[ltsf] 5fgljg 6f]nL u7g ug]{ / 6f]nLsf l;kmfl/;x? cWoog u/L nfu" ug{] . 3_ oftfoft Joj:yfksf] -ef/jxg, Ifdtf, /fhZj, ef8f_ ljBdfg cg'udg k¦lqmofnfO{ yk k¦efjsf/L / lgoldt agfpg] . | yk kfFr sfof{nodf lj:tf/ ePsf] x'g] . yk b'O sfof{nodf ;L=;L= 6L=eL=af6 k/LIffsf] cg'udg ePsf] x'g] . b'3{6gfsf] cWoog e} lgoGq0fsf pkfox? sfof{Gjog ePsf] x'g] . cg'udg Joj:yf k¦efjsf/L ePsf] x'g] . | @)^* kmfu'g @)^( c;f/ @)^* r}q lg/Gt/ | yk gnfUg] % nfv % nfv |
| $= | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4,-e¦i6frf/, cg'lrt_ sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/l0fo kIfdf ;'wf/ | s_ ;a} oftfoft Joj:yf sfof{noaf6 lnO{g] ;jf/L rfns cg'dltkqsf] k/LIff sfo{qmdnfO{ c~rnut ?kdf ljefusf] j]a;fO{6 dfkm{t ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu ;fj{hlgs ?kdf k¦sflzt ug{] . v_ ;a} oftfoft Joj:yf sfof{nodf gful/s j8f kq / ph'/L k]6Lsf k¦efjsf/L9+ujf6 k¦of]udf Nofpg] . u_;jf/L rfns cg'dltkq sfof{no jfudtLsf] b/vf:t btf{df ljB'tLo 6f]sg d]lzg h8fg ug{] . 3_tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . ª_ rf}dfl;s ¿kdf cfoJoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . r_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 5_ e¦i6frf/ la¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . h_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . em_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . | ljj/0fx? ;fj{hlgs ePsf] x'g] . ;]jf k¦jfx k¦efjsf/L ePsf] x'g] . ljB'tLo 6f]sg d]lzg h8fg eO{ ;]jfu¦fxLn] Jojl:yt ?kdf ;]jf kfPsf] x'g] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . | @)^* r}q @)^* r}q @)^* r}q lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| %= | ef}lts k'jf{wf/ ;'wf/ | s_ ;a} sfof{nodf cfwf/e"t sDKo"6/, h]g]/]6/ , / kmlg{r/sf] Joj:yf ug{] . v_ rfns cg'dltkq k¦0ffnL -l8=Pn=cf=P;_= lj:tf/ x'g] sfo{nodf n]cfp6 ;'wf/ u/L ;]jf ljt/0f sfp06/ lgdf{0f ug{] . | ef}lts k"jf{wf/sf] Joj:yf ePsf] x'g] . ;]jf k¦jfx kefjsf/L ePsf] x'g] . | @)^* r}q @)^* r}q | gnfUg] |

*= j}b]lzs  /f]huf/ ljefu

| qm= ;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ j}b]lzs /f]huf/ P]gsf] ljw]os tof/ ug]{ . v_ j}b]lzs /f]huf/ sfo{ljlw ;'wf/ ug]{ . u_ j}b]lzs /f]huf/ Aoj;foL, Ph]G6 / zfvf sfof{no btf{ ;DaGwL dfkb08 th{'df ug]{ . 3_ j}b]lzs /f]huf/ Joj;fo lg/LIf0f lgb]{lzsfsf] th{'df ug]{ | P]g ljw]os tof/ ePsf] x'g] . sfo{ljlw ;zf]wg ePsf] x'g] . dfkb08 th{'df ePsf] x'g] . lgb{]lzsf th{'df ePsf] x'g] . | ^ dlxgf ! dlxgf ! dlxgf ! dlxgf | gnfUg] |
| @ | Aoj:yfksLo ;'wf/ | s_ sd{rf/L k¦f]T;fxg k0ffnL nfu' ug]{ . v_;+u7g tyf Joj:yfkg ;e{]If0faf6 b/aGbLsf] k'g/fjnf]sg u/L ljefusf] k'g{;+/rgf ug{] . u_ b/aGbL yk gx'Gh]n;Dd ;]jfk¦jfxsf nflu cfjZos ;+Vofdf sfhdf sd{rf/L k¦fKt ug]{ . | k¦f]T;fxg of]hgf nfu" ePsf] x'g] . ljefusf] k'g{;+/rgf ePsf] x'g] . cfjZos ;+Vofdf sd{rf/L pknJw x'g] . | # dlxgf # dlxgf ! dlxgf | gnfUg] |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ j}b]lzs /f]huf/ ;"rgf k¦0ffnL Joj:yfkg ug]{ . v_ a}b]lzs /f]huf/ Joj;flos, tflnd lbg] ;+:yf / g]kfnL /fhb"tfjf;x?;Fu] Web Base Link :yfkgf ug]{ . u_ >d :jLs[ltsf nflu eg'{kg]{ kmf/fd j]a ;fO{6af6 download ug{ ;lsg] Joj:yf ldnfpg] . | ;Dkfbg x'g] sfo{x? k"0f{?kdf Web Base Link af6 x'g] . Web Base Link :yfkgf ePsf] x'g] . kmf/fd j]a ;fO{6af6 pknJw x'g] . | ! dlxgf ! dlxgf t'?Gt} | gnfUg] |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efusf/Ltf clea[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo aftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ j}b]lzs /f]huf/ ljefusf] cfGtl/s sfo{ ;+rfng lgb]{lzsfdf kl/dfh{g ug]{ . v_ x]Nk 8]:s / x6nfOg ;+rfng ug]{ . u_ ;]jfu¦fxLsf] ;xhLs/0fsf nflu :jo+;]js kl/rfng ug]{ 3_ 6f]sg k¦0ffnLsf] :yfkgf / ;+rfng ug]{ . ª_ ljefusf] ljeGg zfvfx?df CCTV lj:tf/ ug]{ , r_ a}+s;Fu Online Link :yfkgf :yfkgf ug]{ . 5_ lq=c=lj=df ;"rgf sIfsf] :yfkgf ug]{ . h_ >d :jLs[lt gjLs/0fnfO{ ;xh u/L km¦G6 8]:saf6 g} sf] lg0f{o tyf ;]jf k¦bfg ug{] . em_ lnlvt k¦df0f ljgfsf ph'/L 5fgljg ;ldltnfO{ lqmofzLn u/fpg] / kLl8tx?nfO{ sfg"gL ;xof]u pknAw u/fpg sfg"gL ;xfotf s]Gb¦ :yfkgf ug]{ . `_ cled'vLs/0f tflndsf] cg'udg cleofgsf ?kdf ;+rfng ug]{ . 6_ ljB'tLo tyf cGo ;~rf/ dfWodx?n] j}b]lzs /f]huf/sf] ;"rgf k¦sfzg tyf k¦zf/0f ubf{ ljefusf] :jLs[lt gDa/ clgjfo{ ?kdf pNn]v x'g' kg{] Joj:yf u/L cjflG5t lj1fkgdf s8fO{sf ;fy /f]s nufpg] . 7_ j}b]lzs /f]huf/ Joj;fosf] cg'dlt gkfPsf ;+:yfx? -pbfx/0fsf nflu 6«fe]n Ph]G;L, sG;n6]G;L kmd{, xf]6n tyf nh_ jf JolQmn] cglws[t ?kdf j}b]lzs /f]huf/ sf/f]jf/ ug{] k¦j[lt dfly lgoGq0f ug{] . | cfGtl/s sfo{ ;+rfng lgb]{lzsfdf kl/dfh{g ePsf] x'g] . ;]jf k¦jfx k¦efjsf/L x'g] . :jo+;]js kl/rfng x'g] . ;]jf k¦jfx k¦efjsf/L x'g] . cfGtl/s lgu/fgL clej[l4 x'g] . a}+s;Fu Online Link :yfkgf ePsf] x'g] . ;"rgf sIf :yfkgf x'g] . >d :jLs[lt gjLs/0f l56f] x'g] . sfg"gL ;xfotf s]Gb¦ :yfkgf ePsf] x'g] . cled'vLs/0f tflnd k¦efjsf/L ePsf] x'g] . cjflG5t lj1fkg k¦sflzt u/]/ x'g] 7ludf sdL cfpg] . cg'dtL gkfPsf ;:yfx?jf6 e} /x]sf] sf/f]jf/df sdL cfpg] . | ! dlxgf lg/Gt/ ! xKtf lg/Gt/ lg/Gt/ ! dlxgf @ dlxgf t'?Gt} ! dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ sfof{no :yfgfGt/0f ug]{ . v_ xfn ;+rfngdf /x]sf zfvfsf] sfo{;+rfngdf ;]jfu¦fxLd}qL agfpg] . u_ sfof{no ejg lgdf{0f ug{ kl/If0f ug]{ . | gFof ejgaf6 sfo{;+rfng x'g] . ;]jfk¦jfx k¦efjsf/L x'g] . df6f] kl/If0f / Drawing Designing ;DkGg x'g] . | @ dlxgf lg/Gt/ ! aif{ | gnfUg] |

(= ;8s ljefu

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ oftfoft gLlt / ;fj{hlgs ;8s P]g, @)#! sf] kl/dfh{g ug]{ . v_ ;8s lgodfjnL jgfpg] . 3_ Strategic Road Network eGbf aflx/sf sfdx? ;8s ljefu dftxt g/fvL ;Da4 lgsfodf /fVg] Joj:yf ldnfpg] . 8_ ;8s cltqmd0f /f]Sg ;'/Iff lgsfo ;d]tsf] ;+nUgtfdf ;8s cltqmd0f ;'/Iff ;+oGq lgdf{0f ug]{ . r_ ;8s, vfg]kfgL, ljB't / 6]lnsdjLr Co-ordination mechanism agfP/ ;8s ;DjGwL sfd ug]{ . | P]g kl/dfh{g ePsf] x'g] . ;8s lgodfjnL hf/L ePsf] x'g] . Strategic Road Network dfq ljefusf] lhd]jf/Ldf /xg] . ;8s cltqmd0f lgoGq0f x'g] . lgdf{0f sfo{df ;dGjo x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf ! jif{ ^ dlxgf t'?Gt | gnfUg] |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ sfo{ ;+rfndf k¦efjsfl/tf clej[l4 ug{ ljefusf] ;u7g k'gM;+/rgf ug]{ . v_ sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg j:t'lgi7 kfg]{ . u_ ;8s lgdf{0f kljlw / u'0f:t/ ;'wf/sf] nflu cg';Gwfg / ljsf; cufl8 j9fpg] . 3_ ljefu / dftxtsf ;j} sfof{nox?df e-procurement / e-bidding nfO{ k"0f{ ?kdf nfu" u/L kfngf ug]{ . 8_ ;fj{hlgs lgdf{0f dfkb08 adf]lhd u'0f:t/ sfod ug]{ Joj:yfnfO{ s8fO{sf ;fy nfu" ug]{ . r_ ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{nfO{ u'0f:t/Lo, kf/bzL{ / Jojl:yt ug{ nfut cg'dfg, :jLs[t /sd, ;dofjlw, lgdf{0f Joj;foL tyf k/fdz{bftfsf] gfd nufotsf ljj/0f ;fj{hlgs u/L kl/of]hgf :yndf 6fF; ug]{ clgjfo{ Joj:yf ldnfpg] . 5_ ;dodf 7]Ssfk§f :jLs[t gug]{ sd{rf/L pk/ ljefuLo sf/jfxL ul/g] . h_ k¦To]s sfof{non] cfˆgf] cfDbfgL vr{sf] ljj/0f rf}dfl;s sfo{ tflnsf agfO{ k¦To]s e'QmfgL ePsf] & -;ft_ lbg leq ;a}n] b]Vg] u/L 6fF; ug]{ . em _ ;j} sfof{non] jif{sf] Ps k6s ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] sfo{qmd cfof]hgf ug]{ . ~f_ sd{rf/L cfrf/ ;+lxtf k¦To]s sd{rf/Ln] kfngf ug]{ u/fpg] . 6_ k¦To]s sfof{nodf hg;Dks{ -x]Nk 8]:s_sIfsf] Joj:yf ug]{ . 8_ k¦To]s sfof{nosf] clen]v Joj:yfkg e/kbf]{ tyf kf/bzL{ agfpg] . 9_ sfof{nodf Middle Man af6 x'g] sfd sf/jfxLnfO{ lg?T;flxt u/L hg ;/f]sf/sf ljifodf hgtf;Fu k¦ToIf ;Dks{df /xL sfo{ ug]{ . 0f _ sd{rf/L ;?jf÷kb:yfkgnfO{ sfo{;Dkfbgdf cfwfl/t dfkb08 tof/ u/L nfu" ug]{ . t_ sfo{ ;+Dkfbg;u k'/:sf/ / ;hfo k¦0ffnLnfO{ cfj4 u/L k¦efjsf/L jgfpg] . | ;u7g k'gM;+/rgf ePsf] x'g] . sfo{ ;Dkfbg d"Nof+sg k¦efjsf/L x'g] . cg';Gwfg / ljsf;sf] sfo{ ePsf] x'g] . cfly{s kf/blz{tf j[l4 x'g] . ;8ssf] u'0f:t/ sfod x'g] . kf/blztf j[l4 x'g] . ljefuLo sf/fjxL ePsf] x'g] . kf/blz{tf j[l4 x'g] . ;fj{hlgs ;'g'jfO{ ePsf] x'g] . cfrf/ ;+lxtf kfngf ePsf] x'g] . x]Nk 8]:s :yfkgf ePsf] x'g] . clen]vx? Jojl:yt ePsf] x'g] . Middle Man lg/T;flxt ePsf] x'g] . sfo{;Dkfbg k¦efjsf/L x'g] . sd{rf/Lx?df pTk¦]/0ff j[l4 x'g] . | ! jif{ t'?Gt ! jif{ t'?Gt} lg/Gt/ t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} lg/Gt/ lg/Gt/ t'?Gt} lg/Gt/ t'?Gt} lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | olsg ug{ g;lsg] |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ cfw'lgs cBfjlws clen]v k¦0ffnL -IT/MIS_ sf] k¦of]u ug]{ . v_ dftxtsf lgsfodf Information Networking lj:tf/ ug]{ . | ljB'tLo clen]v k¦0ffnL ;rfngdf cfpg] . lgu/fgLsf] sfo{ k¦efjsf/L x'g] . | t'?Gt} ! jif{ | olsg ug{ g;lsg] |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ cg'udg÷d"Nof+sg k¦0ffnLnfO{ ;¦f]t ;fwg÷reporting mechanism÷ cg'udg ;+oGq / Incentive k¦0ffnL ;lxt k¦efjsf/L kfg]{ . v_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . u_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . 3_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 8m_ e¦i6frf/ lj¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . r_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . 5_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . | cg'udg k¦efjsf/L ePsf] x'g] . ;]jfu¦fxLn] Ifltk"lt{ kfPsf] x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . u'gf;f]stf{ ;Gt'i6 ePsf] x'g] . e¦i6frf/df sdL cfPsf] x'g] . ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . Ps k6s ;j} sfof{nosf] cg'udg ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ # dlxgf | gnfUg] |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ hL0f{ ejgx?sf] k'glgdf{0f -sfof{no÷cfjf;_ ug]{ . v_ ;8s ljefusf] d'Vo ejg ;lxt cGo gofF ejgx? lgdf{0f ug]{ . u_ ;'k/Lj]If0f÷cg'udg÷d"Nof+sgsf] nflu gofF ;jf/L ;fwg vl/b, k'/fgfx? lnnfd÷dd{t ;Def/ ug]{ . 3_ cfsl:ds sfo{x? Jojl:yt ug{ Heavy Equipment vl/b ug]{ . 8_ ;8s ;DklQx?sf] /]vb]v, :jfldTjdf /x]sf hUuf ejgx?sf] ;+/If0f, ;8ssf hdLgdf /x]sf cGo sfof{nox?nfO{ x6fpg] . r_ sfof{nodf x'g] ;fwf/0f vr{ 36fpg sd ljB't vr{ x'g] ;fdfu¦Lsf] k¦of]u ug]{, 5_ 7"nf cfof]hgfx? ;~rfng ePsf :yfgx?df vf;u/L k'iknfn -dWokxf8L_ nf]sdfu{, pQ/–blIf0f nf]sdfu{sf] cfˆg} ejg, ;jf/L ;fwg, sfof{no xftf :yfoL ?kdf lgdf{0f ug]{ . | hL0f{ ejgx?sf] k'gMlgdf{0f ePsf] x'g] . sfof{no ejgsf] Joj:yf ePsf] x'g] . ;'k/Lj]If0fsf] sfo{ k¦efjsf/L x'g] . ;8s cj/f]w gx'g] . :jldTj >[hgf x'g] . ldtJolotf x'g] . cfof]hgf ;+rfngdf k¦efjsf/Ltf cfpg] | ! jif{ @ jif{ !jif{ ! jif{ t'?Gt} t'?Gt} lg/Gt/ | olsg gePsf] |

!)= lzIff ljefu

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmosnfk | cg'udg ;'rsx¿ | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ sfo{ ;~rfngdf ;xhtf,;/ntf / :ki6tfsf nflu k'/:sf/ / b08sf] Joj:yfnfO{ sfof{Gjogdf Nofpg ;f] ;DaGwL sfg'gnfO{ ;"rs agfO{ sfof{Gjog ug]{ . v_ PsLs[t lzIff P]g th'{df ug]{ . u_ PsLs[t lzIff lgodfjnLsf] th'{df ug]{ . 3_ clgjfo{ cfwf/e"t lzIffsf] P]gdf Joj:yf / sfo{ljlw lgdf{0f ug]{ . | k'/:sf/sf] lg0f{o / b08sf] k¦s[of cf/De ePsf] x'g] . ljw]os tof/ ePsf] x'g] . PsLs[t lzIff lgodfjfnL tof/ ePsf] x'g] . clgjfo{ cfwf/e"t lzIff ljw]osdf Joj:yf x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf # dlxgf ^ dlxgf | gnfUg] |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ kmfOn k]z ePsf k¦To]s 6]j'nn] ;f]xL lbg kmfOnsf] sf/afxL 6'ª\Uofpg' kg]{ / a9Ldf & lbg leq clGtd lg0f{o eO;Sg' kg]{ Joj:yf nfu' ug]{ . v_ sd{rf/Lsf] nflu Ifdtf clej[l4 ;DaGwL tflnd ;+rfng ug]{ . u_ gf]l6; af]8{ -!^!*)!^^#*&)$_af6 lgoldt ?kdf ;"rgf k¦zf/0f ug]{ . | sfd sf/jfxL l56f] 5l/tf] ePsf] x'g] . tflnd ;+rfng ePsf] x'g] . lgoldlt ;"rgf k¦zf;/0f ePsf] x'g] . | t'?Gt t'?Gt lg/Gt/ | gnfUg] |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ k¦0ffnLut ;'wf/sf nflu ljB'tLo ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u ug]{ . v_ ljB'tLo PsLs[t ;"rgf k¦0ffnLsf] Joj:yfkg ug]{ . 3_ &% cf]6} lhNnf lzIff sfof{nosf] j]j ;fO6 lgdf{0f ug]{ . 8_ ljs[ltsf] ?kdf km}lnPsf] v]tfnf lzIfs /fVg] k¦yfnfO{ lgoGq0f ug]{ . r_ gSsnL ljBfyL{ / ljBfno b]vfP/ ;fj{hlgs /sd b'?kof]u ug]{ sfo{ lgoGq0f ug]{ . | sfo{;~rngsf nflu ;"rgf k¦ljlwsf] pkof]usf] ePsf] x'g] . lghfdtL lstfavfgf ;Fu ;Demf}tf eO{ PIS System nfu" ePsf] x'g]. j]j ;fO6 lgdf{0f ePsf] x'g] . v]tfnf lzIfs /fVg] k¦yf cGt ePsf] x'g] . ;fj{hlgs /sd b'?kof]u lgoGq0f ePsf] x'g] . | t'?Gt ! jif{ t'?Gt t'?Gt # dlxgf | gnfUg] |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 - e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ vl/b k¦lqmofnfO{ kf/bzL{ agfpg] . v_ sfo{qmdsf] kf/blz{tf clej[l4 ug]{ . u_ ljefusf sfd sf/jfxLsf] t]>f] kIfaf6 cg'udg d'Nofªsgsf] sfo{ u/fpg] . 3_ k¦To]s dlxgfdf ! k6s kqsf/ e]63f6 ug]{ . ª_ ljBfnosf] ;fdflhs kl/If0f ;~rfng ug]{ . r_ a]?h' km5of}{6df tbf?stf Nofpg] . 5_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . h _ rf}dfl;s ¿kdf cfoJoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . em _ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . ~f_ e¦i6frf/ la¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . 6_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s sfof{nodf ! dlxgf cjlwsf] lzi6frf/ sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . 7_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . | ;"rgf kf6Ldf 6fF; ePsf] x'g] . ;/f]sfjfnfnfO{ sfo{qmdaf/] hfgsf/L ePsf] x'g] . t]>f] kIfjf6 d"Nofsg ePsf] x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . a]?h' /sd sd x'g] . ;]jfu¦fxLn] Ifltk"lt{ kfPsf] x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . u'gf;f]stf{ ;Gt'i6 ePsf] x'g] . e¦i6frf/df sdL cfPsf] x'g] . ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . Ps k6s ;j} sfof{nosf] cg'udg ePsf] x'g] . | t'?Gt t'?Gt t'?Gt t'?Gt t'?Gt lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ oftfoftsf] ;fwgsf] Joj:yfkg / ;d'lrt k¦of]u ug]{ . | ;jf/L ;fwgsf] b'?kof]u /f]lsg] . | t'?Gt |  |

!!=vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f ljefu

| l;=g+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog ug]{ cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ vfB :jR5tf;DaGwL gLlt lgdf{0f ug]{ . v_ ljBdfg vfB÷bfgf kbfy{ P]gsf] ljw]os d:of}bf tof/ ug]{ . u_ ljBdfg vfB÷bfgf kbfy lgodfjnL kl/dfh{g ug]{ . u_pkef]Qmf ;+/If0f÷vfB÷bfgf kbfy{ P]g / lgodfjnLx?df /x]sf] bf]xf]/f] lhDd]jf/L x6fO{ vfB j:t'sf] u'0f:t/ lgoGq0fdf vfB k¦ljlw tyf u'0f lgoGq0f ljefu jf k¦:tfljt k¦flws/0fnfO{ lhDd]jf/ agfpg] . | gLlt lgdf{0f ePsf] x'g] . P]gsf] ljw]os k]z ePsf] x'g] . lgodfjnL kl/dfh{g ePsf] x'g] . vfB j:t'sf] u'0f lgoGq0fdf ljefu jf k¦:tfljt ePsf] k¦flws/0f lhDd]jf/ ePsf] x'g] . | # dlxgf ^ dlxgf # dlxgf # dlxgf | gnfUg] |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ vfB :jR5tf ;DaGwL k¦flws/0f (National Food Administration/Authority) u7g ug]{ jf ljBdfg ljefusf] ;+u7g ;+/rgfnfO{ kl/dfh{g ug]{ . v_ vfB k¦of]uzfnfsf] lj:tf/ ug]{ . u_pkef]Qmf÷Joj;foLnfO{ vfB lg/lIf0f÷ k¦of]uzfnfdf k¦of]u ul/g] pks/0f ;DaGwL tflnd nufot k]zfut tflnd lbg] . | vfB j:t'sf] lgodgsf] nflu ;Ifd lgsfo lgdf{0f x'g] . vfB k¦of]uzfnf lj:tf/ ePsf] x'g] . hgzlQm Pj+ ;/f]sf/jfnf ;a} tflnd k¦fKt eO{ Ifdtf ljsf; ePsf] x'g] . | ! aif{ ^ dlxgf lg/Gt/ | !) nfv !) nfv |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ k¦To]s gu/kflnsfdf vfB u'0f lgoGq0f ;DaGwL lqmofsnfk ;+rfng ug]{ . v_ vfB kbfy{sf] u'0f:t/ ;DjGwdf cfpg] u'gf;f]sf] tTsfn sf/jfxL ug{ tTsfn k¦ltsfo{ 6f]ln(Rapid Response Team) sf] Joj:yf ug]{ . u_ ;'/lIft vfB pkef]u ;DjGwdf hg r]tgf j9fpg k¦rf/ k¦;f/ ug]{ . 3_/fli6«o tyf cGt/f{li6«o vfB ;'/Iff ;+hfn ;+3÷;+:yf, ;+u7g;+u ;+hfn lj:Tff/ u/L g]kfnL pkef]QmfnfO{ ;"rgf k¦jfx ug]{ . r_ k¦To]s :yfgLo lgsfox?n] ;rfng vfB ;DaGwL tflnddf vfB k¦ljlw tyf u'0f:t/ lgoGq0f ljefuaf6 ;dGjosf] e"ldsf lgjf{x ug]{ . 5_ If]q If]qdf uP/ 3'DtL lg/LIf0f 6f]nL (Mobile Inspection lab) dfkm{t vfB kbfy{sf] u'0f:t/ hf+r ug]{ . h_ vfB kbfy{sf] u'0f:t/ sfod ug[{ tf]lsPsf] km/s km/s k¦sltsf hgzlQmaf6 k¦bfg ul/g] ;]jfnfO{ k¦efjsf/L agfpgsf] nflu km/s km/s sfo{ljlw tof/ ug]{ . | gu/kflnsfx?df u'0f lgoGq0f ;DjGwL ls¦ofsnfk ;+rfng ePsf] x'g] . ljefu / % j6f If]qLo sfof{nox?df tTsfn k¦ltsfo{ 6f]ln (Rapid Res[ponse team) sf] Joj:yf ePsf] x'g] . k¦rf/ k¦;f/ ePsf] x'g] ;+hfn lj:tf/ eO{ ;"rgf k¦jfx ePsf] x'g] . vfB k¦ljlw ljefuaf6 ;dGjosf/L e"ldsf lgjf{x ePsf] x'g] . 3'DtL lg/LIf0f 6f]nL (Mobile Inspection lab) dfkm{t vfB kbfy{sf] u'0f:t/ hf+r ePsf] x'g] . sfo{ljlw tof/ eO{ nfu' ePsf] x'g] . | lg/Gt/ ! aif{ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ! aif{ # dlxgf | !) nfv % nfv % nfv aflif{s ah]6df ljlgof]hg ug]{ ,, |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/ cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jkftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ vfB kbfy{nfO{ u'0f:t/ sfod ug{ vl6Psf hgzlQmaf6 k¦jfx ul/Psf] ;]jf k¦jfxsf] cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ug{ s]Gb¦Lo :t/sf] cg'udg ;ldlt u7g ug]{ . v_ vfB k¦ljlw tyf u'0f lgoGq0f ljlefudf vfB kbfy{sf] u'0f:t/ sfod ug[ tf]lsPsf km/s km/s k¦s[ltsf hgzlQmnfO{ km/s km/s lsl;dsf] cfrf/ ;+lxtf tof/ ug]{ . u_ Mobile Inspection Van 4f/f :ynut ?kdf cg'udg lgl/If0f ug]{ . 3_ pkef]Qmf / ;/f]sf/jfnfx?nfO{ ;d]t ;+nUg u/L kqsf/ e]63f6 sfo{qmd ug]{ . r_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . 5_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . h_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . em_ e¦i6frf/ la¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . `_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . 6_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . 7_ vfB u'0f:t/ lgoGq0fsf] nflu sDtLdf %) k6s jhf/ cg'udg ug]{ . 8_ jhf/ cg'udgsf] sddf bf]ifL b]lvPsf lj?4 d'4f bfo/ ug]{ . 9_ /fhdfu{df /x]sf x]6nx?sf] sDtLdf b'O{ k6s cg'udg ug]{ . | ;ldlt u7g ePsf] x'g] . cfrf/ ;+lxtf tof/ eO{ nfu' ePsf] x'g] . :ynut ?kdf cg'udg lgl/If0f ePsf] x'g] . ;/f]sf/jfnfnfO{ ;"rgf k¦jfx ePsf] x'g] . ;]jfu¦fxLn] Ifltk"lt{ kfPsf] x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . u'gf;f]stf{ ;Gt'i6 ePsf] x'g] . e¦i6frf/df sdL cfPsf] x'g] . ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . Ps k6s ;j} sfof{nosf] cg'udg ePsf] x'g] . sDtLdf !))) j6f gd'gf k/LIf0f ePsf] x'g] . sDtLdf @) j6f s]zdf d'4f bfo/ ePsf] x'g] . /fhdfu{df v'jfpg] vfgfsf] u'0f:t/ ;'wfl/Psf]] x'g] . | ^ dlxgf ^ dlxgf @ jif{ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ # dlxgf # dlxgf # dlxgf # dlxgf | @) nfv |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ k¦of]uzfnfsf] ejgsf] ;'wf/ ug][{ . v_ k¦of]uzfnfdf gljg k¦ljlwsf] pks/0f vl/b u/L k¦of]u ug]{ . u_ ;]jfu¦fxLsf] nflu Waiting room sf] lgdf{0f . 3_ sfof{no Joj:yfkgsf] nflu u'?of]hgf tof/ ug]{ . | k¦of]uzfnfdf ;'wf/ ePsf] x'g] . gljg k¦ljlw dfkm{t k¦of]uzfnf ;+rfng ePsf] x'g] . Waiting room lgdf{0f ePsf] x'g] . u'?of]hgf tof/ ePsf] x'g] . |  |  |

!@=lhNNff k|zf;g sfof{no

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ ;:yf btf{ P]g @)#$, :yfgLo k¦zf;g P]g, @)@*, xftxltof/ tyf v/vhfgf P]g ;+;f]wg ug]{ . v_ pko'{Qm P]g;+u ;DjlGwt lgodx? ;+zf]wg u/L ;do ;fk]If agfpg] . v_ s]xL ;fdflhs ck/fw tyf sfnf] jhf/ P]gsf] lgodfjnL agfpg] . | P]g ;+zf]wg ePsf] x'g] . lgod ;+zf]wg ePsf] x'g] . lgodfjnL jg]sf] x'g] . | ! jif{ ^ dlxgf ^ dlxgf |  |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ ;fj{hlgs ck/fw P]g cGt/utsf d'2fx? tf]lsPsf] cjlwleq clgjfo{ ?kdf 6'uf] nufpg] . v_dlxgfdf Ps k6s ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{sdsf] cfof]hgf ug]{ . u_lhNnfl:yt ;Dk"0f{ sfof{nox?sf] Joj:yfksLo / ;]jf k¦jfxsf] cg'udg ug]{ . 3_ k¦To]s dlxgf lhNnfsf] ! 7fpFdf 3'DtL ;]jfsf] sfo{s¦d ;+rfng u/L cTofjZos ;]jf k¦bfg ug]{ . ª_ k¦To]s dlxgf sDtLdf b'O{ k6s k¦d'v jhf/x?sf] cg'udgsf] sfo{ ug]{ . | d'2fx? l56f] km:5of}{6 ePsf] x'g] . ;fj{hlgs ;'g'jfO{ cfof]hgf ePsf] x'g] . lhNnfsf ;j} sfof{nosf] cg'udg ePsf] x'g] . 3'DtL ;]jfsf] dfWodjf6 ;]jf k¦jfx ePsf] x'g] . jhf/ cg'udgsf] sfo{ ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ # dlxgf Dlxgfdf ! k6s lg/Gt/ | gnfUg] |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ gful/stfsf] clen]vsf] ljB'tLo?k tof/ ug]{ . v_ /fxbfgL ljt/0fsf] ljB'tLo clen]v tof/ ug]{ . u_ /fi6« ;]js sd{rf/Lsf] cfrf/ ;+lxtf, @)^* df cg'udg ug]{ . 3_ dlxnf lx+;f, 3fOt] / ckfË lxtsf] nflu lhNnf:t/df ul7t ;+oGq kl/rfng ug]{ . ª_ ;'zf;g P]g, @)^$ cg';f/ lhNnf:t/Lo c'gudg tyf d"NofÍg ;ldltsf] a}7s lgoldt ug]{ . | ljB'tLo ?k tof/ ePsf] x'g] . ljB'tLo ?k tof/ ePsf] x'g] . cfrf/ ;+lxtfsf] kfngf ePsf] x'g] . lkl8tn] Gofo kfPsf]] x'g] . j}7s lgodlt ePsf] x'g] . | ! jif{ ! jif{ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ k¦fKt u'gf;f]x? & lbg leq km5of}{6 u/L ;/f]sf/jfnfnfO{ hfgsf/L lbg] . v_ e¦i6frf/lj?4 k/]sf ph'/Lx? Tff]lsPsf] cjlwleq 6'+uf] nufpg] . u_ ;]jfk¦jfxdf dWo:ystf{sf] e"ldsfnfO{ sd ug{ sd{rf/L n] ;]jfu¦fxL;+u l;w} ;Dks{ ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 3_ ;]jfk¦jfxnfO{ Jojl:yt ug{ klxnf cfpg]nfO{ klxnf] ;]jf pknJw u/fpg] . 8_ ;]jf k¦jfxdf dlxnf, a[4 / ckf+unfO{ k¦fyldstf lbg] . 9_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . 0f_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg ;Frfng ug]{ . | ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . e¦i6frf/ lgoGq0f ePsf] x'g] . dWo:ystf{sf] e"ldsf lg?T;flxt ePsf] x'g] . ;]jf Jojl:yt ePsf] x'g] . dlxnf, a[4 / ckf+unfO{ ;]jf lng ;xh x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g]. ;]jfu¦fxLd}qL jftfj/0f lgdf{0f ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ t'?Gt} t'?Gt} lg/Gt/ @ dlxgf | gnfUg] |

!#=lhNNff ljsf; ;ldltsf] sfof{no

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ of]hgf sfof{Gjog ubf{ dfu, ;efJotf cWoog / nut Ol:6d]6 ;DkGg eP kl5 dfq} ug]{ . v_ :yfgLo lgsfojf6 :jLs[t of]hgfsf] ljj/0f :jLs[t ePsf] @$ 306f leq ;fj{hlgs ug]{ . u_ of]hgf sfof{Gjog x'g] :yndf of]hgfsf] nut , /sdsf] >f]t / of]hgf ;lsg] cjlw ;lxtsf ljj/0fx? 6f; ug]{ . 3_ :yfgLo lgsfosf ;j} lg0f{ox? lg0f{o ePsf] @$ 3G6f leq ;fj{hlgs ug]{ . ª_ :yfgLo lgsfojf6 :yfgLo:t/df ;rlnt ljsf; of]hgfx?sf] lgoldt cg'udg u/L ;j} sDtLdf %) k¦ltzt of]hgfx? ;dodf ;DkGg ug]{ Joj:yf ldnfpg] . r_ :yflgo:t/df of]hgf pNn]v ul/P cg';f/ ;DkGg ug{ g;Sg] ufp ljsf; ;ldltsf] ;lrjfnfonfO{ :yfgLo ljsf; clwsf/L / :yfgLo ljsf; clwsf/LnfO{ :yfgLo ljsf; dGqfnon] sf/jfxL ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 5_ :yfgLo lgsfoaf6 ;~rflnt ;j} of]hgfx?sf] ;fj{hlgs n]vf kl/If0f ug]{ Joj:yf ldnfpg] . h_ ;a} :yfgLo lgsfox?n] jif{sf] slDtdf b'O{ k6s ;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] Joj:yf ug]{ . | of]hgf Joj:yfkgdf ;"wf/ x'g] . kf/blz{tf clej[l4 x'g] . kf/blz{tf clej[l4 x'g] . kf/blz{tf clej[l4 x'g] . of]hgf sfof{Gjogdf k¦efjsf/Ltf j[l4 x'g] . of]hgf sfof{Gjogdf k¦efjsf/Ltf j[l4 x'g] . kf/blz{tf clej[l4 x'g] . pQ/bfloTj lgjf{x x'g] . | t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} lgoldt lgoldt |  |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ ;j} sfof{non] ;dflhs ;'/Iff sf]ifsf] /sd ljt/0f ul/g] lbg klxn] g} lglZrt u/L ;'rgf u/L ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfpg] . v_ j}ls+u ;'ljwf k'u]sf :yfgx?df ;dflhs ;'/Iff sf]ifsf] /sd clgjfo{ ?kdf ;DjlGwt JolStsf] vftfdf hDdf ug]{ Joj:yf ldnfpg] . u_lhNnfl:yt ;Dk"0f{ uf{p ljsf; ;ldltsf] sfof{noxsf] Joj:yfksLo / ;]jfk¦jfxsf] lhNnf ljsf; ;ldltaf6 cg'udg ug]{ . 3_ ;j} ufFp ljsf; ;ldltsf ;lrjnfO{ cf–cfˆgf] ufpF ljsf; ;ldltdf uO{ ;]jf k¦bfg ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 8_ cf–cfˆgf] ufpF ljsf; ;ldltdf uO{ ;]jf lbg c6]/ ug]{ ufp ljsf; ;ldlt ;lrjfnfO{ sf/jfxL ul/ lgoldt ?kdf :yfgLo ljsf; dGqnfodf hfgsf/L u/fpg] . r_ :yfgLo lgsfodf ;+rflnt ljsf; lgdf{0fsf sfo{x?sf] cfjlws ?kdf ;ldIff j}7ssf] cfof]hgf ug]{ . 5_ ufp ljsf; ;ldltjf6 ;rflnt ultljlwsf] jf/]df lgoldt ?kdf ljj/0f k¦fKt ug]{ . h_ sfo{;Dkfbgsf] cfwf/df ufFp ljsf; ;ldltsf ;lrjx?nfO{ k'/:sf/ / b08sf] Joj:yf ug]{ . em_ :yfgLo lgsfox?sf] kbflwsf/L tyf sd{rf/Lsf] cfrf/;+lxtf hf/L u/L nfu" ug]{ | ;fdflhs ;'/Iff sf]ifsf] /sd ljt/0f Jojl:yt ePsf] x'g] . /sd b'?kof]u x'g] ;efjgf sd x'g] . cfGtl/s lgu/fgL k¦efjsf/L ePsf] x'g] . :yfgLo:t/df ;]jf k¦efjsf/L x'g] . :yfgLo:t/df ;]jf k¦efjsf/L x'g] . ljsf; lgdf{0f sfo{n] ult lnPsf] x'g] . ufFp ljsf; ;ldltsf] cg'udg ug{ ;lhnf] x'g] . sfo{;Dkfbg:t/df j[l4 x'g] . cfrf/;+lxtf hf/L eO{ nfu" x'g] . | t'?Gt} t'?Gt} # dlxgf t'?Gt} t'?Gt} lg/Gt/ lg/Gt/ t'?Gt} @ dlxgfleq |  |
| # | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ k¦fKt u'gf;f]x? & lbg leq km:of}{6 u/L ;/f]sf/jfnfnfO{ hfgsf/L lbg] . v_ e¦i6frf/lj?4 k/]sf ph'/Lx? # dlxgf leq 6'uf] nufpg] . u_ ;]jf k¦jfxdf dWo:tstf{sf] e"ldsfnfO{ sd ug{ sd{rf/L n] ;]jfu¦fxL;+u l;w} ;Dks{ ug]{ Joj:yf ldnfpg] . 3_ ;]jf k¦jfxnfO{ Jojl:yt ug{ klxnf cfpg]nfO{ klxnf] ;]jf pknJw u/fpg] . 8_ ;]jf k¦jfxdf dlxnf, j[4 / ckfunfO{ k¦fyldstf lbg] . 5_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . `_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{s¦d ufp ljsf; ;ldlt tx;Dd ;Frfng ug]{ . r_ pkef]Qmf ;ldltaf6 ul/g] ljsf; lgdf{0f ;DaGwL] sfdsf/afxL kf/blz{ agfpg] . | ;]jfu¦fxL ;+t'i6 ePsf] x'g] . e¦i6frf/ lgoGq0f ePsf] x'g] . dWo:ystf{sf] e"ldsf lg?T;flxt ePsf] x'g] . ;]jf Jojl:yt ePsf] x'g] . dlxnf, j[4 / ckfunfO{ ;]jf lng ;xh x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . ;]jfu¦fxLd}qL jftfj/0f lgdf{0f ePsf] x'g] . pkef]Qmf ;ldltsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg lgb]{lzsf tof/ eO{ nfu" ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ t'?Gt} t'?Gt} lg/Gt/ @ dlxgf # dlxgf |  |

!$=lhNnf k|x/L sfof{no

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ ;j} sfof{nox?n] s;}n] k¦x/Lsf] d4t dfu]sf] cj:yfdf d4t pknJw x'g] ;do lgwf{/0f u/L To;sf] kfngf ug]{ . v_ 36gf 36]sf] hfgsf/L kfKt x'g] ljlQs} ;"rgf / 36gfsf] ljifodf eP u/]sf sfdsf/jfxLsf] clen]v tof/ u/L -cg';Gwfgsf] qmddf /x]sf] jfx]s_ @$ 306f leq cfd gful/snfO{ ;"rgf k¦jfx ug]{ . u_ ;]jfu¦fxLnfO{ lghx?n] lbPsf] ph'/L jf/] sfof{Gjog eP gePsf] hfgsf/L ;ft lbgleq clgjfo{ ?kdf u/fpg] . 3_ s'g} JolSt ks¦fp k/] kl5 lghsf] lgs6td kl/jf/, ;:yf jf JolStnfO{ ks¦fp k/]sf] sf/0f / /flvPsf] :yfg jf/] tTsfn hfgsf/L u/fpg] . 8_ dftxtsf ;j} k¦x/L OsfO{sf] sfd sf/jfxLsf] jf/]df :ynut ?kdf cg'udg ug]{ . r_ k¦x/Lsf] cfr/0fsf] ljifodf k/]sf ph'/Lx? @$ 36f leq 5fgjLg u/L bf]lifnfO{ sf/jfxL ug]{ . | ;'/Iff Joj:yf k¦efjsf/L ePsf] x'g] . ;j{;fwf/0f ;';"lrt ePsf] x'g] . sfd sf/jfxLdf kf/blz{tf clej[l4 x'g] . k¦x/L sf/jfxLsf] ljifodf ;DjlGwt kIfnfO{ hfgsf/L k¦fKt ePsf] x'g] . cfGtl/s lgu/fgL k¦efjsf/L ePsf] x'g] . cfr/0fdf ;'wf/ ePsf] x'g] . | t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} # dlxgf t'?Gt} |  |
| @ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{s¦d lhNnf nufot ;j} k¦x/L OsfO{df ;Frfng ug]{ . v_ ;]jf k¦jfxdf dWo:ystf{sf] e"ldsfnfO{ sd ug{ k¦x/L sd{rf/L n] ;]jfu¦fxL;+u l;w} ;Dks{ ug]{ Joj:yf ldnfpg] . u_ ;]jf k¦jfxnfO{ Jojl:yt ug{ klxnf cfpg]nfO{ klxnf] ;]jf pknJw u/fpg] . 3_ ;]jf k¦jfxdf dlxnf, j[4 / ckfunfO{ k¦fyldstf lbg] . ª_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . | ;]jfu¦fxL ;+t'i6 ePsf] x'g] . dWo:ystf{sf] e"ldsf lg?T;flxt ePsf] x'g] . ;]jf Jojl:yt ePsf] x'g] . dlxnf, j[4 / ckf+unfO{ ;]jf lng ;xh x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . | t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt} t'?Gt |  |

!%= If]qLo k|zf;g sfof{no

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ If]qleqsf ;fj{hlgs lgsfox?sf] jf/]df h'g;'s} dfWodjf6 k¦fKt e¦i6frf/lj?4sf ph'/L jf u'gf;f] tf]lsPsf] cjlwleq 6'+uf] nufpg] . v_ If]qleqsf ;fj{hlgs lgsfox?sf] jf/]df h'g;'s} dfWodjf6 k¦fKt u'gf;f] ;ft lbg leq km:of}{6 u/L jf ug{ nufO{ ;DjlGwtnfO{ hfgsf/L lbg] jf lbg nufpg] . u_ If]q leq ;+rflnt /fli6«o b[li6n] k¦fyldstf k¦fKt cfof]hgfx?sf] k¦To]s #.# dlxgfdf cg'udg u/L k¦wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{no / /fli6«o of]hgf cfof]udf k¦ltj]bg lbg] . 3_ If]qleqsf ;j} lhNnf k¦zf;g sfof{no, lhNnf k¦x/L sfof{no, lhNnf ljsf; ;ldlt, gu/kflnsf / cGo 7"nf] kl/df0fdf ;]jf ljt/0f ug]{ ;fj{hlgs lgsfox?sf] cg'udg tyf lg/LIf0f u/L u[x dGqfno / k¦wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{nodf k¦ltj]bg lbg] . 8_ If]qleq ;rflnt /fli6«o b[li6n] k¦fyldstf k¦fKt cfof]hgfx?df b]vf k/]sf ;d:ofx? ;dfwfg ug]{ jf ;dfwfgsf] nflu /fli6«o of]hgf cfof]udf l;kmfl/; ug]{ . r+_ If]q If]q jLr ;dGjo ug'{ kg]{ ljifodf ;dGjo u/L u[x dGqfno / k¦wfgdGqL tyf dlGqkl/ifbsf] sfof{nodf hfgsf/L lbg] . 5_ /fi6« ;]js sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtfsf] cg'udg ug]{ h_ ;'zf;g P]g @)^$ cg';f/ If]qLo cg'udg tyf d"NofÍg ;ldltsf] a}7s lgoldt ug]{ . | e¦i6frf/ lgoGq0f ePsf] x'g] . ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . cfof]hgf sfof{Gjog k¦efjsf/L x'g] . . :yfgLo:t/df ;]jf k¦jfx k¦efjsf/L x'g] . ljsf; lgdf{0f sfo{n] ult lnPsf] x'g] . If]qLo:t/df ;d:of ;dfwfg ePsf] x'g] . cfrf/ ;+lxtfsf] kfngf ePsf] x'g] . a}7s lgoldt lg/Gt/ ePsf] x'g] . | t'?Gt} t'?Gt} # dlxgf t'?Gt} lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ |  |

;fj{hlgs ;+:yfg tyf lgsfox?

!^=g]kfn cfon lgud lnld6]8

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut | s}lkmot |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | != k]6«f]lnod kbfy{sf] cfoft tyf ljqmL ljt/0fsf] ;'lglZrttf / ;xh cfk"lt{sf nflu lgudsf] k/n d"No cg';f/ k]6«f]lnod kbfy{sf] ljqmL d"No sfod ug]{ . @= k]6«f]lnod kbfy{sf] sf/f]jf/df lghL If]qnfO{ ;+nUg u/fpg] cfjZos sfg"gsf] lgdf{0f ug]{ . | != cGt/f{li6«o d"No jdf]lhd cfGtl/s jhf/ d"No ;dfof]hg eO{ k]6«f]lnod kbfy{sf] cfk"lt{ ;xh x'g'sf ;fy} lgudsf] 3f6f sd ePsf] x'g] . @=P]gsf] d:of}bf th'{df eO{ Joj:yflksf ;+;bdf k]z ePsf] x'g] . | tTsfn z'? u/L lg/Gt/ . @)^( c;f/ d;fGt | –– lgudsf] cfGtl/s ;¦f]taf6 | tTsfnLg tTsfnLg |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | != g]kfn cfon lgudsf] sfo{sf/L k¦d'vsf] kbdf Jofj;flos sfo{of]hgf / v'Nnf k¦lt:kwf{sf] cfwf/df lgo'lQm ug]{ . @= cGt/f{li6«o ahf/df x'g] k]6«f]lnod kbfy{sf] d"No j[l4jf6 cfGtl/s ahf/df kg]{ c;/nfO{ sd ug{ d"No l:y/Ls/0f sf]ifsf] :yfkgf ug]{ . | != ;+:yfgsf] sfo{sf/L k¦d'v v'Nnf k¦lt:kwf{sf] cfwf/df lgo'Qm ePsf] x'g] . @= d"No l:y/Ls/0f sf]ifsf] ;+rfng sfo{ljlw th'{df eO{ sf]ifsf] :yfkgf ePsf] x'g] . | @)^* r}q d;fGt @)^( c;f/ d;fGt | –– ?=% c/a -g]kfn ;/sf/_ | tTsfnLg tTsfnLng |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | != lgudsf] k]6«f]lnod kbfy{sf] nfut d"No tyf ljqmL d"No / ;f]df x'g] gfkmf 3f6f;DjGwL ljj/0f lgoldt ¿kdf cfd ;+rf/ dfWod dfkm{t ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu pknAw u/fpg] . @= g]kfn cfon lgudsf ;j} l8kf]x?df hf]lvd sd ug{ ;'/Iff pkfox? yk ug]{ . ;fy} lgudsf df}h'bf O{Gwg l8kf]x?sf] dd{t ;'wf/ ug{ Ps sfo{of]hgf jgfO{ ;f] sf] sfof{Gjog ug]{ . #= Uof; jf]6lnË KnfG6 tyf l8kf]x¿df ;'/IffTds pkfo;DaGwL lgb]{lzsf tof/ u/L sfof{Gjogdf Nofpg] . $= Uof;df ;j{;fwf/0fnfO{ /fxt lbg bf]xf]/f] d"No sfod ug]{ . %= ;fj{hlgs af]nkqsf] dfWodåf/f v'nf k¦lt:kwf{ u/fO{ 9'jfgLstf{x¿sf] 5gf]6 ug]{ . ^= ljBfyL{, ul/a / ;fgf ls;fgnfO{ cTofjZos k]6«f]lnod kbfy{ ;x'lnot b/n] ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfpg] . | ! lgudsf] gfkmf gf]S;fg ;DaGwL ljj/0f lgoldt ?kdf ;fj{hlgs ePsf] x'g] . @= ;'/Iff pkfox? yk ePsf] x'g] tyf dd{t ;Def/ ;DaGwL sfo{of]hgf tof/ eO{ sfof{Gjogdf cfPsf] x'g] . #= Uof; jf]6lnË KnfG6 tyf l8kf]x?df ;'/IffTds pkfo ;DjGwL lgb]{lzsf ;/f]sf/jfnfx?;+u 5nkmn u/L tof/ ePsf] x'g] . $= bf]xf]/f] d"No sfod ePsf] x'g] . %= 9'jfgLstf{x¿ v'nf k¦lt:kwf{jf6 5gf}6 x'g ;'? ePsf] x'g] . ^= ;x'lnot b/df k¦fKt ePsf] x'g] . | tTsfn z'? u/L lg/Gt/ @)^( ;fpgdf z'? u/L # jif{leq @)^( j}zfv d;fGt # dlxgf @)^* kmfu'g d;fGtleq z'? u/L # dlxgf | lgudsf] cfGtl/s ;¦f]taf6 lgudsf] cfGtl/s ;¦f]taf6 P]=P]= P]=P]= | tTsfnLg tTsfnLg tTsfnLg tTsfnLg |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | != k]6«f]lnod kbfy{sf] r'xfj6 lgoGq0f tyf cg'udg lgb]{lzsf :jLs[t u/L sfof{Gjogdf Nofpg] . @= yfgsf]6 nufot ljleGg :yfgx?df OGwg l8kf]x?sf] e08f/0f Ifdtf sDtLdf Ps dlxgfsf] dfu wfGg] u/L lj:tf/ ug]{ . #= k]6«f]lnod kbfy{jf6 jftfj/0fdf kg]{ c;/nfO{ Wofgdf /fvL u'0f:t/ sfod ug{ o"/f] # :6]088{sf] t]n cfoft u/L ljqmL ljt/0f ug]{ k¦0ffnLnfO{ k¦efjsf/L t/jn] nfu" ug]{ . | != k]6«f]lnod kbfy{sf] r'xfj6 lgoGq0f tyf cg'udg lgb]{lzsf :jLs[t eO{ sfof{Gjogdf cfPsf] x'g] . @= OGwg e08f/0f Ifdtf lj:tf/ ePsf] x'g] . #= o'/f] # :6]088{sf] t]n cfoft eO{ jftfj/0fnfO{ k¦b'if0fd'Qm /fVg ;sf/fTds of]ubfg k'usf] x'g] . | @)^* r}q d;fGt . @)^( ;fpgaf6 z'? u/L # jif{leq tTsfn z'? eO{ lg/Gt/ |  | tTsfnLg dWosfnLg tTsfnLg |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | != /S;f}n–cdn]vu~h k]6«f]lnod kfOknfOg lgdf{0f sfo{ cufl8 a9fpg pko'Qm k¦f¿k (Modality) Pj+ of]hgf th{'df ug{] . | != k]6«f]lnod kfOknfOgsf] lgdf{0f;DaGwL sfo{ cufl8 a9fpg cfjZos tof/L ePsf] x'g] . | @)^( j}zfv d;fGt |  | tTsfnLg |

!&= sf7df08f} pkTosf vfg]kfgL lnld6]8

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ wf/f h8fgsf] nflu lgj]bg k/]sf]df !% lbg leq h8fg ug]{ Joj:yf ldnfpg] . v_ wf/f dd{tsf] nflu lgj]bg k/]sf]df # lbg leq dd{t u/L ;Sg] . u_ k¦ltJolSt vfg]kfgLsf] cfk"lt{ b}lgs #) ln6/ k'ofpg] . 3_ ljBdfg vfg]kfgL r'xfj6 #) k¦ltztdf Nofpg] . | l56f] 5l/tf] ;]jf k'u]sf] x'g] . l56f] 5l/tf] ;]jf k'u]sf] x'g] . kof{Kt vfg]kfgLsf] cfk"lt{ x'g] . vfg]kfgLsf] cfk"lt{ j9\g] . | t'?Gt} t'?Gt} ! jif{ ^ dlxgf |  |
| @ | Vffg]kfgLsf] u'0f:t/ ;'wf/ | s_ pkTosfdf ljtl/t vfg]kfgLsf] u'0f:t/ hfFrL gd"gf ;+sng u/]sf] :yfg, k/LIf0faf6 k¦fKt glthf / k/LIf0f u/]sf] ;do ;fj{hlgs ug]{ . v_ 6\ofª\s/af6 ljtl/t vfg]kfgLsf] u'0f:t/ 58s] hfFru/L gd"gf ;+sng u/]sf] sDkgLsf] gfd, k/LIf0faf6 k¦fKt glthf / k/LIf0f u/]sf] ;do ;fj{hlgs ug]{ . | u'0f:t/ k/LIf0f ePsf] x'g] . u'0f:t/ k/LIf0f ePsf] x'g] . | slDtdf k¦To]s ;ftf slDtdf k¦To]s sDkgLsf] dlxgfdf Ps k6s |  |

!*= sf7df08f} dxfgu/kflnsf

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx¿ | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| != | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ sf7df8f}+ dxfgu/kflnsfnfO{ Knfli6s d'Qm If]q agfpg]. v_ pkTosfdf kz' jwzfnf lgdf{0f ug{] / df;' tyf vfB k¦b"if0f lgoGq0f cg'udg ug]{. u_ ;fF3'/f ;8s tyf af6f]x?nfO{ km/flsnf] ug{] . 3_ ;8s tyf km'6kfy cltqmd0f sfo{nfO{ lgoGq0f ug{] . ª_ ;/;kmfO{ tyf ;+slnt kmf]xf]/ Joj:yfkg ug]{ . r_ ;fj{hlgs :yfgx?df xl/ofnL tyf kfs{ Joj:yfkg u/L To;sf] ;+/If0f ug]{. 5_ ;]jf ;'ljwfx? Psåf/ k¦0ffnLaf6 ljt/0f ug]{ . h_ ckfª\ux?sf] lx88'nsf] ;'ljwfsf] nflu ;8s bfof+ afof+df /x]sf] k]6L tyf ;8sdf ckfª\u d}qLdo ;8s tyf km'6kfy lgdf{0f ug]{. em_ lghL If]qdfkm{t ko{6s a; tyf /flq a; ;]jf ;~rfngsf] Joj:yf ug]{. `_ ejg ;+lxtf ljkl/t ejg lgdf{0f x'g glbg] Joj:yf ldnfpg] . | sf7df8f}+ dxfgu/kflnsf Knfli6s d'Qm If]q ePsf] x'g] . !# :yfgdf df;' jwzfnf lgdf{0f ePsf] x'g] / df;' tyf vfB k¦b"if0f lgoGq0f ul/Psf] x'g] . ;fF3'/f ;8s, af6fx?nfO{ km/flsnf] ePsf] x'g]. ;8s tyf km'6kfy cltqmd0f sfo{ lg?T;flxt ePsf] x'g]. kmf]xf]/ Joj:yfkg eO zx/ ;kmf / Jojl:yt x'g]. ;fj{hlgs :yfgx?df xl/ofnL tyf kfs{ Joj:yfkg ePsf] x'g] . Psåf/ k¦0ffnLaf6 ;]jf ;'ljwfx? ljt/0f ePsf] x'g]]. ckfª\u d}qLdo ;8s tyf km'6kfy lgdf{0f ePsf] x'g]. ko{6s a; tyf /flq a; ;]jf ;'Jojl:yt ePsf] x'g] . ejg lgdf{0f cf+rf/ ;+lxtf kfngf ePsf] x'g] | @ jif{leq ^ dlxgf ^ dlxgf # dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ^ dlxgf ^ dlxgf ^ dlxgf |  |
| @= | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsfl/tf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ sfo{ ;Dkfbg ;"rs tof/ ug{] . v_ sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf hf/L ug]{ . u_ ;+rf/ dfWodaf6 hfgsf/Ld"ns tyf ;r]tgf sfo{qmd k¦rf/ k¦;f/ ug]{ . 3_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk'lt{ ;lxtsf] gful/s j8fkqsf] Joj:yf ug]{ . ª_ rf}dfl;s ?kdf cfo Joo ;fj{hlgs ug]{ . r_ sfof{nodf k¦fKt hgu'gf;f]df sf/jfxL u/L ;dlGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 5_ e¦i6frf/ lj?4 k/]sf ph'/Lx?df ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'Ëf] nufpg] . h_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{qmd ;+rfng ug]{ . em_ dftxt sfo{nosf] sfdsf/jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ kl/rfng ug]{ . `_ dxfgu/kfnLsfsf] ljQLo hf]lvd Go"lgs/0f /0flglt tof/ u/L nfu" ug]{ . 6_ dxfgu/kflnsfdf k/]sf / yf+lt/x]sf d'2fx? k¦rlnt sfg"g jdf]lhd ^ dlxgfleq km};nf ul/;Sg] . 7_ dxfgu/kflnsf If]qleq :yfoL / c:yfoL a;f]af; ug]{ JolQmx?sf] tYof+s tof/ ug]{ . | ;"rs tof/ x'g] . cfrf/;+lxtf sfof{Gjog ePsf] x'g] . ;"rgfx? ;'Jojl:yt ?kdf k¦jfx ePsf] x'g] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . /0flglt tof/ nfu" ePsf] x'g] . d'2fx? km};nf ePsf] x'g] . JolQmut ljj/0f tof/ ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ^ dlxgf lg/Gt/ ^ dlxgf |  |

!(=g]kfn vfB ;+:yfg

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ! | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ ;fj{hlgs v/Lb P]g @)^# / lgodfjnL @)^$ cg's"n x'g]u/L ;+:yfgsf] sfd sf/jfxLnfO{ kf/bzL{ / r':t agfpg ;+:yfgsf] ljlgodfjnLdf ;'wf/ ug]{ . v_ ;+:yfgsf] :jfldTjdf /x]sf] hUuf, uf]bfd cflb lnhdf jf ef8fdf lbO{ Jofj;flos sfo{df pkof]u ug{] u_ ;+:yfgsf] ;+rfns ;ldltdf, ;+:yfgsf] sfo{k¦s[lt cg's'n bIf sfg"g, n]vf / Joj:yfkg ljifosf lj1 /xg] u/L ;+rfns ;ldlt u7g ug{] . 3_ ;+:yfg dftxtdf /x]sf] /fli6«o vfB ;'/Iff e08f/ / ;fs{ vfB ;'/Iff j}+sdf df}Hbftdf /xg] vfBfGg lglZrt cjlw kl5 g]kfnL ;]gf, g]kfn k¦x/L nufot ;'/Iff lgsfo tyf cGo ;Da4 ;/sf/L lgsfo -h:t} sf/fuf/ cflb_ nfO{ ljqmL u/L vkt u/fpg] Joj:yf ug{] . | – ;+:yfgsf] ljlgodfjnLdf ;'wf/ ePsf] x'g] . – ;+:yfgsf] hUuf, uf]bfdf cflb Jofj;flos pkof]udf cfPsf] x'g] . – ;+:yfgsf] lgodfjnLdf ;'wf/ eO{ gofF ;~rfns ;ldlt u7g ePsf] x'g] . – ;doa4 ¿kdf ;+:yfg dftxt df}Hbftdf /x]sf vfBfGg, ;'/Iff lgsfo nufotsf ;Da4 ;/sf/L lgsfodf ljqmL ljt/0f u/L vkt x'g] gLltut Joj:yf ePsf] x'g] . | @)^( c;f/ d;fGt @)^( ;fpgdf z'? u/L lg/Gt/ @)^( c;f/ d;fGt cf=j= @)^(÷&) af6 sfof{Gjogdf NofOg] . | ;+:yfgsf] cfGtl/s ;¦f]taf6} ;DkGg x'g] . |
| @ | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_;+:yfgsf] dxfk¦jGws Jofj;flos sfo{of]hgf / of]Uotfsf] cfwf/df v'nf k¦lt:kwf{sf] dfWodaf6 lgo'lQm ug{] . v_ ;+:yfgsf] df}h"bf ;+u7g ;+/rgf / hgzlQmsf] ;+u7g tyf Joj:yfkg ;e{] (O&M) u/L gofF ;+u7g ;+/rgf / b/aGbL sfod ug{] . | – ;+:yfgsf] dxfk¦aGws v'nf k¦lt:kwf{sf] dfWodaf6 lgo'Qm ePsf] x'g] . – ;+:yfgsf] ;+u7g ;+/rgf / b/aGbLdf ;'wf/ eO{ sfddf r':ttf, kf/blz{tf sfod ePsf] x'g] . | @)^( c;f/ d;fGt @)&) c;f/ d;fGtleq | ;+:Yffgsf] cfGtl/s ;¦f]taf6 Joxf]g{] . –– –– |
| # | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ ;+:yfgsf] cfGtl/s sfo{k¦0ffnLnfO{ ;"rgfk¦ljlwdf cfwfl/t agfpg cfGtl/s g]6jls+Ësf] Joj:yf ug{] . v_ ;+:yfgn] v/Lbug{] vfB j:t', 9'jfgL ;]jf, lgdf{0f sfo{ cflbdf E–Bidding System clgjfo{ ¿kdf nfu" ug]{ Software Develop u/L nfu' ug]{ . | - ;+:yfgsf] sfo{;Dkfbg k¦0ffnL ;"rgf k¦ljlwdf cfwfl/t eO{ sfo{;Dkfbgdf k¦efjsfl/tf cfPsf] x'g] . – E.Bidding System nfu" eO{ sfo{ ;~rfng r':t / :jR5 ePsf] x'g] . | @)^( c;f/ d;fGt @)^* r}q d;fGt;Dddf | !% nfv -;+:yfgsf] cfGtl/s ;¦f]taf6 Joxf]g{]_ P]= P]= |
| $ | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ ;+:yfgn] k¦jfx ug{] ;]jfsf] k¦efjsfl/tf j[l4 ug{ yk vfB ljqmL l8kf] tyf sfof{no :yfkgf ug{] . v_ s0ff{nL c~rn nufotsf ljs6 lhNnfx?df vfBfGg s'kg k¦0ffnL nfu" u/L ;xh ¿kdf vfBj:t' pknAw u/fpg] . | - yk vfB ljqmL l8kf] tyf sfof{no lj:tf/ eO{ ;j{;fwf/0fsf] ;]jfdf kx'Fr j[l4 ePsf] x'g] . - vfBfGg s'kg k¦0ffnL nfu" eO{ ;xh ¿kdf vfBj:t' pknAw ePsf] x'g] . | @)&) c;f/ d;fGt;Dd cf=j=@)^(÷&) leq | !# s/f]8 -;+:yfg tyf g]kfn ;/sf/sf] ;¦f]taf6_ g]kfn ;/sf/ |
| % | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ ;+:yfgsf k'/fgf @) xhf/ d]=6g Ifdtfsf uf]bfdsf] dd{t ;'wf/ / sfof{no ejgsf] ;+/rgfdf ;'wf/ ug]{ . v_ df}h"bf vfBfGg ;~ro Ifdtfdf ;'wf/ ug{ !) xhf/ d]=6g Ifdtfsf gofF cfw'lgs uf]bfd3/ lgdf{0f ug]{ . u_ If]qLo:t/df vfBfGg k/LIf0fsf] nflu cTofw'lgs k¦of]uzfnf lgdf{0f ug]{ . | – k'/fgf uf]bfd tyf sfof{nosf] dd{t ;'wf/ eO{ vfB df}Hbft Ifdtfdf j[l4 ePsf] x'g] . – yk cfw'lgs uf]bfd 3/ lgdf{0f eO{ vfBfGg ;~ro Ifdtf j[l4 x'g] . – If]qLo:t/df cfw'lgs k¦of]uzfnf lgdf{0f eO{ u'0f:t/Lo vfBj:t'sf] ;'lglZrtf ug{ ;xof]u k'u]sf] x'g] . | @)^*.)^( df ;'? eO{ lg/Gt/ @)^(.)&) df ;'? eO{ b'O{ cfly{s jif{df ;DkGg x'g] . P]=P]= | ! c/j -g]kfn vfB ;+:yfg tyf g]kfn ;/sf/sf] C0f cg'bfg_ P]=P]= P]=P]= |
|  |  | 3_ ;+:yfgn] xfn ul//x]sf sfdsf cltl/Qm gofF sfo{ klg ;~rfng ug{] u/L sfo{ ljljwLs/0f ug]{ - rfdn, d}bf, bfn, t]n h:tf vfBj:t'sf] ldn :yfkgf / ;~rfng u/L ;+:yfgsf] cfˆg} a¦f08sf] vfBj:t' pTkfbg tyf ljqmL ljt/0f ug cfjZos k¦aGw ldnfpg] . - Uof; KnfG6 :yfkgf / ;~rfng ug]{ . - k]6«f]n kDk :yfkgf / ;~rfng ug]{ . - ;+:yfgsf] pko'Qm Pj+ dxTjk"0f{ :yfgx?df ax'2]ZoLo ejg lgdf{0f u/L ef8fdf nufpg], lnhdf lbg] sfo{ u/L ;+:yfgnfO{ cfTdlge{/ ;+:yfsf] ¿kdf ljsf; ug{] . | - ldn :yfkgf eO{ ;+:yfgsf] cfˆg} a¦f08sf] vfBj:t' pTkfbg tyf ljqmL ljt/0f ePsf] x'g] . - pko'Qm :yfgx¿df Uof; KnfG6 :yfkgf / ;~rfng ePsf] x'g] . - pko'Qm :yfgx¿df k]6«f]n kDk :yfkgf / ;~rfng ePsf] x'g] . - pko'Qm :yfgdf ax'p2]ZoLo ejg lgdf{0f eO{ ;+:yfgnfO{ cfTdlge{/ ;+:yfsf] ¿kdf ljsf; ug{ ;3fp k'u]sf] x'g] . | @)^( ;fpgaf6 z'? eO{ tLg jif{leq Æ Æ Æ Æ Æ Æ | g]kfn ;/sf/sf] C0f nufgL / ;+:yfgsf] cfˆg} ;¦f]t Æ Æ Æ Æ Æ Æ |

@)=g]kfn 6]lnsd

| qm=;+= | ;"wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg"udg ;"rsx? | sfof{Gjog cjlw | Nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| != | gLltut tyf sfg'gL ;"wf/ | s_ k¦ljlwsf] ljsf; / k¦lt:kwf{ cg"s"n sDkgLnfO{ cl3 j9fpg ljb]zL lgj]z ;d]t /xg] u/L N.T.R rog ug]{ . | Strategic Partner rog ePsf] x'g] . | 5 dlxgf | gnfUg] |
| @= | k¦0ffnLut ;"wf/ -sfo{ljlw, ;'rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ Enterprises Resource Planning sf] dfWodaf6 dfgj ;+;fwg, n]vf / e08f/ ;DjGwL ljj/0f Online ug]{ . v_ g]kfn e/sf] h"g;"s} sfp06/j6 h'g;'s} ;]jfsf] dxz"n ltg{ ;Sg] Joj:yf ug]{ . u_ ;]jf / j:t' k¦flKtsf] nflu E-Bidding k¦0ffnLsf] k¦of]u ug]{ . 3_ Cal 3_Call Centre :yfkgf u/L ;]jf ;"wf/ ug]{ . | ;j} Joj:yfksLo ;"rgfx? online x'g] . dx;'n ltg{ ;lhnf] x'g] . vl/b k¦lsof kf/bzL{ ePsf] x'g] . ;]jfu¦fxLsf] ;Gt'i6L j9\g] . | ^ dlxgfleq z'? u/L @ jif{leq ;DkGg ug]{ ^ dlxgfleq z'? u/L @ jif{leq ;DkGg ug]{ tTsfn lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |

| #= | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clea[lb -e¦i6frf/, cg"lrt sfo{ Pa+ r"xfj6 lgoG`0f tyf cGo jftfj/0fFLo kIfdf ;"wf/_ | s_ 6]lnkmf]g u/]sf] b'O{ ldg]6 leq u'gf;f] lng] Joj:yf ldnfpg] . v_ u'gf;f] u/]sf] @$ 3G6f leq PSTN 6]lnkmf]gnfO{ b'?:t u/fpg] . u_ kf]i6k]8 df]jfOn, PSTN / ADSL sf] ljn l/rfh{ sf8{jf6 e'StfgL ug]{ k¦0ffnL ldnfpg] . 3_ hgu"gf;f]sf] Aoj:yfkg ug]{ . ª_ ;j} sfof{nodf /flvPsf] j8fkqnfO{ cBfjlws ug]{ . r_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk'lt} ;lxtsf] gful/s j8fkqsf] Joj:yf ug]{ . 5_ rf}dfl;s ?kdf cfo Joo ;fj{hlgs ug]{ . h_ sfof{nodf k¦fKt hgu'gf;f]df sf/jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . em_ e¦i6frf/ lj?4 k/]sf ph'/Lx?df ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'Ëf] nufpg] . `_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cleofg sfo{qmd ;+rfng ug]{ . 6_ dftxt sfo{nosf] sfdsf/jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ kl/rfng ug]{ . | ;]jfu¦fxLsf] ;Gt'i6L j9\g] . ;]jfu¦fxLsf] ;Gt'i6L j9\g] . ;]jfu¦fxLsf] ;Gt'i6L j9\g] . ;]jfu¦fxLsf] ;Gt'i6L j9\g] . ;]jfu¦fxLsf] ;Gt'i6L j9\g] . Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . | tTsfn tTsfn @ dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ | gnfUg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $ | ef}lts k'jf{wf/ ;"wf/ | s_ d'n's e/ /x]sf &% k¦ltzt CDMA/GSM ;]jfsf] BTS df phf{ ;+s6sf] sf/0f u'0f:t/df k¦lts'n k¦efj kg{ glbg lg/Gt/ Power Supply sf] nflu Battery tyf Solar h8fg ug]{ . v_ sf7df8f} pkTosfsf ;j} BTS df !@ 306fsf] nf]8;]l8Ësf] nflu Power Supply sf] Joj:yf ldnfpg] . u_ g]kfnsf] b'u{d ufld0fdf rln/x]sf] CDMA ;]jfnfO{ cTofw'lgs k¦ljlwsf] IP CDMA jf6 k¦lt:yfkg ug]{ . 3_ Broadband sf] k'jf{wf/ tof/ ug{ WIMAX k¦ljlw k¦of]u ug]{ . ª_ ! s/f]8 hL=P;=Pd nfO{g vl/b u/L ljt/0f ug]{ . r_ zx/ pGd'v tyf u¦fld0f O{nfsfdf ##* j6f MSAN -Multi Service Access Node) x? h8fg u/L !,%),))) Land Line h8fg ug]{ . 5_ ljz]if sf/0fjz ;]jfu¦fxLx? Pslqt x'g] cj:yfdf df]jfO{{n ;]jfsf] u'0f:t/ ;"b[9 ug{ !* j6f Vehicle Mounted BTS ;~rfngdf Nofpg] . h_ clK6sn kmfO{j/sf] ;~hfnn] 75 lhNnf ;b/d'sfd hf]8\g] . em_ sDkgLsf] ;]jf k"u]sf cfjZos :yfgx?df qmdzM sfof{noejg lgdf0fsf] sfo{ ug]{ . | phf{ ;+s6sf] sf/0f u"0f:t/df k¦lts'n k¦efj gkg{] . phf{ ;+s6sf] sf/0f u0f:t/df k¦lts'n k¦efj gkg{] . Voice / Broad Band ;]jf klg pknJw x'g] . Broadband sf] k'jf{wf/ tof/ ePsf] x'g] . Dffu cg';f/ ljt/0f ePsf] x'g] . yk If]qdf ;]jf k'Ug] . df]jfO{{n ;]jfsf] u"0f:t/ j[lb x'g] . ;]jf k¦efjsf/L x'g] . ejg lgdf{0f ePsf] x'g] . | tTsfn z'? u/L ! jif{leq ;DkGg ug]{ ^ dlxgf ^ dlxgf ! jif{ @ jif{ @ jif{ ^ dlxgf tTsfn z'? u/L @ jif{leq ;DkGg ug]{ tTsfn z'? u/L ^ jif{leq ;DkGg ug]{ | gnfUg] |

@!= g]kfn ljB't k|flws/0f

| qm= ;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| != | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | sfo{ ;+rfngdf :yfgLo ;xeflutf a9fpg ljlgodfjnL ;+zf]wg ug]{ . | lgodfjnL ;zf]wg ePsf] x'g] . | @)^( c;f/ | nfutdf pNn]Vo j[l4 gx'g] . |
| @= | Joj:yfksLo ;'wf/ | Joj:yfksLo ;'wf/sf nflu ;f+u7lgs ;+/rgfdf kl/jt{g ug]{ . | ;+u7gsf] k'gM ;/rgf ePsf] x'g] . | ^ dlxgf | nfutdf pNn]Vo j[l4 gx'g] . |
| #= | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ u¦fxs ju{ / ;j{;fwf/0fsf] u'gf;f] 5'§} Od]n, ˆofS;, 6]lnkmf]g / Interactive Voice Recording (IVR) dfkm{t k¦fKt ug]{ Joj:yf ldnfpg] . v_ Website df ;fdlos ljifodf Discussion forum ;d]t ;~rfng ug]{ . u_ s'g} klg ljt/0f s]Gb¦df u¦fxsx?n] ljB't dx;'n a'emfpg ;Sg] Joj:yf ug]{ . | ;]jfu¦fxLsf] kxF'rdf j[l4 ePsf] x'g] . gljg ;'emfjx? k¦fKt ePsf] x'g] . ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . | tLg xKtf tLg xKtf ^ dlxgf | nfutdf pNn]Vo j[l4 gx'g] . nfutdf pNn]Vo j[l4 gx'g] . |
| $= | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clej[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ gofF aQL h8fg k¦lqmof ;ft lbgleq ;DkGg ug]{ . ;ft lbgleq h8fg x'g g;s]df sf/0f v'nfO{ lnlvt hfgsf/L lbg] . v_ ;x/L If]qsf u¦fxs ju{af6 k¦fKt x'g] gf]–nfO6;DaGwL l;sfot @$ 3G6fleq / u¦fld0f If]qsf u¦fxs ju{jf6 k¦fKt l;sfot $* 3G6f leq ;Daf]wg ug]{ . u_ zx/L If]qsf u¦fxs ju{af6 k¦fKt x'g] ld6/;DaGwL u'gf;f] b'O{ lbg leq / u¦fdL0f If]qsf u¦fxs ju{jf6 k¦fKt x'g] u'gf;f] $ lbg leq ;Daf]wg ug]{ . 3_ u¦fdL0f b"u{d 7fpFx?df qmlds?kdf 3'DtL 6f]nLåf/f dx;'n ;Ísng ug]{ . o:tf] 3'DtL 6f]nLn] uf=lj=;= ejg÷k¦x/L rf}sL÷a}+s /x]sf] :yfgdf dx;'n ;Íngsf] Joj:yf ug]{ . ª_clu¦d e'QmfgL lbg rfxg] u¦fxsx?af6 /sd lnO{ dfl;s landf lx;fa ldnfg ug]{ . r_ ;x/L If]qdf zlgaf/sf lbg ljB't dx;'n sfpG6/ vf]Ng] ;fljssf] Joj:yfnfO{ qmlds?kdf lj:tf/ ug]{ . 5_ nf]8;]l8Ë sd ug{ ef/taf6 ljB't cfk"lt{ j[l4 ug]{ . h_ cfufdL jif{ b]lv ;'Vvf ofddf b}lgs nf]8 ;]l8unfO{ !) 306fdf l;ldt ug]{ . em_ ljB't r'xfj6 lgoGq0f /fli6«o cleofg – @)^* k¦efjsf/L ?kdf sfof{Gjog u/L r'xfj6 lgoGq0f ug]{ . ~f_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Aoa:yf ug]{ . 6_ rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . 7_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 8_ e¦i6frf/ la¿¢ k/]sf ph'/Lx/mdf ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . 9_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . 0f_ dftxt sfof{nosf] sfo{jfxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . | & lbg leq gFof nfOg h8fg x'g] . ;]jf k¦efjsf/L ePsf] x'g] . ;]jf k¦efjsf/L ePsf] x'g] . u¦fld0f If]qdf ljB't dxz'n j'emfpg] sfo{ ;/n x'g] . dxz'n j'emfpg] sfo{ ;/n x'g] . dxz'n j'emfpg] sfo{ ;/n x'g] . ef/t / g]kfnsf k¦fljlwsx? ;lDdlnt 6f]nLn] lbPsf] k¦ltj]bg cg';f/ sf/jfxL cuf8L a9fpg] . nf]8 ;]l8u !) 36fdf l;ldt ePsf] x'g] . r'xfj6df @% k¦ltzt sdL cfPsf] x'g] . ;]jfu¦fxLn] Ifltk"lt{ kfPsf] x'g] . kf/blz{tf clej[l4 ePsf] x'g] . u'gf;f]stf{ ;Gt'i6 ePsf] x'g] . e¦i6frf/df sdL cfPsf] x'g] . ;]jfu¦fxL ;Gt'i6 ePsf] x'g] . Ps k6s ;j} sfof{nosf] cg'udg ePsf] x'g] . | Ps dlxgf Ps dlxgf Ps dlxgf ^ dlxgf Ps dlxgf Ps dlxgf b'O{ dlxgf ! jif{ ^ dlxgf lg/Gt/ . lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ # dlxgf |  |
| %= | ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s=_ dN6Lkm\o'n / x]6f}F8f l8h]n s]Gb¦x?sf ;a} o'lg6 ;~rfng x'g]u/L dd{t sfo{ ;DkGg ug]{ . hl8t Ifdtf cg';f/ ljB't pTkfbg ug{ dd{tnufot cGo cfjZos Joj:yf ug]{ . v_ hnljB't pTkfbg s]Gb¦x?af6 clwstd\ pTkfbg ug{ cfjZos dd{t ;+ef/sf sfo{ t'?Gt ;'? u/L ;DkGg ug]{ . u_ ljB't k¦jfxsf] nflu lgdf{0ffwLg k¦;f/0f nfO{gx?sf] lgdf{0f ;dodf k'/f ug]{] . 3_ lgdf{0fflwg hn ljB't cfof]hgfx?sf] lgdf{0f ;dodf k'/f ug]{ . -rd]lnof, s'n]vfgL t];¦f], dflyNnf] lqz'nL # P / /fx'3f6 hnljB't cfof]hgfx? _ 8_ gofF cfof]hgfx?sf] cWoog k'/f ug]{ . | hl8t Ifdtf cg';f/ ljB't pTkfbg x'g] . dd{t ;ef/sf] sfd ;DkGg x'g] . tf]lsPsf] ;dodf k¦zf/0f nfOg lgdf{0fsf] sfo{ x'g] . lgdf{0fflwg cfof]hgfx? ;DkGg x'g] . goFf cfof]hgfx?sf] cWoog ;dfKt ePsf] x'g] . | % dlxgf Ps aif{ tTsfn z'? u/L # jif{leq ;DkGg ug]{ rf/ aif{ @ jif{ |  |

@@= lqe'jg cGt/fli6«o ljdfg:yn sfof{no

| qm=;+= | ;'wf/sf If]qx? | lqmofsnfk | cg'udg ;'rsx? | sfof{Gjog cjlw | nfut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| != | gLltut tyf sfg"gL ;'wf/ | s_ sd{rf/L ;DjGwL lgodfjnLdf ;d–;fdlos ;'wf/ ug]{ . v_ k¦flws/0fsf lgodgsf/L sfo{nfO{ :jfoQ jgfpg k¦flws/0f P]g kl/dfh{g ug]{ . u_ cfly{s k¦zf;g ;DjGwL lgodfjnL ;+zf]wg ug]{ . | sd{rf/L lgodfjnLdf ;+zf]wg ePsf] x'g] . ljw]os k¦:t't ePsf] x'g] . cfly{s sf/f]jf/df k¦efjsf/Ltf cfPsf] x'g] . | # dlxgf ^ dlxgf ^ dlxgf |  |
| @= | Joj:yfksLo ;'wf/ | s_ k¦flws/0fsf] nufgL gLltsf] sfof{Gjog ug]{ . v_ l/Qm b/aGbL k"lt{ ug]{ . | nufgL gLltsf] knfgf ePsf] x'g] . b/jGbL k"lt{ ePsf] x'g] . | lg/Gt/ ^ dlxgf |  |
| #= | k¦0ffnLut ;'wf/ -sfo{ljlw, ;"rgf k¦ljlwsf] k¦of]u_ | s_ x/]s sd{rf/LnfO{ sDKo"6/ ln6/]6 u/fpg] . v_ sfof{nosf] sfdnfO{ g]6jls{Ë, ug]{ . u_ sd{rf/LnfO{ ICAO sf] lgodfg';f/ cf]l/oG6]zg tflnd lbg] . | sd{rf/Lsf] bIftf clej[l4 ePsf] x'g] . Joj:yfkg k¦efjs/L ePsf] x'g] . cf]l/PG6];g ePsf] x'g] . | lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ |  |
| $= | ;]jf k¦jfxdf k¦efjsf/Ltf clwj[l4 -e¦i6frf/, cg'lrt sfo{ Pj+ r'xfj6 lgoGq0f tyf cGo jftfj/0fLo kIfdf ;'wf/_ | s_ gful/s j8fkqsf] kfngfnfO{ hf]8 lbg] . v_ sfof{nosf] lsofsnfksf] nflu sfof{nodf k¦d'vnfO{ lhDd]jf/ jgfpg] . u_ cfudg sIfdf ;fdfg x/fpg] sfo{nfO{ k"0f{¿kn] lgoGq0f ug]{ . 3_ tf]lsPsf] If]qdf Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s a8f–kqsf] Joa:yf ug]{ . ª_ rf}dfl;s ¿kdf cfoJoo ljj/0f ;fj{hlgs ug]{ . r_ sfof{nodf k¦fKt u'gf;f]sf] sfo{jfxL u/L ;DalGwtnfO{ hfgsf/L lbg] . 5_ e¦i6frf/ la¿¢ k/]sf ph'/Lx¿df ! dlxgf leqdf 5fgljg u/L 6'ª\uf] nufpg] . h_ ;]jfu¦fxL d}qL jftfj/0f lgdf{0fsf] nflu k¦To]s jif{ ! dlxgfsf] lzi6frf/ cfof]hgf sfo{s¦d ;Frfng ug]{ . em_ dftxt sfof{nosf] sf/afxLsf] cg'udgsf] nflu :yfoL ;+oGq agfO{ sfof{Gjog ug]{ . `_ ljdfg:ynsf] 6\ofS;L Joj:yfkg cGt/fli6«o dfkb08 cg'?ksf] jgfpg] . 6_ cGt/fli6«o ljdfg:ynsf] ;'/Iff Joj:yf ;'b[9 jgfpg] . 7_ ljdfg:ynleqsf k;nx?sf] ef8f kf/blz{ / k¦lt:kwf{Tds ?kdf lbg] Joj:yf ldnfpg] . 8_ ljdfg:yn ;'/Iff ;dGjo ;ldltnfO{ kl/rfng u/L ljdfg:yndf x'g] cjfl~5t lqmofsnfknfO{ lgoGq0f ug]{ | ;]jfu¦fxLsf] u'gf;f] sd ePsf] x'g] . pQ/bfloTj clej[l4 ePsf] x'g] . ;fdfg x/fpg] sfddf lgoGq0f ePsf] x'g] Ifltk"lt{ ;lxtsf] gful/s j8f–kqsf] Aoj:yf ePsf] x'g] . rf}dfl;s ¿kdf cfoAoo ;fj{hlgs ePsf] x'g] . hgu'gf;fsf] sfo{jfxL ;DaGwdf ;DalGwtnfO{ hfgsf/L ePsf] x'g] . e¦i6frf/ la¿¢df ph'/Lx¿ 5fgljg ePsf] x'g] . lzi6frf/ cleofg ;'rf¿ ePsf] x'g] . jif{df slDtdf b'O{ k6s ;a} sfof{nodf cg'udg ePsf] x'g] . cGt/fli6«o dfkb08 cg'?ksf] ePsf] x'g] . ;'/Iff Joj:yf ;'b[9 ePsf] x'g] . cjfl~5t lqmofsnfk lgoGq0f ePsf] x'g] | lg/Gt/ lg/Gt/ ^ dlxgf lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ lg/Gt/ ^ dlxgf ^ dlxgf tTsfn z'? u/L @ jif{leq tTsfn z'? ug]{ tTsfn z'? u/L lg/Gt/ |  |
| %= | Ef}lts k"jf{wf/ ;'wf/ | s_ :jb]zL tyf ljb]zL ljdfg sDkgLx?sf] pNn]Vo dfqfdf p8fg rfk j[l4 x'g uO{ ljdfg:yng} ;fFw'/f] ;fljt e} ;s]sf]n] @$ 306f ljdfg:yn ;+rfng ug]{ Joj:yf ldnfpg] . v_ ofq' ;'ljwf ckof{Kt / :t/Lo gePsf] u'gf;f]nfO{ lg/fs/0f ug{ TIA Master Plan nfO{ sfof{Gjo ug]{ . 3_ ;fdfg j;f/k;f/df ;xof]u k'¥ofpg 6«nL yk ug]{. | @$ ;} 36f ljdfg:yn ;+rfngdf cfPsf] x'g] . TIA Master Plan sfof{Gjog ePsf] x'g] . %)) 6«nL yk ePsf] x'g] . | ! jif{ lg/Gt/ ^ dlxgf |  |

भाग - ३

संयुक्त स्थलगत अनुगमन टोलीको संरचना, कार्यविधि तथा कार्यक्रम

- पृष्ठभूमि

कार्यालयहरूको निरीक्षण तथा विकास आयोजना/ कार्यक्रमहरूको कार्यन्वयनको अनुगमनका लागि मन्त्रालय/केन्द्रीय निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जिल्लाहरूमा निरीक्षण तथा अनुगमन टोलीहरू खटाईने प्रचलन रहिआएको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०५५, नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ लगायतका कानुनी व्यवस्थाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुलुकमा सुशासनको समग्र पक्षको अनुगमनको नेतृत्व गरी जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको दक्षता र प्रभावकारीता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी समेत दिइएकोछ । यसरी बिभिन्न निकायहरूले बिभिन्न समयमा जिल्लाहरूमा अनुगमन टोलीहरू पठाउँदा श्रोत, साधन र समय खर्च हुने तथा जिल्लास्थित कार्यालय/आयोजनाहरूमा पनि केन्द्रबाट पटक पटक निरीक्षण तथा अनुगमन टोलीहरू जाने अवस्थालाई न्यूनीकरण गरी अनुगमनको कार्यलाई एकीकृत तथा प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधित्व हुने संयुक्त टोलीबाट जिल्लाहरूमा अनुगमन टोली खटाउने प्रयोजनका लागि यो कार्यक्रम बनाईएकोछ ।

१.१  अनुगमन टोलीको व्यवस्था

स्थानीय सरकारको अभाव, केन्द्रिय निकायहरु संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा वढी केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति र छिटो छिटो सरकार तथा उच्च नेतृत्वमा परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा केन्द्रको सहयोग, निगरानी तथा गुनासो सुनुवाई प्रभावकारी हुन नसक्दा सरकारप्रतिको सर्वसाधारण जनताको धारणा नै नकरात्मक हुन जाने हुन्छ । त्यसले शासकीय सुधार अभियान, विकास निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सुव्यवस्था वनाईराख्न स्थानीय तहमा जनताको सहभागीता र परिचालनलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ ।  प्रचलित कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नेतृत्वमा विभिन्न निकायका पदाधिकारी सम्मिलित गरी संयुक्त अनुगमन टोली बनाउने र निश्चित अवधि भित्र जिल्लाहरूको अनुगमन सम्पन्न गर्ने गरी अनुगमनको कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । यो जिम्मेवारी पुरा गर्न कम्तीमा पाँच टोली गठन गरी १५ जिल्लाको अनुगमन गरिने व्यवस्था तत्काल मिलाईने छ ।

१.२ अनुगमनको विषय वस्तु

अनुगमन टोलीले सुशासनको समग्र पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला भित्र संचालित विकास आयोजनाहरु, जिल्लास्थित निकायबाट प्रवाहित सेवाप्रवाह  तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा गुनासोको व्यवस्थापनको अवस्थाको विषयमा निरीक्षण, अनुगमन गर्नेछन् । स्थानीय कार्यालयहरुबाट प्रचलित सार्वजनिक ऐन नियमको पालानाको अवस्था र पारदर्शिता तथा मितव्ययिता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरु पनि अनुगमनमा समेटिने छ । सेवाग्राहीहरुको जिल्लास्थित सार्वजनिक निकायहरु प्रतिको धारणा पनि अनुगनमा समावेश गरिने छ ।

१.३ अनुगमन प्रतिवेदन  र सिफारिस

टोलीले आफूले गरेको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष दिनेछ । स्थानीयस्तरको अनुगमनको क्रममा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक देखिएको अवस्थामा टोलीले सम्वन्धित निकायमा सिफारिस पनि गर्ने छ।

१.४ अनुगमको विस्तृत योजना

स्थानीय सरकारी निकायहरु माथिको निगरानी, उनीहरुलाई चाहिने थप सहयोग र जनता तथा सरकारको विचको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष १५ जिल्लामा विकास निर्माण र शान्ति सुव्यवस्थाको केन्द्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने योजना आयोग तथा गृह मन्त्रालयलाई सहभागी गराई यो कार्यक्रम अगाडि वढाइएको छ । यसको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएपछि समीक्षा गरी मूख्य मूख्य समस्या र उपलव्धी सार्वजनिक गरिनेछ ।

- उद्देश्य

- विकास आयोजना/कार्यक्रम तथा सेवाप्रवाह को संयुक्त टोलीबाट विस्तृत रूपमा अनुगमन गरी सो सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू स्थानीयस्तरमा संभव भएसम्म समाधान गरी आयोजना कार्यान्वयन तथा सेवाप्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने । केन्द्रीयस्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्याको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन दिने ।

- स्थानीयस्तरमा समाधान हुने समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने गरी अनुगमन टोलीलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने । कुनै पदाधिकारीबाट आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको पाईएमा आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाई सो को जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई दिने ।

- अनुगमन टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार:

अनुगमन टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

- अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने जिल्लास्थित कार्यालय/आयोजनको छनौट गर्ने ।

ख) विकास आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गरी स्थानीयस्तरबाट समाधान गर्न सकिने भए स्थानीयस्तरको सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समाधान गर्न निर्देशन दिने । केन्द्रीयस्तरबाट समाधान गर्नु पर्ने भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने ।

- जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरूको अनुगमन गरी सेवालाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुधारका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने । सेवा प्रदान सम्बन्धमा केन्द्रीयस्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरूको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने ।

- सार्वजनिक सेवाको सम्बन्धमा प्राप्त जनगुनासोहरू सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ।

- अनुगमनको सिलसिलामा कुनैपनि पदाधिकारीबाट आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको पाईएमा आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाई सो को जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई दिने ।

- विकास आयोजना/कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सेवाप्रवाह मा कुनै पदाधिकारीबाट जिम्मेवारी वहन नगरेको पाईएमा विभागीय कारवाहीका लागि लेखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जानकारी दिने ।

- कार्यालय वा आयोजनाको समग्र व्यवस्थापनको अनुगमन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।

- अनुगमनको सिलसिलामा थप कर्मचारीको आवश्यकता परेमा वा विशेषज्ञको सेवा आवश्यक भएमा जिल्ला स्थित कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखसँग परामर्श गरी कर्मचारीलाई काजमा लिई अनुगमनको कार्यमा लगाउने ।

- अनुगमन टोलीको संरचना :

अनुगमन टोलीको संरचना देहाय बमोजिमको हुनेछ ।

सचिव/सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय .................संयोजक

उपसचिवस्तर, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत  .......................................सदस्य

उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग ...................................................सदस्य

उपसचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र  ...................................................सदस्य

सिभिल ईञ्जिनियर, (रा.प. द्वि. वा रा.प.तृ. स्तर) ............................सदस्य

वा

क्षेत्रीय प्रशासक/सहसचिव/सहक्षेत्रिय प्रशासक/रा.प.प्रथम श्रेणीको अधिकृत, गृह मन्त्रालय...संयोजक

उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय.........................सदस्य

उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग...................................................सदस्य

उपसचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र  ..................................................सदस्य

सिभिल ईञ्जिनियर, (रा.प. द्वि. वा रा.प.तृ. स्तर)..............................सदस्य

वा

सचिव/सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग..........................................संयोजक

उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय..........................सदस्य

उपसचिवस्तर, गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत........................................सदस्य

उपसचिव, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ....................................................सदस्य

सिभिल ईञ्जिनियर, (रा.प. द्वि. वा रा.प.तृ. स्तर)..............................सदस्य

४.१ अनुगमन टोलीमा खटिने कर्मचारीले आफ्नो दरवन्दी रहेको निकायबाट दैनिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।

४.२ अनुगमन टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तोकेका जिल्लाहरूमा अनुगमनको कार्य गर्नेछ ।

४.३ अनुगमन टोलीले जिल्लास्थित कुनै कर्मचारीबाट विशेषज्ञ सेवा लिन आवश्यक भएमा विशेषज्ञको रूपमा काममा लगाउन वा परामर्श लिन सक्नेछ ।

४.४ यातायात खर्च सम्वन्धी व्यवस्था:

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पदाधिकारीले नेतृत्व गर्ने अनुगमन टोलीका लागि स्थानीय यातायात र उक्त टोलीले जिल्ला भित्र आयोजना निरीक्षण गर्न जान आउने लगायतको यातायातको व्यवस्था लागि आवश्यक खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट उपलब्ध हुनेछ । अन्य निकायबाट नेतृत्व गर्ने टोलीको लागि यातायात सम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था सम्वन्धित निकायबाट नै गरिनेछ ।

- अनुगमन टोलीको आचारसंहिता

- टोलीमा खटिने कर्मचारीले भ्रमणका क्रममा आफ्ना व्यक्तिगत माग वा सिफारिश वा अनुरोध गर्नेछैनन् ।

- अनुगमन टोलीका सदस्यले सामूहिक छलफलबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा टोली प्रमुखबाट मात्र निर्देशन दिनेछन् ।

- कुनैपनि कार्यालयको बजेटबाट आफ्नो बस्ने खाने वा यातायात खर्च व्यहोर्न लगाउने छैनन् ।

- कुनै विषयमा कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखी वदनीयतपूर्वक काम गर्ने, सूचना तोडमरोड गर्ने, व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने वा मोलाहिजा गर्ने छैनन् ।

- सूचना, जानकारी वा कारवाही सार्वजनिक गर्दा वा प्रेससँग कुराकानी गर्दा टोली प्रमुख वा निजले तोकेको सदस्यले मात्र गर्नेछन् ।

- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले टोलीको कार्यको निगरानी र अनुगमन गर्नेछ ।

- आयोजना/कार्यक्रमको स्थलगत सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

संयुक्त टोलीबाट स्थलगत रुपमा कार्यालय/ आयोजना/कार्यक्रमको सुपरिवेक्ष तथा स्थलगत अनुगमन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था, ध्यानदिनुपर्ने मुख्य विषयहरू, वैठकमा उठाउनुपर्ने बिषयसूची, प्रतिवेदनको ढाँचा जस्ता बिषयहरु देहाय बमोजिम  छन् । यस कार्यविधिको अवलम्वनबाट मन्त्रालयगत आयोजना/कार्यक्रम स्थलगत अनुगमन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

६.१  तयारी चरणमा गर्नुपर्ने कार्य

- अनुगमन गरिने आयोजना /कार्यक्रमको अद्यावधिक प्रगति प्रतिवेदन माग गर्ने ।

- अद्यावधिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गरे पछि सम्बन्धित टोलीले छलफल गर्ने ।

- हेर्नुपर्ने विषयको चेकलिष्ट तयार गर्ने ।

- अनुगमनम गर्न जाने पदाधिकारीको छनौट गर्ने ।

६.१.१ माग गर्नुपर्ने विवरण

- कर्मचारी दरवन्दी विवरण

- वजेट विवरण

- वेरूजु विवरण

- अनुगमन गरिने कार्यालयको मुख्य मुख्य काम, हालै दिईएका निर्देशन, तत्काल राहत कार्यक्रम सम्वन्धी त्यस कार्यालयको जिम्मेवारी

- यसै आ.व.मा अन्य निकायबाट यस पूर्व स्थलगत अनुगमन गएको भए सो अवसरमा दिईएको निर्देशन सम्वन्धी विवरण माग गर्ने ।

६.२ 	स्थलगत अनुगमनमा हेर्नु पर्ने/उठाउने विषयहरु

- माथि सङ्कलन गरिएका जानकारीको अद्यावधिक अवस्था

- सुशासन ऐन, नियामावली, सूचनको हक सम्वन्धी ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था पारदर्शीता

- खरीद, भण्डारण तथा सम्पत्तिको संरक्षण

- कार्यसम्पादन मापन प्रणाली

- गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली

- निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था

- निर्णय लिन लागेको समय

- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

अनुगमनको सिलसिलामा निम्नानुसारका विषयहरुको जानकारी लिने, छलफलमा आफ्ना जिज्ञासा राख्न्ने, प्रश्न गर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लिखित  सूचनाहरूको टिपोट गर्ने लगायत आवश्यक अन्य कार्य गरी स्थलगत अनुगमन पश्चात पेश गर्नु पर्ने अनुसूची-१ र अनुसूची-२ बमोजिमको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने विवरणहरू प्राप्त गर्नु पर्नेछ।

६.२.१ आयोजना /कार्यक्रम तर्जुमा चरणको सामान्य मुल्यांकन

कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयन योग्य छ छैन भन्ने मापन गर्न आयोजना तर्जुमाको कानूनी, प्राविधिक र प्रक्रियागत व्यवस्थाको पालना भए नभएको संवन्धमा जानकारी लिने ।

६.२.२  बजेट अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिको अवस्था

- बजेट अख्तियारी प्राप्त मिति

- कार्यक्रम स्वीकृतिकालागि पठाइएको मिति

- स्वीकृत कार्यक्रम प्राप्त मिति

६.२.३   कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्था

    - जिम्मेवारी किटान गरी समयवद्ध कार्ययोजना तर्जुमा भए/नभएको ।

    - कार्ययोजना अनुसार काम सम्पन्न भए /नभएको ।

    - कार्ययोजना अनुसार हुन नसकेको भए हुन नसक्नुका कारण र जिम्मेवार व्यक्ति/निकाय ।

    - वार्षिक खरीद योजना भए/नभएको, सो को पालना भए/ नभएको ।

    - आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली उपयुक्त भए/नभएको ।

    - समस्या समाधानका लागि गरिएको पहल तथा अपनाईएका उपायहरू ।

    - मानव संसाधनको अवस्था

        - आयोजना प्रमुखको Turnover

        - दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति अवस्था

    - अन्तर निकाय समन्वयको अवस्था, समस्या भए/ नभएको

    - समस्याहरू र समाधानका उपायहरुको टिपोट गर्ने; प्रश्नोत्तरबाट समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार निकाय, पदाधिकारी एकिन गरी आवश्यक समयावधि समेत एकिन गर्ने।

    - परियोजनास्थल, कर्मचारी तथा भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो भए/नभएको ।

    - आयोजना कार्यान्वयनमा समुदायको सहभागीताको अवस्था र समस्या ।

६.२.४   अनुगमन व्यवस्थाको मूल्याङ्कन

- मन्त्रालयस्तरबाट भएको अनुगमनको अवस्थाः अनुगमन भएको पटक, औंल्याईएका सुधारका विषयहरू, त्यस उपर निर्णय र नतीजा ।

- नभएको भए सुधार गर्नु पर्ने विषय र जिम्मेवार पदाधिकारी किटान गर्ने

- भएको भए प्रतिवेदनमा उल्लिखित  भौतिक प्रगति र स्थलगत अनुगमनबाट देखिएको प्रगतिमा तालमेल भए/ नभएको

६.४. प्रतिवेदन चरण

- स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय को सामाजिक विकास, योजना तथा अनुगमन महाशाखा हेर्ने सचिव समक्ष प्रस्तुत गर्ने।

- प्रतिवेदनमा  अनुसूची-१ र अनुसूची-२ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

- कार्यालयको अनुगमन चेक लिष्ट अनुसूची ३ र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्थाको अनुगमन चेकलिष्ट अनुसूची ४ वमोजिम पेश गर्नुपर्नेछ ।

अनुसूची-१

कार्यक्रमको लक्ष/प्रगति विवरण/समस्याको विवरण

मन्त्रालयको नाम

कार्यक्रमको नामः

| कार्यक्रमको विवरण | हालसम्मको लक्ष्य | हालसम्मको प्रगति | लक्ष/प्रगती भिन्नता | कैफियत |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| वित्तीय |  |  |  |  |  |
| भौतिक |  |  |  |  |  |
| तालुक निकाय/नियामक निकायबाट दिईएका निर्देशन/सुझावहरूको कार्यान्वयनको स्थिति - प्रधानमन्त्री तथा म.प.को कार्यालय - राष्ट्रिय योजना आयोग - अन्य निकाय |  |  |  |  |  |

तयार गर्ने  				 पेश गर्ने 				 स्वीकृत गर्ने

प्रतिवेदनकर्ता				महाशाखा प्रमुख				   सचिव

अनुसूची-२

समस्याको विवरण

मन्त्रालयको नाम

कार्यक्रम/आयोजनाको नाम.

| सि.नं | समस्याको विवरण | समस्या उत्पन्न हुनुका कारणहरू | समाधानका उपायहरू | जिम्मेवार पदाधिकारि/निकाय | समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवधि |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| १. |  |  |  |  |  |
| २. |  |  |  |  |  |
| ३. |  |  |  |  |  |
| ४. |  |  |  |  |  |

तयार गर्ने   				  पेश गर्ने 				स्वीकृत गर्ने

प्रतिवेदनकर्ता				महाशाखा प्रमुख				   सचिव

अनुसूची ३

कार्यालयको अनुगमन चेक लिष्ट

........कार्यालय

१ कार्यालयको भौतिक स्थिति

        - भवन, जग्गा

        - फर्निचर

        - मर्मत सम्भार र सरसफाई

        - समस्या

२. मानव स्रोत सम्बन्धि

        - कूल दरबन्दि र पदपूर्तिको स्थिति

        - पदपूर्तिका लागि गरिएको प्रयास

        - रिक्तताको समय

        - नि.से.नि. २४ घ १ अनुसारका कर्मचारीहरुको संख्या र तिनको कार्य जिम्मेवारी

३. सेवा सम्बन्धी

        - सेवाग्राहीको संख्या

        - सेवाग्राहीलाई पुर्‍याइने सेवा र तिनको जानकारी

        - सेवाको माग भएको तर प्रवाह गर्न नसकिएको संख्या र स्थिति

        - सेवाग्राहीका गुनासा, उजुरीको व्यवस्थापनको प्रक्रिया र स्थिति

        - समस्या

४. कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी

        - कार्यालयको कार्य विवरण र सो को प्रगति प्रतिवेदनको स्थिति

        - सूचना प्रविधिको प्रयोग र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था

        - अन्तर निकायगत समन्वय र त्यसको संयन्त्र

५. आर्थिक कार्य प्रणाली

        - बजेट र खर्च (विगत केही वर्षको प्रवृत्ति)

        - बजेटबाट भएको उपलब्धि (पाँच वटा उपलब्धि खुलाउने)

        - बेरुजु र संपरीक्षण

अनुसूची ४

सार्वजनिक सेवाप्रवाह को अवस्थाको अनुगमन

........................कार्यालय

क) कार्यालयको कर्मचारी तथा वस्तुस्थितिको अनुगमनः

- संगठन संरचना

- कर्मचारी दरवन्दी

- पदपूर्ति र काजको व्यवस्था कस्तो छ

- कर्मचारीको उपस्थिति कस्तो छ

- समय, प्रक्रिया र सोको वस्तुस्थिति के छ

- साधन श्रोतको अवस्था कस्तो देखियो

- नागरिक वडापत्रको अवस्था र उपयोग कस्तो छ

- जनगुनासोहरुलाई अभिलेख राखि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाए/नबढाएको के छ

- नियमित रुपमा कार्यालय बैठक बसेको छ/छैन । कार्यालय बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ

- अन्य निकायहरुसँग समन्वयको अवस्था कस्तो छ

- आई.टी. को प्रयोगको अवस्था र सूचना प्रविष्टि कस्तो छ

- मुलभूत रुपमा भोग्नुपरेका समस्याहरु

- समस्या समाधानमा चालिएका कदमहरु

ख) सेवाग्राही सर्वेक्षण

- कार्यालयको सेवाबाट के तपाई सन्तुष्ट हुनु हुन्छ

- सेवाप्रवाह मा लाग्ने शुल्क दस्तुर बढी वा कम के छ

- सेवा प्राप्त गर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दछ कि पर्दैन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रत्यायोजित अधिकारको कार्यान्वन अवस्थाको अनुगमन चेक लिष्ट

- यस वर्ष भ्रष्टाचार सम्बन्धी कूल उजुरी संख्या

- शान्ति सुरक्षा, हातहतियार तथा खरखजाना, लागू औषध, हत्या, अपहरणका

- कूल उजुरी संख्या

- मुद्दा दर्ता संख्या

- फछर्योट

- कार्यान्वयन भएका उजुरी संख्या र बाकि उजुरी संख्या

- अख्तियारमा पठाएको संख्याः

- भ्रष्टाचार सम्बन्धि पूराना फाइलहरुको अध्ययन र कारवाहीको अवस्थाबारे संक्षिप्त विवरण -कुनै ५ वटा पूराना फाइल)

- उजुरी पेटिका कति कति दिनमा खोल्ने गरिन्छ

- कार्यालय प्रमुखहरुको वैठक कति पटक वस्यो - कति कति समयमा बस्ने गर्दछ

- सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम संचालन भए नभएको, भएको भए यस वर्ष कति/ कहिले भयो

- सेवाप्रवाह  सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन कस्तो समस्या रहेको छ

- नागरिक वडापत्रको अवस्था र प्रयोग कस्तो छ

- भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति पत्र र निकायगत कार्ययोजना प्राप्त भएको छ, छैन

- निकायगत कार्ययोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कार्यहरु के के छन

- आईपरेका मुलभूत समस्याहरु

- समस्या समाधानमा चालिएका कदमहरु

अनुसूची ५

सवै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा संचालन गरिने सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको कार्ययोजना

| क्र.स. | क्रियाकलापहरू | जिम्मेवार निकाय | समय सीमा |
| --- | --- | --- | --- |
| १. | जनतालाई एकिकृत रुपमा सार्वजनिक सेवा पुर्‍याउन कम्तिमा ७५ वटा एकिकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गर्ने। | सेवाप्रवाह गर्ने मन्त्रालयहरू | ६ महिना |
| २. | क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरुलाई पुनः संरचना गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखिनेछ। क्षेत्र अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय मार्फत अनुगमन गर्ने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय | ३ महिना |
| ३. | मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा कर्मचारीको आचारसंहिता, २०६८ कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू | तत्काल देखि निरन्तर |
| ४. | जनगूनासोको ब्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । हेलो सरकारमा प्राप्त भएका जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू | तत्काल देखि निरन्तर |
| ५. | जनगुनासोमा कारवाही गरी सम्बन्धितलाई जानकारी दिने पद्धतिको विकास गर्ने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू | तत्काल देखि निरन्तर |
| ६. | तोकिएको क्षेत्रमा क्षतिपुर्ति सहिको नागरीक वडापत्रको व्यवस्था गर्ने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू | ३ महिना |
| ७. | चौमासिक रुपमा आय व्यय सार्वजनिक गर्ने पद्धति प्रभावकारी गर्ने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू | तत्काल देखि निरन्तर |
| ८. | भ्रष्टाचार विरुद्ध परेका उजुरीहरुमा १ महिना भित्रमा छानविन गरी टुङ्गो लगाउने। | सबै मन्त्रालयहरू | तत्काल देखि निरन्तर |
| ९. | सेवाग्राही मैत्री वातावरण निर्माणको लागि प्रत्येक वर्ष १ महिनाको शिष्टाचार अभियान कार्यक्रम संचालन गर्ने। | सबै मन्त्रालयहरू | निरन्तर |
| १०. | मातहत कार्यलयको कामकारवाहीको अनुगमनलाई नियमित र योजनावद्ध वनाउने । | सबै मन्त्रालयहरू | तत्काल देखि निरन्तर |
| ११. | फरक किसिमले सक्षम (अपाङग) को अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र, २०६८ तथा दलितको अधिकार संरक्षण र हित प्रवर्द्धन संयन्त्र , २०६८ बमोजिम केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्म संयन्त्र वनाई कार्यक्रम संचालन तथा समन्वय गर्ने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, | तत्काल देखि निरन्तर |
| १२. | सार्वजनिक विदाका दिनहरू पुनरावलोकन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात सार्वजनिक विदाका दिनहरू पुनरावलोकन गरी घटाइने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय | प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात तत्काल |
| १३. | स्थानिय निकायहरूमा प्राविधिक लगायत अन्य कर्मचारीहरूको यथाशिघ्र छिटो पदपूर्ति गरिने । | स्थानिय विकास मन्त्रालय | ६ महिना |
| १४. | दलीय संयन्त्रको खारेजी पश्चात स्थानीय निकायको जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन नहुदासम्म उत्तरदायी बनाई राजनीतिक संयन्त्रद्धारा स्थानीय निकायको कामहरुको अनुगमन गरिने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्थानिय विकास मन्त्रालय | ३ महिना |
| १५. | उपभोक्ता समितिको कामलाई पारदर्शि र उद्देश्यपरक बनाउन ती समितिहरूको गठन संचालन र कार्यसम्पादनलाई नियमित अनुगमन गर्ने। | स्थानिय विकास मन्त्रालय, क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालयहरुलाई | तत्काल देखि निरन्तर |
| १६. | सार्वजनिक निकायहरूको कार्यलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारका निकायहरूमा नतिजामुलक कार्यसम्पादन ढाँचा (Result Framework) क्रमशः लागु गर्ने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू | ६ महिना |
| १७. | नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम र नियमित सेवाप्रवाह को नतिजमुलक परिसुचक सार्वजनिक गरी सुचकहरूको अनुगमन गर्ने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, रा. यो.आ. | ३ महिना |
| १८. | कार्यालयको प्रगति सूचकको आधारमा कर्मचारीको कार्यासम्पादन मूल्याङन गरी उपलब्धिका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागु गर्ने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सा.प्र. मन्त्रालय, रा. यो.आ. | ६ महिना |
| १९. | नेपाल सरकारका सबै सचिवहरूको नतिजामुलक कार्यसम्पादन सूचक सहितको कार्यासम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रणाली शुरुवात गर्ने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | ६ महिना |
| २०. | सार्वजनिक सेवाप्रवाह मा पारदर्शिता बढाउन सेवालाई सर्वसुलभ वनाउन तथा मानविय सम्पर्कबाट हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालयहरू, | तत्काल देखि निरन्तर |
| २१. | मन्त्रालयहरूको हालको संख्यामा नबढाउने गरी मन्त्रालयहरूको पुनःसंरचना गर्ने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, | ३ महिना |
| २२. | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्वन्धि छुट्टै कानून वनाई सुदृढिकरण गरी भष्ट्राचार र अनियमितता घटाउने तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर नियमन/नियन्त्रण गर्नेतर्फ जोड दिने । | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, | तत्काल देखि निरन्तर |
| २३. | राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुनर्गठन गर्ने। | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय | तत्काल देखि निरन्तर |